## Slide 1: 千葉運転管理システム更新 に関するご提案
第 3.0 版
2020年8月3日
出光興産株式会社 御中

## Slide 2: 目次
ご提案のポイント
プロジェクトの背景・目的・方針と本提案書における重要ポイントの概要となります。
現行システムの理解
現行のシステムについて、弊社の理解を示します。認識に齟齬がないかご確認頂きたく存じます。
システム更新の実現方法
システム更新後の姿を示します。現行システムからの変更点やバックアップ方式なども記載しております。
プロジェクトの進め方
プロジェクトの進め方についてのご説明となります。各工程ごとの重要ポイントを記載しております。
プロジェクトの体制
開発体制・初期流動体制・保守体制を記載します。役割と責任、責任分担等につきましても記載しております。
Appendix
補足資料を添付いたします。参考情報となりますが、こちらもご確認頂きますようお願いします。
プロジェクト管理
プロジェクト管理において、特に重要と考える項目について、その実施方法をご説明いたします。
お見積もり
システム更新および保守にかかる工数および費用とその前提条件をご提示いたします。

## Slide 3: ご提案のポイント

## Slide 4: プロジェクトの背景・目的
プロジェクトの背景
OSおよび開発環境の老朽化
千葉運転管理システムがVBで開発されたアプリケーションで構成されており、Windows XP 上にて稼働する仕組みとなっている。VBおよびWindows XP はともにマイクロソフトのサポートが終了している。
保守
千葉運転管理システムは、これまで潤滑油二課が主管部門となり、保守・運用を実施してきた。システム統制の観点から、今後は、情報システム部を主管とする保守体制を構築し、保守・運用のサービスレベル向上を図る必要がある。
プロジェクトの目的
最新の環境（Windows Server 2019 + Oracle 19c + Windows10）で稼働し、かつ、最新の開発環境で構築することで、今後も持続的に使用できるよう保守性・可用性・セキュリティの向上を図る。
OSおよびデータベース等のミドルウェアのバージョンにつきましては、貴社方針に従います。

## Slide 5: プロジェクトの方針
スケジュール
プロジェクトの完了は、本稼働後の初期流動管理も含め、2022年10月末を期日とし、周辺システムを含めた全体ロードマップに沿ったスケジュールとします。
VisualBasicの.NET化
VBで構築されているプログラムをVB.NETで再構築する。アプリケーションは可能な限り統合し、ClickOnceを活用した自動バージョンアップの仕組みを導入します。
単純更新
アプリケーションの機能配置、変更、追加は行わず、単純更新とします。また、現行の画面レイアウトを極力踏襲し、利用者にシステムの変更を意識させません。
インフラの最適化
ミドルウェアを含めたインフラの最適化を行い、その環境にて稼働するシステムを構築します。但し、ハードウェア関連の設計、導入、運用は出光興産様にてお願いします。
プロジェクト方針は、プロジェクト開始時に改めて策定します。
単純更新を原則としますが、ロット採番ルールが変更になった場合には対応いたします。

## Slide 6: 実績・経験を活かした高品質・高生産性
弊社は、出光興産様の開発標準適用実績、類似案件の実績、MES領域での実績が多数ございます。
これらの実績・経験を活かし、高品質で生産性の高いシステム更新を実現します。
弊社は、貴社「出光開発標準」の適用実績が多数ございます。今回の千葉運転管理システム更新につきましては、.NETでの再構築を想定しますので、出光開発標準の内、プロセスおよびドキュメントについてを適用対象として取り組みます。また、弊社千葉オフィスでは、QMSを取得しており、QMSを合わせて取り組むことでより品質の高いシステムの構築を実現します。
出光開発標準 ＋ QMS
弊社は、VB、レガシーASP、Excel、Accessなどから、.NETやJAVAなどで再構築する案件を担当した実績が多数ございます。
再構築（ .NET化）する際の勘所を持ち合わせているだけでなく、貴社共通基盤とのやりとりなどにつきましても知見がございます。
詳しくは、後述の「類似案件の実績」にて一覧化しておりますのでご参照ください。
類似案件の実績
貴社の化学事業における品質管理および製造工程管理の領域におきまして、開発・保守を担当させて頂いております。
これまでの担当実績により習得したMESの業務知識やノウハウを活かし、周辺システムとも密に連携したテスト方法をご提案します。
後述の「千葉運転管理システムの位置づけ」にて弊社担当システムを表記しておりますのでご確認ください。
MES領域の実績
VB
.NET

## Slide 7: 貴社開発標準に則った開発プロセス
貴社「出光開発標準」に即してプロジェクトを進めてまいります。
それにより、貴社・弊社の両社において開発の最終目的とそこに至るまでの確認内容を明確にします。
上記は、「出光開発標準」から抜粋させて頂き記載しております。
プログラム構造設計(PS)・プログラミング(PG)・プログラムテスト(PT)につきまして、本書では、以降、３つのプロセスを総称してプログラミング(PS/PG/PT)と記載します。
目的の明確化
工程完了基準の統一
作業漏れの防止
役割分担の明確化
ユーザインタフェース設計(UI)
システム構造設計(SS)
プログラム構造設計(PS)
プログラムテスト(PT)
結合テスト(IT)
システムテスト(ST)
業務
システム
プロセス
システム方式設計(SA)
運用テスト(OT)
プログラミング(PG)
利用者による妥当性確認
設計者による検証
開発者による検証
機能

## Slide 8: 情報共有を重視したプロジェクト管理
プロジェクト管理
進捗管理
プロジェクトの作業計画と作業実績の差異を把握し適切な対処を図ります。
資源管理
主にプログラムソースおよびドキュメントのバージョン管理を実施します。
リスク管理
プロジェクトのリスクを洗い出した上で対策を講じ、顕在化しないかを監視します。
品質管理
期待される品質（要件・仕様・サービス）を実現するための活動を実施します。
課題管理
プロジェクトにて顕在化した課題を解決するための具体的な取り組みや対応を管理します。
コミュニケーション管理
プロジェクトメンバーおよびステークホルダーとのコミュニケーションを管理します。
PMおよびPMOにより統合的なプロジェクト管理を実施します。特に右記の６つの管理項目は貴社との情報共有が重要と認識しております。また、日常的なモニタリングにより計画との差異が発生した場合には速やかに是正処置を検討・実施します。
Notes: 記載のない管理項目
スコープ管理・コスト管理・組織管理・調達管理・ステークホルダ管理
特に右記の６つの管理項目は貴社との情報共有が重要と認識しております。また

## Slide 9: オフショア開発によるコスト削減
弊社のグループ会社であるシステムエグゼベトナムは、
オフショア開発における生産拠点として活動しています。
本提案におきましてもオフショア開発を実施することでコストの削減を図ります。
システムエグゼベトナム
社名：SYSTEMEXE VIETNAM COMPANY LIMITED
出資：株式会社システムエグゼ 100%出資 設立：2010年10月20日
所在地：2F, E-Town 1, 364 Cong Hoa ST., Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, VIETNAM
TEL：+84-28-3810-3385 Webサイト：http://www.system-exe.com.vn/
2012年4月、現地では希少なISMS（ISO/IEC27001）を取得しました。IDカードによる入退室管理はもちろん、開発室への私物持ち込みもなし。日本の大手保険会社様のセキュリティ要件もクリアした現地トップクラスのセキュアな環境です。
システムエグゼベトナムでは、 ISO9001の認証を取得しているシステムエグゼの開発プロセスに準拠した開発を行っております。
また、システムエグゼベトナムでは年間5,000時間以上の日本語学習を実施し、社員の半数近くがJLPT日本語能力試験の資格を保有しております。毎年日本に半年～1年留学させての研修も行っており、日本の業務の進め方の理解や品質への意識向上に努めています。さらに、日本のシステムエグゼで経験を積んだメンバーがベトナムに転籍しており、日本の文化が浸透しています。
強固なセキュリティ
日本文化の理解
システムエグゼとの連携により、保険（生損保）、製造（生産管理）、医療といった専門業務に強いオフショア開発サービスをご提供いたしております。
専門業務システムの開発にも対応
Notes: 画像取得元：https://national-flag.com/03-continent/index.html

## Slide 10: 柔軟な対応で安定稼働をサポートする保守
保守作業としての工数を予め確保いたします。これにより、迅速な対応を実現します。
保守につきましては準委任契約とさせて頂き、1か月間の工数の上限時間を設けさせて頂きます。
保守工数の確保
弊社にはインフラまたはDBを専門とする組織がございます。アプリ開発担当部門にて解決が難しい場合に他本部協力を得ることが可能です。
インフラおよびデータベースに関して、貴社業務を担当するチームもございます。
他本部協力が可能
弊社千葉オフィスは、貴社へリモート接続できる環境が整っております。そのため、弊社内からの対応作業が可能です。
別途、千葉運転管理システムにアクセスできるようFWの設定を実施頂く必要があります。
リモート接続による保守
貴社内での作業を可とします。弊社千葉オフィスは、貴社千葉事業所と同じ県内にあることから比較的移動時間が少なくすみます。
貴社内での作業は、新川事務所または千葉事業所に限定させて頂きます。
オンサイト対応可
保守

## Slide 11: 現行システムの理解

## Slide 12: 千葉運転管理システムの位置づけ
千葉運転管理システムは、潤滑事業における千葉事業所にて稼働するシステムであり、
生産管理・製造計画・製造指図・物流/入出荷関連業務の役割を担うと認識しております。
性能管理
分析ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
ﾋｽﾄﾘｱﾝ
高度制御
LIMS
製造仕様管理
生産管理
製造計画
製造指図
物流/入出荷関連業務
倉庫関連業務
新IRIS
XHQ
ePREXION
最適制御(PHX)
ETS-R(運転管理)
LIMSｻｰﾊﾞ
千葉品質管理
化学品LAS
品質
運転 管理
無
OneSAP EHS/RM
RiCS
数量確定
用役管理
工場DB/ﾛｰｶﾙExcel
LMPP包装
ﾔｰﾄﾞ操業
ETS-R(運転管理)
※一部新IRISにて実施
製品倉庫ｼｽﾃﾑ
千葉運転管理
千葉倉庫充填管理
無
IDEL-SCM
(クラウド)
製造
工程 管理
無
化学事業
燃料事業
潤滑事業
電材事業
運転管理(化学)
凡例：
現在、弊社が担当しているシステム
千葉運転管理システム
現行ITソリューションマップより抜粋（全社管理・設備保全・文書等資源管理は省略） 千葉事業所のシステムを重点的に記載

## Slide 13: システム構成（AsIs）
館林DC
潤滑油二課事務所
OneSAP
連携基盤
充填所
出荷事務所
CB建屋
ﾛｯﾄ追跡ｼｽﾃﾑ
添加剤ﾛｯﾄ管理ｼｽﾃﾑ
充填管理ｼｽﾃﾑ
紙面の都合上、潤滑油二課事務所内のレーザープリンタ3台(IP:10.1.1.200-202）を省略
ETS-R(運転管理)
潤滑油運転制御ｼｽﾃﾑ
通信ｻｰﾊﾞ
Windows Server 2003 R2
10.178.145.1
制御ｼｽﾃﾑ通信ｻｰﾊﾞ
Windows Server 2003 R2
10.1.1.60
制御ｼｽﾃﾑ通信ｻｰﾊﾞ
(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ)
Windows Server 2003 R2
10.1.1.51
ｸﾗｲｱﾝﾄ端末(10台)
Windows XP Pro SP3
Oracle Client 12c
運転管理ｼｽﾃﾑAP
10.1.1.100-110
DBｻｰﾊﾞ(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ)
Windows Server 2012 R2
Oracle 12c
運転管理ｼｽﾃﾑDB(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ)
10.1.1.21
DBｻｰﾊﾞ
Windows Server 2012 R2
Oracle 12c
Operation Manager
運転管理ｼｽﾃﾑDB
10.1.1.10
10.1.1.120-121
自動倉庫
自動倉庫ｼｽﾃﾑ
10.1.4.10
10.1.2.13
10.178.128.114(EAI)
10.1.1.251
FW

## Slide 14: システム配置（AsIs）
添加剤ロット
管理システム
千葉運転管理
システム
ETS-R
(運転管理)
各システムが配置されているレベルは現段階での弊社による想定となります。プロジェクト開始後に改めて確認いたします。
L2
L2.5
L3
L3.5
館林DC
千葉事業所
L4
OneSAP
燃料油運転制御システム
自動倉庫
システム
充填管理
システム
ロット
追跡システム
EAI(L2.5)
連携基盤
制御システム
通信サーバ
EAI(L3.5)
通信サーバ
OWFT
DBﾘﾝｸ
DBﾘﾝｸ
DB共有
DB共有
DBﾘﾝｸ
DB共有
NAS
潤滑油運転制御システム
運転制御

## Slide 15: アプリケーションの配置（AsIs）
運転管理システムはサブシステムおよび機能によりプログラム（VBProject）が分かれており、メニュープログラム(CO00000D.exe)から各プログラムが起動される仕組みとなっております。 ※ 下記は一例です。
CO00000D.exe (メニュー)
BO荷繰／
シフト計画
受注・入出荷
生産計画・発注
商品管理
品質管理
データ検索／
管理資料
マスタ
メンテナンス
ユーティリティ
受注・入出荷
プログラム群
SH00801D.exe
SC00210D.exe
SH00802D.exe
…
商品管理
プログラム群
PC00101D.exe
PC00201D.exe
PC00102D.exe
…
マスタメンテナンス
プログラム群
SH00801D.exe
SC00210D.exe
SH00802D.exe
…
生産計画・発注
プログラム群
PO40101D.exe
PO40202D.exe
PO40201R.exe
…
品質管理
プログラム群
QU00101D.exe
AK01002D.exe
QU00301D.exe
…
データ管理/管理資料
プログラム群
BO00301D.exe
PO30102D.exe
PO40102D.exe
…
BO荷繰/シフト計画
プログラム群
BO00100D.exe
BO00120D.exe
BO00110D.exe
…
CO00101D.exe
(マスタメンテナンス)

## Slide 16: 機能概要（AsIs）
運転管理システム
受注・入出荷
オーダー入力
タンカー入出荷
ローリー出荷
詰品出荷
ライン直送
指図確定・送信
BO荷繰り/シフト計画
装置運転計画
シフト指図
BO在庫照会
BO使用予定タンク
生産計画・発注
製造
ドラム充填
ケース充填
添加剤
指図確定・送信
在庫管理
商品管理
伝票実績
タンク在庫
品質管理
ロット台帳
ロット試験
マスタメンテナンス
製造・充填計画担当
OneSAP
※ 連携基盤経由
充填管理システム
ETS-R(運転管理)
※ EAIサーバ経由
潤滑油運転制御システム
添加剤
ロット管理システム
ロット追跡システム
自動倉庫システム
周辺ｼｽﾃﾑ
運転管理ｼｽﾃﾑ
ﾃﾞｰﾀ連携
主要機能

## Slide 17: 機能数（AsIs）
上記は、ご提供頂きましたソースファイルより算出しております。
「bk」や「bak」などがファイル名に付加されているファイルは、バックアップ目的と推測できるため除外しております。
共通機能数は、VBの共通モジュール（basファイル）の数を記載しております。また、共通機能数には、batファイルの31件を含めております。
エクセルファイルに関するものは帳票数に含めております。
BO荷繰
13
28
36
計
197
367
605
OneSAP
11
14
63
SCM
16
17
73
共通ライブラリ
3
2
33
在庫管理
5
5
10
参照検索管理資料
0
0
0
自動倉庫
7
5
24
受注入出荷
79
214
229
充填管理
5
4
17
商品管理
10
16
26
生産発注
40
53
79
品質管理
8
9
15
プログラム数
画面数
共通機能数
帳票数
3
83
5
12
0
4
3
2
18
0
8
27
1

## Slide 18: システム更新の実現方法

## Slide 19: システム構成（ToBe）
館林DC
潤滑油二課事務所
OneSAP
連携基盤
変更点を赤字で記載
紙面の都合上、潤滑油二課事務所内のレーザープリンタ3台を省略
FW
制御ｼｽﾃﾑ通信ｻｰﾊﾞ
Windows Server 2019
制御ｼｽﾃﾑ通信ｻｰﾊﾞ(待機系)
Windows Server 2019
ｸﾗｲｱﾝﾄ端末(10台)
Windows 10
.NET Framework 4.7.2
運転管理ｼｽﾃﾑAP
DBｻｰﾊﾞ(待機系)
Windows Server 2019
Oracle 19c
Operation Manager X.X
IIS 10
運転管理ｼｽﾃﾑDB(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ)
DBｻｰﾊﾞ
Windows Server 2019
Oracle 19c
Operation Manager X.X
IIS 10
運転管理ｼｽﾃﾑDB
充填所
出荷事務所
CB建屋
ﾛｯﾄ追跡ｼｽﾃﾑ
添加剤ﾛｯﾄ管理ｼｽﾃﾑ
充填管理ｼｽﾃﾑ
ETS-R(運転管理)
潤滑油運転制御ｼｽﾃﾑ
自動倉庫
自動倉庫ｼｽﾃﾑ
OSおよびミドルウェアのバージョンにつきまして、貴社方針と異なる場合は貴社方針に従います。
通信ｻｰﾊﾞ
Windows Server 2019 Operation Manager V16
通信ｻｰﾊﾞ(待機系)
Windows Server 2019 Operation Manager V16
通信サーバの待機系を用意頂くことを想定しております。

## Slide 20: システム配置（ToBe）
添加剤ロット
管理システム
千葉運転管理
システム
ETS-R
(運転管理)
各システムが配置されているレベルは現段階での弊社による想定です。プロジェクト開始後に改めて確認いたします。
L2
L2.5
L3
L3.5
館林DC
千葉事業所
L4
OneSAP
本提案の対象範囲
自動倉庫
システム
充填管理
システム
ロット
追跡システム
EAI(L2.5)
連携基盤
制御システム
通信サーバ
EAI(L3.5)
通信サーバ
NAS
DBﾘﾝｸ
DBﾘﾝｸ
DB共有
DB共有
DBﾘﾝｸ
DB共有
NAS
制御システム通信サーバにつきましては、要否・役割・配置場所を改めて検討いたします。
OneSAPとの連携方式はOWFTから連携NAS経由での連携方式に変更します。
燃料油運転制御システム
潤滑油運転制御システム

## Slide 21: 機能概要（ToBe）
運転管理システム
受注・入出荷
オーダー入力
タンカー入出荷
ローリー出荷
詰品出荷
ライン直送
指図確定・送信
BO荷繰り/シフト計画
装置運転計画
シフト指図
BO在庫照会
BO使用予定タンク
生産計画・発注
製造
ドラム充填
ケース充填
添加剤
指図確定・送信
在庫管理
商品管理
伝票実績
タンク在庫
品質管理
ロット台帳
ロット試験
マスタメンテナンス
製造・充填計画担当
OneSAP
※ 連携基盤経由
充填管理システム
ETS-R(運転管理)
※ EAIサーバ経由
潤滑油運転制御システム
添加剤
ロット管理システム
ロット追跡システム
自動倉庫システム
周辺ｼｽﾃﾑ
運転管理ｼｽﾃﾑ
ﾃﾞｰﾀ連携
主要機能
今回のシステム更新では単純更新を基本方針とし
現行と同等の機能を実現します。

## Slide 22: 機能数（ToBe）
現行のプログラムソースにて「bk」や「bak」などがファイル名に付加されているファイルおよび機能は、バックアップ目的と推測し、新システムへは移行しない想定です。
共通機能数は、現行のVBの共通モジュール（basファイル）を共通化する想定で、ファイル名等から統一できる件数を算出しております。また、共通機能数には、batファイルの31の機能を含めております。
現行プログラムのエクセルファイルに相当するものは帳票数に含めております。
BO荷繰
1
28
220
計
1
367 ⇒ 331
220
OneSAP
14
SCM
17
共通ライブラリ
2
在庫管理
5
参照検索管理資料
0
自動倉庫
5
受注入出荷
214
充填管理
4
商品管理
16
生産発注
53
品質管理
9
プログラム数
画面数
共通機能数
帳票数
3
83
5
12
0
4
3
2
18
0
8
27
1
現行システムにおける605機能を共通機能として共通化し機能数を削減します。
画面の機能に変更はありませんが、統廃合を行い画面数を削減します。
10%程度は削減できる見込みです。
プログラムとしては1つとする想定です。

## Slide 23: 開発環境の変更点
最新かつ比較的VBからの移行がしやすい開発環境を選択します。
サードパーティ製品は廃止し汎用的なツールを有効活用します。
統合開発環境として、「Visual Studio 2019」を採用します。「Visual Studio 2019」は、 現時点におけるVisual Studioの最新バージョンであり、2029年4月までのサポートが予定されております。
2022年のリリース後も7年間は使用し続けることが可能です。開発言語はVBと文法がほとんど同じであるVB.NETを採用します。
Visual Studio 2019
（統合開発環境）
現行システムでは、GrapeCity社の「SPREAD 3.0J」を使用しておりますが、サードパーティ製の製品は、互換性の問題等から開発ツールのバージョンアップの妨げとなることが多いため、「SPREAD 3.0J」の使用を廃止します。代わりにグリッドコンポーネントとしては、.NETの標準コンポーネントである「DataGridView」を採用します。
DataGridView
（グリッド）
現行システムでは、GrapeCity社の「Active Reports 2.0J」を使用しておりますが、サードパーティ製の製品は、互換性の問題等から開発ツールのバージョンアップの妨げとなることが多いため、「Active Reports 2.0J」の使用を廃止します。代わりにMicrosoft社の「Excel」を活用した帳票出力の仕組みを構築します。
Excel
（帳票出力）

## Slide 24: .NETへのマイグレーション方法
Microsoft社のアップグレードウィザードは、Visual Studio 2008までは実装されておりますが、Visual Studio 2010以降では実装されておりません。そのため、VBアプリケーションを最新版のVB.NETにアップグレードするには、一度VB.NET 2008にアップグレードした上でVB.NET 2008からVB.NET 2019という段階的なアップグレードを実行する必要があります。
Microsoft社アップグレードウィザード等のマイグレーションツールを使用してアップグレードした場合、以下の理由により、コードの損失や誤変換が発生すると推測できます。そのため、マイグレーションツールは使用せず、既存のプログラムソースをもとにプログラミングを行い、作り直す方法を採用します。
  二段階のアップグレードが必要（※）
  現行システムにてサードパーティ製のツールが使用されている
  現行システムではoo4oによるOracle接続方式が採用されている
1
マイグレーションツールを使用する場合に比べ、作り直すことにより業務仕様の把握・理解が深まります。
2
3
リファクタリング（機能の統廃合等も含む）を実施することで、プログラムソースをスリム化し、保守性の向上につながります。
サードパーティ製のツールを廃止することで、今後の老朽化更新対応の際の影響度合いを小さくすることが可能となります。
作り直すことにより右記のメリットが期待できます。

## Slide 25: 実行環境の変更点
1
連携NASを使用した
データ連携
2
OperationManagerによるタスク実行
OneSAPとの連携につきましては、貴社RFP記載の方針に従い、OWFTを使用した連携方式を廃止し、連携NASを経由するファイル転送方式に変更します。
DBサーバおよび通信サーバにてWindowsタスクにより起動されているタスク（バッチ処理）をOperationManagerによる起動に変更します。
3
ClickOnceによるアプリケーションの配布
クライアントアプリケーションの配布にはMicrosoft社のClickOnceを採用します。 アプリケーションの更新が発生した際に容易にアプリケーションを各クライアントへ配布することが可能となります。
配布サーバ
(DBサーバを想定)
IIS
クライアント
運転管理ｼｽﾃﾑAP
発行サイト
ダウンロード
インストール
バージョンの確認
バージョンアップ
アプリケーション起動時に新しいバージョンが発行されていないかをチェック、新バージョンがあればダウンロード・インストールを自動的に実施できる。
アプリケーションの発行
発行済みのファイル群をIISの発行サイト上に配置するのみ。
初回インストール
発行サイトへアクセスし、ワンクリックでアプリケーションのダウンロード・インストール・スタートメニューへの登録・実行まで実施することが可能。

## Slide 26: パフォーマンス
アプリケーションのパフォーマンスにつきましては、
現行システムと同等の速度が実現できることを目指します。
パフォーマンス改善
システムテスト工程にて性能テストを実施します。性能テストにて目標値に達成できない場合は、以下のフローにてパフォーマンス改善を実施します。
推定原因の検討⇒測定⇒解析⇒改善施策立案⇒改善施策の実施⇒効果測定⇒判定
計測対象
サンプリング
現行システム
パフォーマンス計測
パフォーマンス
目標値設定
主要機能を中心に速度が必要となる機能について、ヒアリングをもとにサンプリングを行います。サンプリングした機能に対し、現行システムでのパフォーマンスを計測し、その結果をもとに目標値を設定します。目標値設定までは、システム方式設計工程にて実施します。

## Slide 27: バックアップ方式
実行頻度
毎日夜間に１回
起動方式
OperationManagerの ジョブによる定期的な自動実行
バックアップ方式
Oracle Data Pumpによるフルバックアップ
保管期間
７世代分を常に保持
定期的なデータベースのバックアップに加え、連携データのバックアップおよび
アプリケーションによる発行SQLのログ出力により、いつでも障害発生時点までの復旧を可能にします。
データベースのバックアップ
実行頻度
連携発生時都度
起動方式
バッチ等の連携機能（組み込み）による実行
バックアップ方式
連携データファイルのコピー
（送受信ともに対象）
保管期間
過去データを定期的に自動削除
連携データのバックアップ
実行頻度
SQL発行時都度
起動方式
アプリケーションのDB更新機能（組み込み）による実行
バックアップ方式
SQL分をログとして出力
保管期間
データベースのバックアップ開始前に過去分を消去
SQL実行ログ出力
DMP

## Slide 28: リストア方式
障害発生
復旧
impdpコマンドを使用しdmpファイルをデータベースにインポートします。
データベースの復旧
データベースをバックアップを実行した時点まで戻します。
データベースバックアップ時点から障害発生までに実行されたSQLをSQL実行ログを元に手動にて再実行します。
SQL実行ログからデータを復旧
SQL実行ログの再実行により、データベースを障害発生時点まで戻すことが可能です。
連携データのバックアップを使用し、失敗した連携処理を手動にて再実行します。
データ連携の再実行
連携処理に失敗している場合、再実行し、周辺システムとの連携を再度処理します。
上記は、一例となります。障害発生の際は、その都度、対応方法を検討いたします。

## Slide 29: 冗長化構成
ストレージ
システムの障害を監視し障害発生時に引継ぎをするHA構成
障害発生時の業務影響を極力抑えるために可用性の高い構成であることが必要と考えております。
Oracleのエディションの制限がなくOracle RAC構成と比べて
コストメリットの高いクラスター構成とすることをご提案させて頂きます。
上記は現時点での弊社からのご提案となります。冗長化構成につきましては、プロジェクト開始後に貴社と協議の上、実施可否を含め詳細を決定させて頂きます。
DBサーバ
DBサーバ(待機系)
Active
Standby
障害発生時には
待機系に自動的にフェールオーバー
VIP
VIP
参照・更新可能
参照・更新可能

## Slide 30: プロジェクトの進め方

## Slide 31: 工程と作業概要
工程 | 作業概要
システム方式設計 (SA) | 機能については現行踏襲を原則として要件を定義します。また、性能要件、運用要件などの非機能要件を定義します。
ユーザインタフェース設計 (UI) | プロセス構造およびデータ構造の検討を行い、システム内の処理の流れを整理しプロセス機能（画面・帳票・バッチ）を決定します。
システム構造設計 (SS) | プロセスを機能単位でプログラムに分割し、個々のプログラムの機能を定義します。
プログラミング (PS/PG/PT) | プログラミングを実施します。また、実装したプログラムが設計通りかを検証します。プログラム設計(PS)としてのドキュメント作成は実施いたしません。
結合テスト (IT) | 弊社内の環境にて、結合テストを実施し、品質を検証します。
システムテスト (ST) | 新本番環境にて、システムテストを実施し、機能、性能、信頼性、セキュリティ等の要件を充足するかを検証します。
運用テスト (OT) | 運用テスト環境の整備、問合せ対応等を実施します。運用テストの作業は貴社にて実施をお願いします。運用テスト環境は、貴社の新本番環境を想定します。
本番移行 | 移行方式設計を実施し移行方式設計書を作成します。移行のリハーサルを実施し、手順に問題ないことを確認した上で、本番移行を実施します。
初期流動 | 切替後の初期流動期間中の問合せ対応等を実施します。
プロジェクト管理 | 進捗管理、課題管理、要員管理等を実施します。定例会議にてプロジェクト状況を報告します。

## Slide 32: スケジュール
工程 |  | 2019年度 |  |  |  | 2020年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022年度 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 4Q |  |  | 1Q |  |  | 2Q |  |  | 3Q |  |  | 4Q |  |  | 1Q |  |  | 2Q |  |  | 3Q |  |  | 4Q |  |  | 1Q |  |  | 2Q |  |  | 
周辺システム更新スケジュール |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
現行千葉運転管理システム改修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
新千葉運転管理システム | アプリケーション開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 環境構築 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 本番移行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
凡例
周辺ｼｽﾃﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ
弊社主体作業
貴社主体作業
本提案範囲
添加剤ﾛｯﾄ管理
ｼｽﾃﾑ更新
運転制御
ﾊﾞﾙﾌﾞﾊﾞｰｺｰﾄﾞ
新規構築
ﾛｯﾄ追跡ｼｽﾃﾑ更新
運転制御ｼｽﾃﾑ(DCS)更新
充填管理ｼｽﾃﾑ更新
ﾀﾝｸｹﾞｰｼﾞ
老朽化更新
自動倉庫ｼｽﾃﾑ更新
保守
★添加剤ﾛｯﾄ管理ｼｽﾃﾑ更新対応
★ﾀﾝｸｹﾞｰｼﾞ老朽化更新対応
★ﾛｯﾄ追跡ｼｽﾃﾑ更新対応
★運転制御ｼｽﾃﾑ(DCS)更新対応
★自動倉庫ｼｽﾃﾑ更新対応
★現行ｼｽﾃﾑ最新ｿｰｽ取得・ﾏｰｼﾞ
★現行ｼｽﾃﾑ最新ｿｰｽ取得
本番環境
ｲﾝﾌﾗ構築
本番環境
ｾｯﾄｱｯﾌﾟ
開発環境構築
(弊社内)
必要資源
調達
本番
移行
移行
リハ3
移行
リハ2
移行
リハ1
移行計画
作成
移行PG
作成
初
期
流
動
ｼｽﾃﾑ
ﾃｽﾄ
(ST)
運
用
ﾃｽﾄ
(OT)
★
結合
ﾃｽﾄ
(IT)
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ
(PS/PG/PT)
ｼｽﾃﾑ
構造
設計
(SS)
ﾕｰｻﾞ
ｲﾝﾀﾌｪｰｽ
設計
(UI)
ｼｽﾃﾑ
方式
設計
(SA)

## Slide 33: 要員計画
 |  | 2020年度 |  |  |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022年度 |  |  |  |  | 
 |  | 3Q |  |  | 4Q |  |  | 1Q |  |  | 2Q |  |  | 3Q |  |  | 4Q |  |  | 1Q |  |  | 2Q |  | 
工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
システム エグゼ | PM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 | PMO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 
 | BSE |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | TL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1
 | SE・PG | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2
システム エグゼ ベトナム | BSE |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | TL |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | SE・PG |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
計 |  | 11 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4
全体工期につきましては、JUAS（一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会）発行の「ソフトウェアメトリックス2019年版」による統計情報と比較し概ね妥当であることを確認しております。
各工程の工期につきましては、IPA（独立行政法人情報処理推進機構）発行の「ソフトウェア開発データ白書 2018-2019」の工程別工期に基づき算出し、要員計画にて実現可能なスケジュールに調整しております。
初
期
流
動
運
用
ﾃｽﾄ
(OT)
★
ｼｽﾃﾑ
ﾃｽﾄ
(ST)
結合
ﾃｽﾄ
(IT)
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ
(PS/PG/PT)
ｼｽﾃﾑ
構造
設計
(SS)
ﾕｰｻﾞ
ｲﾝﾀﾌｪｰｽ
設計
(UI)
ｼｽﾃﾑ
方式
設計
(SA)
保守

## Slide 34: システム方式設計（SA）
現行システムに関する資料を収集します。システムの内容・流れを把握したら、機能概要をまとます。
また、システム化のゴールおよびその進め方を検討し、システム化方針案として作成します。
システム化方針案をもとに具体化・詳細化し、システム化範囲および非機能要件を定義します。
機能集約や未使用機能の廃止などについても検討し、システムの最適化を図ります。
システム化範囲および非機能要件について、問題がないか利用部門を交えて確認します。
機能改善等の要望があればヒアリングすることも可能ですが、現時点では、現行踏襲を原則とすることを想定しております。
検討結果をまとめ資料を更新しシステム化方針として確定します。
成果物例
要求仕様書、画面一覧、帳票一覧、外部システムインターフェース概要、性能／容量要件定義書など
機能概要定義
非機能要件定義
利用部門への確認
システム化
方針の決定
システム化
方針案の作成
機能概要定義・非機能要件定義と利用部門への確認は数回繰り返し実施することを想定しています。

## Slide 35: 設計（UI/SS）
システム機能の仕様化
外部システムIF設計
画面設計
帳票設計
サブシステム間IF設計
データ構造の仕様化
コード設計
プロセスとデータの整合性検証
アプリケーション処理方式の設計
業務共通機能設計
業務共通機能構造設計
業務共通機能のプログラミング
業務共通プログラムテスト仕様の作成
業務共通機能の単体テスト
アプリケーション構造設計
ユーザインタフェース設計（UI）
システム構造設計（SS）
上記記載のアクティビティは出光開発標準にて定義されているアクティビティの内の一部分となります。
業務共通機能の開発作業をシステム構造設計（SS）工程にて完了させます。次工程のプログラミング（PS/PG/PT）開始時には業務共通機能をプログラマに提供できるよう準備します。
出光開発標準の規定と異なります。(出光開発標準ではPG工程にて完了)

## Slide 36: プログラミング（PS/PG/PT）
プログラム作成の開始時/完了時、およびテストコード製造完了時にレビューを実施し、設計・実装内容・テストの妥当性をチェックします。必要に応じて開発者へ指摘を行うことにより、品質を改善します。
製造機能の検証前に、ビジネスロジックに対しユニットテストを実施し、コードカバレッジ100%を前提として、単体レベルでのバグを排除します。
開発者による、コード品質に関する自己チェックを実施し、開発者自身の品質意識を高めます。
単体テスト仕様書作成
プログラム作成
テストコード作成・ユニットテスト実施・プログラム修正
単体テスト実施
テストコードの実装
（パターン網羅テスト）
ユニットテスト実施＆プログラム修正
※並行してコードレビュー指摘事項反映
テストカバレッジ報告書作成
（自動出力HTML）
クラス・メソッド定義およびコメント記述
単体テスト
プログ
ラム修正
報告書作成
メソッド
実装
コード品質
自己チェッ
ク実施
(チェック
シート作成)

## Slide 37: テスト（IT/ST/OT）
テスト内容
実機、実環境、本番データで、利用者による仮運用を行い、問題が無いことを確認すると共に本番稼動への意思決定と業務移行を実施します。
テスト環境
貴社本番環境
主担当
貴社
テスト内容
システム全体の品質を確保するために、検証されたプロセスをシステム全体で統合し、ＵＩ工程の設計どおりか、ＵＩ工程の入力となったシステム化範囲における機能、性能、信頼性、セキュリティ等の要件を充足するかを検討します。
テスト内容
本番環境にてＩＦ機能がインタフェース仕様どおりであることを検証します。（周辺システムとの連携テストを実施）
テスト環境
貴社本番環境
主担当
弊社
テスト内容
本番環境を使用し、実際の業務に合わせたシナリオ（可能であれば周辺システムを含む）に関するテストを実施します。
テスト環境
貴社本番環境
主担当
弊社
結合テスト(IT)
テスト内容
プロセスおよび機能の品質を確保するために、検証されたプログラムをプロセスに統合し、プログラム間インターフェースがＳＳ工程の設計どおりか、プロセス機能を充足するかを検証します。基本的に現新比較によるテストを実施します。
テスト環境
弊社環境
主担当
弊社
テスト内容
本番環境にて外部システムとの疎通に問題がないことを確認します。（周辺システムとの連携テストを実施）
テスト環境
貴社本番環境
主担当
弊社
システムテスト(ST)
運用テスト(OT)
IFテスト
シナリオテスト
性能テスト
疎通テスト
テスト内容
本番環境を使用しシステム方式設計で定義した性能要件を満たせているかどうかを確認します。
テスト環境
貴社本番環境
主担当
弊社

## Slide 38: テスト時における周辺システム担当との連携方法
※ OneSAP担当を含みます
テスト実施
情報システム部
弊社
周辺システム担当
全体テスト計画書作成
承認
承認
全体テスト計画の説明
テスト仕様書作成
承認
承認
テスト仕様および
IF仕様変更点の説明
変更対応(設計・改修)
各種調整
(ｽｹｼﾞｭｰﾙ・仕様等)
状況把握
テスト仕様書(周辺ｼｽﾃﾑ)作成
随時、報告・相談
取りまとめ・各種調整
随時、報告・相談
状況把握
システムテスト(ST)工程時におきましては、周辺システム担当のご協力を頂きたく存じます。
仕様の変更内容によっては、周辺システムにも改修が生じる可能性があります。
テストの実施にあたりましては、周辺システム担当と連携し進めます。弊社のPMOが事務局となり取りまとめし、貴社には随時報告・相談を実施します。

## Slide 39: 本番移行
2
リスクを抑える移行リハーサル
一括移行方式は、ある時点で現行システムを休止し全機能を新システムへと一気に切り替える方法であるため、移行自体のリスクは大きいものとなります。そのリスクを極力抑えるため少なくとも３回のリハーサルを予定します。
1
影響範囲を最小限にする一括移行
現行システムとのデータ連携などを考える必要がなく移行のコストを最小化できる一括移行方式を採用します。また、一括移行方式では、移行後も現行システムをそのまま温存できるため、万が一、移行時にトラブルが生じても、容易に現行システムに切り戻すことが可能です。
移行方式 | 移行コスト | 移行中の 運用の手間 | 移行にかかる時間 | 移行失敗時の回復の容易さ | 移行時の リスク
一括移行方式 | ◎（低い） | ◎（少ない） | ◎（短い） | ◎（易しい） | △（大きい）
段階移行方式 | 〇（やや高い） | 〇（やや多い） | 〇（やや長い） | 〇（やや難しい） | 〇（やや小さい）
並行運用方式 | △（高い） | △（多い） | △（長い） | △（難しい） | ◎（小さい）
リハーサル | 目的 | 環境
１回目 | 移行プログラムの動作検証、移行時間の計測、移行計画の検証 | 検証環境
２回目 | 移行手順および作業時間についての妥当性確認 | 本番環境
３回目 | 移行手順および作業時間についての妥当性最終確認 | 本番環境

## Slide 40: ユーザ教育
ユーザ教育として利用部門および情報システム部を対象とした１回の説明会を予定します。
また、運用テストで発生した問い合わせの一覧を含むドキュメント一式をASDに引継ぎます。
システムテスト（ST）
運用テスト（OT）
初期流動
操作マニュアル
作成
説明会
実施
運用テスト実施
問合せ対応
FAQ作成
ASDへドキュメント
引き渡し
アプリサービスデスクへ設計書類一式・操作マニュアル・問合せ対応一覧・FAQをご提供します。必要に応じてお打合せによる説明も可能です。
運用テスト開始前に運用テスト説明会を実施します。説明会にて操作マニュアルをもとにシステムの操作方法について説明を実施し、また、運用テストの実施方法についても説明します。
説明会は１回を予定しますが、予備日を設け、最大２回まで実施可とします。
運用テスト中に頂いた問合せについて、発生頻度の高い質問などを整理しFAQとして作成します。

## Slide 41: 初期流動
受付時間
通常時お問い合わせ受付時間
平日（月曜日～金曜日）の 9:00 ～ 18:00
土曜日・日曜日・祝日につきましては、必要に応じて体制を整え対応いたします。
緊急時のお問い合わせについて
緊急時におきましては、上記時間帯を問わず受け付けいたしますが、状況により対応できない場合がございます。
非常事態発生時において、作業が必要となった場合は、担当者が自宅から専用に準備した機器により、リモート接続にてメンテナンスを実施することも可能です。
この場合は、貴社在宅勤務システムを利用させて頂く想定です。詳細につきましては、別途ご相談させてください。
作業範囲
お問い合わせ対応
貴社情報システム部様からのお問い合わせに対し対応いたします。電話、メールでのお問い合わせを受け付けます。
お問い合わせの管理
頂いたお問い合わせは初期流動問合せ一覧にて管理し、完了するまでステータスを監視します。
障害対応・不具合対応
障害発生時の復旧作業を実施または支援します。また、プログラム不具合の発覚時は改善作業を実施します。
完了報告
初期流動期間完了時に報告会を開催し、初期流動問合せ一覧を提出いたします。
対象範囲
千葉運転管理システム
クライアントアプリケーション
クライアントアプリケーション配布サイト
データベース（ミドルウェア除く）
バッチプログラム
バッチプログラム起動設定
初期流動体制
要員
初期流動期間中は、リリース時の体制(オフショア要員除く)をそのまま維持し対応いたします。
作業場所
弊社千葉オフィスにて作業し必要に応じてリモート接続にて、貴社環境に接続し作業致します。
P.49にて体制図を示します。

## Slide 42: 保守
受付時間
通常時お問い合わせ受付時間
平日（月曜日～金曜日）の 9:00 ～ 18:00
土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除きます。
緊急時のお問い合わせについて
緊急時におきましては、上記時間帯を問わず受け付けいたしますが、状況により対応できない場合がございます。
非常事態発生時において、作業が必要となった場合は、保守担当者が自宅から専用に準備した機器により、リモート接続にてメンテナンスを実施することも可能です。
この場合は、貴社在宅勤務システムを利用させて頂く想定です。詳細につきましては、別途ご相談させてください。
作業範囲
お問い合わせ対応
アプリサービスデスク様からのお問い合わせに対し対応いたします。LMIS、電話、メールでのお問い合わせを受け付けます。
障害対応・不具合対応
障害発生時の復旧作業を実施または支援します。また、プログラム不具合の発覚時は改善作業を実施します。
資源の維持
ドキュメントおよびソースについては、貴社標準の保管環境を利用させて頂き維持します。また、変更が発生した際は、都度、最新化を実施します。
作業報告
月1回、保守作業報告会を開催し、保守作業報告書を提出いたします。
対象範囲
千葉運転管理システム
クライアントアプリケーション
クライアントアプリケーション配布サイト
データベース（ミドルウェア除く）
バッチプログラム
バッチプログラム起動設定
保守体制
要員
保守担当の要員としては、実作業者を2～3名配置致します。
作業場所
作業場所は弊社千葉オフィスとし必要に応じてリモート接続にて、貴社環境に接続し作業致します。
P.50にて体制図を示します。

## Slide 43: 定期メンテナンスについて
システム構成により定期的なメンテナンス（再起動やデータのメンテナンスなど）が
必要となる場合がございます。
その場合、定期メンテナンス日を決め、
システムの停止が必要となるメンテナンスが発生する場合には、
定期メンテナンス日に実施することとします。
1
定期メンテナンス日の設定
2
定期メンテナンス日にメンテナンスを実施
月１回程度の定期メンテナンス日を設定することで、利用者にシステムが停止するスケジュールを認識を持って頂きます。定期メンテナンス日は、貴社のご都合に合わせて決定いたします。
システム停止を伴うメンテナンスは、可能な限り定期メンテナンス日に実施することで、利用者への業務影響を少なくします。定期メンテナンス日におけるメンテナンス作業は土曜日または日曜日でも対応可能です。

## Slide 44: 成果物
工程 | 成果物
システム方式設計 (SA) | SA-01:要求仕様書、SA-09:画面一覧、SA-10:帳票一覧、SA-11:外部システムインターフェース概要、SA-25:性能／容量要件定義書、SA-27:信頼性要件定義書、SA-32:運用／保守要件定義書、SA-33:セキュリティ要件定義書、SA-15:移行要件定義書
ユーザインタフェース設計 (UI) | UI-04:画面項目チェック編集仕様、UI-05:帳票項目編集仕様、UI-08:CRUD表（プロセス／テーブルマトリクス）、UI-09:画面仕様書(画面イベント定義／画面遷移図／画面レイアウト／画面項目定義)、UI-12:帳票仕様(帳票レイアウト／帳票項目定義)、UI-14:外部システムインターフェース一覧、UI-15:外部システムインターフェース定義、UI-22:業務コード定義、UI-23 業務メッセージ定義、UI-24:共通機能一覧、UI-25:共通プログラム機能定義、UI-28:全体テスト計画
システム構造設計 (SS) | SS-01:プログラム一覧、SS-03 プログラム機能定義（プロセス毎）、SS-14:ジョブネット一覧、SS-16:共通プログラム機能詳細定義、SS-20:結合テスト計画書、SS-17:システムテスト計画書、SS-19:アプリケーション運用設計書
プログラミング(PS/PG/PT) | プログラムソース、PG-01:プログラムテスト結果報告書（プロセス毎）、 PS-03 SQL仕様（KeySQL帳票）
結合テスト (IT) | PT-01:結合テスト仕様書兼成績書（プロセス毎）、IT-02:利用者マニュアル、IT-03:不具合一覧
システムテスト (ST) | IT-01:システムテスト仕様書兼成績書、ST-02:不具合一覧
運用テスト (OT) | 運用テスト問合せ一覧
本番移行 | 移行方式設計書
初期流動 | 初期流動問合せ一覧
保守 | 保守作業報告書（※ 毎月提出）

## Slide 45: プロジェクトの体制

## Slide 46: 開発体制（システム方式設計～運用テスト）
表記の体制は弊社協力会社（再委託）の要員を含めた体制となります。
チームメンバー数はピーク時に想定している人数となります。
ベトナム開発チームの作業場所はシステムエグゼベトナムのオフィスとなります。
アプリ開発チーム、IF・バッチ開発チーム、移行チーム、ベトナム開発チームの
４チームで体制を構築します。
プロジェクトマネージャー・PMO・チームリーダーには、貴社の開発業務に精通した要員を配置します。
プロジェクト責任者
福田慎
プロジェクトマネージャー
小林紀昭
ブリッジSE
グエンハイアイン
PMO
福田一希
メンバー 1名
画面・帳票開発チーム
TL 朴邦彦
チームメンバー 2名
ベトナム開発チーム
TL ビェンラムクァンティエン 他 2名
チームメンバー 10名
IF・バッチ開発チーム
TL伊達翔互
チームメンバー 2名
移行チーム
TL 吉田諒
チームメンバー 2名
営業
髙浦祐朗

## Slide 47: 初期流動体制（初期流動）
※ 上記の体制は弊社協力会社（再委託）の要員を含めた体制となります。
初期流動時は、アプリ開発チーム、IF・バッチ開発チームの２チーム構成とします。
また、ベトナム開発チームは本稼働後は解散し、すべて日本側のチームで対応いたします。
プロジェクト責任者
福田慎
プロジェクトマネージャー
小林紀昭
PMO
福田一希
アプリ開発チーム
TL 朴邦彦
チームメンバー 4名
IF・バッチ開発チーム
TL伊達翔互
チームメンバー 3名
営業
髙浦祐朗

## Slide 48: 保守体制（保守）
※ 上記の体制は弊社協力会社（再委託）の要員を含めた体制となる場合があります。
保守工程においては、貴社の保守業務に精通した要員をアサインします。
プロジェクト責任者
福田慎
プロジェクトマネージャー
小林紀昭
営業
髙浦祐朗
保守チーム
TL 福田一希
チームメンバー 1～2名

## Slide 49: 貴社および周辺システムベンダーとの連携体制
周辺システム担当
ETS-R
担当ベンダー
OneSAP
担当ベンダー
添加剤ロット
管理システム
担当ベンダー
ロット
追跡システム
担当ベンダー
充填管理
システム
担当ベンダー
自動倉庫
システム
担当ベンダー
潤滑油運転制御
システム
担当ベンダー
弊社のPMOが貴社情報システム部に代わりプロジェクトの事務局を担当、
利用部門や周辺システム担当ベンダーとの取りまとめ・各種調整を実施します。
出光興産様
弊社
各チーム
プロジェクト責任者
福田慎
プロジェクトマネージャー
小林紀昭
利用部門
情報システム部
事務局
PMO
福田一希
メンバー 1名
プロジェクトマネージャー
利用部門への確認依頼、周辺システム担当ベンダーへの各種依頼・進捗状況の収集・とりまとめ、貴社PMへの報告等を実施します。

## Slide 50: 再委託先について
作業の一部を弊社のグループ会社であるシステムエグゼベトナムへ再委託します。
社名 | SYSTEMEXE VIETNAM COMPANY LIMITED
所在地 | 2F, E-Town 1, 364 Cong Hoa ST., Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, VIETNAM
TEL | +84-28-3810-3385
WEBサイト | http://www.system-exe.com.vn/
契約形態 | 準委任契約
作業場所 | システムエグゼベトナム社内（ベトナム）
上記のシステムエグゼベトナム以外におきましても
再委託により数名の要員を確保することを想定しておりますが
現時点では再委託先は未定となります。
システムエグゼベトナム以外の再委託先につきましては
弊社管理が行き届く範囲にて実施することとするため
準委任契約により弊社千葉オフィス内にて作業することを想定しており、
弊社内以外での作業による再委託は実施いたしません。
再委託につきましては、決定次第、貴社にご連絡し承諾を頂いた上で着任することとします。

## Slide 51: 役割と責任
役割 | 責任（作業内容）
プロジェクト責任者 | プロジェクト全般にわたるシステムエグゼの責任者 プロジェクト全体方針の確認
プロジェクトマネージャー （略称：PM） | プロジェクト全般にかかわる重要方針の決定 プロジェクト全体の運営管理 （目標、範囲、予算、スケジュール、要員等） プロジェクト決定事項のメンバーへの周知 プロジェクト全体の品質管理 （主要成果物のレビュー、成果物の標準化） プロジェクト全体の課題管理 （課題に対する対応策の提案、および検討） 変更管理（変更要求の調整） リスク管理（リスクの認識、およびエスカレーション）
プロジェクトマネジメントオフィス （略称：PMO） | PMによるプロジェクト全体運営管理の支援 PMによる品質管理、変更管理、課題管理の支援 構成管理（バージョン、およびリリースの管理）
チームリーダー （略称：TL） | 各チームの運営管理（範囲、スケジュール、要員等） 各チームメンバーへの作業指示 各チームの品質管理（全ての成果物のレビュー） 各チームの課題管理（課題に対する対応策の提案、および検討）
チームメンバー | 各チームリーダーの指示に基づき作業を実施
ブリッジSE（略称：BSE） | 通訳・文書の翻訳・ベトナム開発チームの進捗管理・各種調整等

## Slide 52: 役割分担 - 1
作業項目 | 弊社 | 情報システム部 | 利用部門 | 周辺システム担当
プロジェクト全工程共通 | 進捗会議の開催・報告 課題検討会議の開催・課題検討 利用部門・周辺システム担当との各種調整 | 進捗会議への参加・状況把握 課題検討会議への参加・課題検討 利用部門・周辺システム担当との各種調整 | 課題検討会議への参加・課題検討（必要に応じて） | 課題検討会議への参加・課題検討（必要に応じて）
プロジェクトの開始 | キックオフ会議への参加 | キックオフ会議の開催 | キックオフ会議への参加 | キックオフ会議への参加（必要に応じて）
システム方式設計 (SA) | 設計主担当 工程終了判定会への参加・説明 | 成果物承認 工程終了判定会の開催 | 工程終了判定 次工程開始承認 | 成果物の確認・助言
ユーザインタフェース設計 (UI) | 設計主担当 工程終了判定会への参加・説明 全体テスト計画の作成 IF仕様変更時の仕様内容説明 | 成果物承認 工程終了判定会の開催 全体テスト計画の承認 | 工程終了判定 次工程開始承認 | 全体テスト計画の承認 IF仕様変更時の仕様内容把握

## Slide 53: 役割分担 - 2
作業項目 | 弊社 | 情報システム部 | 利用部門 | 周辺システム担当
システム構造設計 (SS) | 設計主担当 | 成果物承認 |  | 周辺システムのIF設計
プログラミング(PS/PG/PT) | プログラミングの実施 |  |  | 周辺システムのプログラム改修
結合テスト (IT) | 結合テストの実施 結合テストで発覚した改善点の対応 結合テストの結果報告 | 成果物承認 本番環境構築（インフラ） |  | 周辺システムの結合テスト実施 結合テストで発覚した周辺システムの改善点の対応
システムテスト (ST) | システムテストの実施 システムテストで発覚した改善点の対応 システムテスト結果の報告 | 成果物承認 |  | 周辺システム担当としてシステムテストを実施 周辺システム担当として進捗会議への参加 システムテストで発覚した周辺システムの改善点の対応

## Slide 54: 役割分担 - 3
作業項目 | 弊社 | 情報システム部 | 利用部門 | 周辺システム担当
運用テスト (OT) | 運用テストで発覚した改善点の対応 ユーザ教育としての説明会に参加・教育の実施 利用部門からの問合せ対応 本番移行判定会議への参加・説明 | ユーザ教育としての説明会の開催 本番移行判定会議の開催 | ユーザ教育としての説明会への参加 運用テストの実施 不具合発覚時の報告 本番移行判定会議への参加・本番移行実施承認 | 運用テストで発覚した周辺システムの改善点の対応
本番移行 | 移行リハーサルの実施 本番移行の実施 本番移行結果報告 | 関係部署へシステム切り替え時の連絡・調整等 | システム切り替え後の動作確認 | 移行リハーサルへの参加（必要に応じて） 周辺システムの接続先等の切り替え
初期流動 | 利用部門からの問い合わせ対応 初期流動で発覚した改善点の対応 プロジェクト完了報告 |  | 不具合発覚時の報告 | 初期流動で発覚した周辺システムの改善点の対応

## Slide 55: プロジェクト管理

## Slide 56: 進捗管理
プロジェクトの工程を細分化し、それぞれのタスクに対してスケジュールと担当者を明確に定義します。あわせて、進捗管理を見える化しプロジェクトのメンバー全員で共有することで関連するタスクの進捗への影響を考慮しながら進めます。
WBSをもとに担当者・作業の順番・スケジュールを定義します。
担当者の工程数が実行可能か、作業工程の順番が適切かマイルストーンに間に合うのかなどの検証を漏れなく確実に行います。
１つのタスクは原則５人日以内の完了としたうえで、ガントチャートにて可視化します。
1
計画
定例進捗会議を開催し、各工程での進捗状況、品質の傾向、課題とTODOの発生と消化状況、変更要求の発生と消化状況を報告します。
進捗は、定量的に把握できる指標、および定性コメントをもって報告します。予め定義した進捗率を用いて報告予定です。２週間以上の遅延タスクは、個々の遅延原因と対策について報告します。
各工程の終了時には、工程の振り返りを行い、以下の観点で総括を行います。
  定量的な結果
  開始・計画段階で策定した計画との差異 （定量的、定性的）
  総括から分かる課題と対応方法
2
貴社への報告

## Slide 57: 課題管理
課題管理表は、チーム内部課題、プロジェクト内部課題、プロジェクト課題に分けて管理し、それぞれ適切なメンバーを招集した会議にて課題解決を行います。
プロジェクトの課題は、担当者１人で解決可能な単位まで細分化し、担当と期限を設定します。
課題管理表は、弊社PM/PMOおよびTLにて起票・管理し、解決に向けた推進を行います。
プロジェクトにて顕在化した事象・問題をあるべき姿にするために解決策を検討・計画し実行します。検討事項が発生した場合は、課題管理表にて管理し、貴社を含めた関係者間での見える化を行います。
チーム課題の解決
チームリーダー
チームメンバー
チーム内部進捗会議
プロジェクト内部課題の解決
プロジェクトマネージャー
PMO
チームリーダー
内部進捗会議
プロジェクト課題の解決
貴社担当者
プロジェクトマネージャー
PMO
進捗会議

## Slide 58: リスク管理
プロジェクトにおけるリスクを洗い出し、リスクごとに発生確率と影響を把握します。リスクが顕在化した場合のプロジェクトが受ける影響を最小限にする対策を講じ、リスクが顕在化していないかを常に監視します。リスクが顕在化した場合には、対策を実行します。
リスクの識別
プロジェクトの立ち上げ時、進捗評価時、およびその他重大な意思決定をする場合にリスクを識別し、リスク管理表に記述します。
リスクの分析
リスクが顕在化した際の「影響の大きさ」と「発生確率」をひとつひとつ特定し、両方を掛け合わせた結果を物差しに、それぞれのリスクがどのくらい重大なものかを比較できるようにします。
リスクの評価
個々のリスク分析の結果を一覧として可視化します。「影響の大きさ」をx軸、「発生確率」をy軸にとって、リスク分析の結果に従って個々のリスクをマップ上にプロットしていきます。これにより、影響度が大きく、発生確率も高い重大なリスクがどれかが誰の目にも明らかになります。
リスクの対応
具体的な対応策を考えていきます。代表的な対応策として４つの選択肢は、軽減・移転・許容・回避となり、これらの対応策は、その決定理由とともにリスク管理表に記録します。

## Slide 59: 問題発生時の対応
問題が発生した際は、事象発生の経緯、手順、仕組み、発生時の条件などを洗い出し、発生した事象を的確に把握します。また、発生した問題の直接的な原因を調査します。
事象把握・原因調査
不測の事態等により問題が発生した場合には、影響を最小限にする対応を実施し、
また、再発防止策の策定・実行をしっかりと実施し今後同様の問題が発生しないよう努めます。
問題発生による影響を最小限にすることを最優先に考えた対応方法を検討し実行します。１次対応後には、報告書を作成した上で貴社に１次報告いたします。
１次対応
顕在化した事象の原因を「なぜなぜ分析」で分析し、潜在的なリスクを分析することで、発生した問題の再発防止の策定につなげるだけでなく関連する問題の未然防止にもつなげてまいります。
根本原因の特定
導き出した根本原因をもとに、同様の間違いが発生しない、または発生しにくい手順・手段等を検討します。もしくは、間違いが発生しても影響が出る前に気づける状態をつくるなど未然に防ぐ方法を検討します。
再発防止策の策定
策定した再発防止策を貴社にご報告するとともに、貴社業務に関わる弊社メンバー全員に周知します。再発防止策の実施状況は定期的に確認し正しく実行しているかをチェックすることで同様の問題が発生しないよう努めます。
再発防止策の実行

## Slide 60: 現時点で想定されるリスク – 1
No | リスク事象 | 事象ドライバー | 区分 | 対応策案
1 | 不具合指摘が多発しプロジェクトの中断または大量の仕様変更が発生してコストが超過 | 現行機能の調査・確認が不足 | 軽減 | 利用部門のレビュー参加を事前に定める （ユーザーのレビュー参加工数割合など）
2 | 現行システムから引き継ぐべき要件に漏れが発生する | 現行システムとそのドキュメントが整合していない | 回避 | 現行システムの動作を調査しドキュメントを最新化する（リバース、現行ソースコード解読含む）
3 | 利用に供する性能が出ないため、稼働不能や大規模改修に繋がる | 性能の検討が十分でない | 回避 | システム方式設計工程において性能目標、性能見積り資料の有識者レビューを実施する
4 | 作業効率の悪化により工程の進捗が遅れる | 十分なコミュニケーションが取れていない | 軽減 | プロジェクト計画書にコミュニケーションに関する項目を文書化する
5 | 要件の漏れや認識の齟齬が生じる | 利用部門による仕様の確認が充分でない | 回避 | 業務シナリオに基づいたテストシナリオのレビューを利用部門の担当者が検証する
6 | 設計上の誤りによる手戻りや品質問題が発生する | 業務用語が共有されていない | 回避 | 網羅性の充分な業務用語辞書を作成する
7 | 在宅勤務作業による生産性の低下および進捗の遅れ | 新型コロナウイルス感染症の拡大継続 | 軽減 | 会議体を増やしたり増員を検討し進捗への影響を最小限にする
上記は現時点で想定されるリスクを示しております。事象ドライバーにつきましても一例となり、対応策は案を記載しております。プロジェクト開始後に改めてリスクの識別・分析・評価・対策を実施します。

## Slide 61: 現時点で想定されるリスク – 2
No | リスク事象 | 事象ドライバー | 区分 | 対応策案
8 | 引き継ぎ工数が発生し生産性が低下 | オフショア要員の離職等による離任 | 軽減 | ベトナム開発チームのチームリーダーに勤続年数が長く離職の可能性が低い要員を採用し、メンバーの離任による影響を小さくする。
9 | プロジェクト期間中の現行システムの改修分の反映漏れによるデグレード | プロジェクト進行中に周辺システム更新による現行システムの改修が生じる | 回避 | 現行システムの担当ベンダーと定期的に情報連携を行い、周辺システムの更新に伴う改修箇所および改修内容を把握し、適宜新システムに反映する。
10 | 安定稼働の保証がないため、稼働不能や大規模改修に繋がる | 可用性の検討が十分でない | 回避 | 可用性対策、稼働率見積りの利用部門を交えたレビューを実施する。
11 | 実現できない、矛盾を含んだ要求仕様ができる（運用要件） | 運用要件の検討が十分でない | 軽減 | システム運用手順書および障害発生時の代替・回復方法の手順書を作成する。
12 | 期待された業務運用ができない | 運用に向けての制約条件が明確でない | 回避 | 非機能要求の項目を具体化し、利用部門の業務に合わせた要件定義を文書化する。
上記は現時点で想定されるリスクを示しております。事象ドライバーにつきましても一例となり、対応策は案を記載しております。プロジェクト開始後に改めてリスクの識別・分析・評価・対策を実施します。

## Slide 62: 品質管理
貴社「出光開発標準」の適用および弊社「品質マネジメントシステム（QMS）」の適用することにより、作業を標準化・均一化します。また、共通機能を先行開発することで、コーディング量・テスト量を軽減し品質向上を図ります。
出光開発標準の適用
共通機能の先行開発
QMSの適用
ユーザインタフェース設計（UI）およびシステム構造設計（SS）にて標準化分析を実施し、共通機能の設計・製造・テストを業務機能に先行して行います。
共通機能はフレームワークとして提供し、コーディング・テスト量を軽減し、一定の品質を担保します。
実装規約およびフレームワーク／共通部品を前提とした製造手順を策定し、開発前にメンバーへの教育を実施します。
コーディング規約を定義し、コードレビューの実施により、品質のばらつきやシステム内の不統一を抑制します。
貴社「出光開発標準」を適用し、規定のプロセス・アクティビティを実行することで以下を実現します。
目的・成果物・完了基準の統一された認識
伝達漏れ・作業漏れの防止
役割分担の明確化
弊社「品質マネジメントシステム（QMS）」を適用することで以下の実施を徹底します。
プロジェクト計画の作成・キックオフの実施
適切なレビューの実施（方法・時期・担当）
工程完了時の総括の実施

## Slide 63: 利用部門への早期公開
様々な品質向上の施策を実施しますが、より確実な品質で、より安全なプロジェクト進行とするため プレ運用テストとして早い段階で利用部門へシステムを公開することを検討し実施いたします。
出光開発標準の適用
QMSの適用
共通機能の先行開発
ビジネスロジックのユニットテストでのコードカバレッジ100%
運用テスト（OT）工程
システムテスト用DB
弊社担当者が
システムテストを実施
運用テスト用DB
貴社利用部門担当者が
プレ運用テストを実施
システムテスト（ST）工程
詳細につきましては、テスト計画時に検討いたします。
プレ運用テストにより早期に問題を抽出しスケジュール変更のリスクを低減。
また、弊社担当者が現地で運用テストを支援することでテスト作業を推進。
利用部門へシステムを早期公開
システムテスト用と運用テスト用の2種類のDB（スキーマ）を用意。弊社が使用するDBと利用者が使用するDBを分ける。
品質向上の取り組み
システムテスト用DB
弊社担当者が
移行テスト用として使用
運用テスト用DB
貴社利用部門担当者が
運用テストを実施
弊社担当者が1週間程度
現地でテスト作業を支援

## Slide 64: 資源管理
開発中においては、弊社内にてSVNを利用してドキュメントおよびプログラムソースを管理します。リリース完了時または納品時には、都度、貴社環境に最新資源を提出します。ドキュメント類は貴社BOX環境に、プログラムソースは貴社SVN環境に配置することを想定しています。
弊社環境
貴社環境
ドキュメント
プログラムソース
編集後、都度、コミット
納品時にアップロード
リリース時にコミット
SVN
BOX
SVN
編集後、都度、コミット
貴社SVN環境の利用にあたっては、貴社のSVN利用ルールに則ります。
クライアントPC

## Slide 65: コミュニケーション管理
貴社とのコミュニケーションにつきましては、電話・メール以外に貴社で利用されているBOXおよびTeams を利用させて頂きたく存じます。弊社内では各種ツールを活用しコミュニケーションの活性化を図ります。また、定期的な会議体を開催し適切な情報共有を図ります。
出光興産ご担当者様
弊社担当
【通常時の連絡】
電話・メール
【ドキュメントの授受】
BOX
【WEB会議】
Teams
RedMine
プロジェクト管理ツールおよび情報共有基盤として利用します。
V-CUBE Gate
メンバー間のコミュニケーションツールとしてチャット機能を活用します。
V-CUBE
WEB会議ツールとして利用します。特にベトナム開発チームとの会議に使用します。
プロジェクト開始時に緊急連絡先（弊社担当の携帯電話番号）をお伝えします。緊急時は緊急連絡先までご連絡頂くことを想定します。

## Slide 66: 会議体
会議名 | 開催頻度 | 内容 | 利用 部門 | 情報 ｼｽﾃﾑ部 | 弊社
進捗会議 | 週次 | プロジェクトでの進捗状況/作業予定の確認、課題およびリスクの把握/対応、連絡事項の周知 | - | ○ | ○
課題検討会議 | 適時 | 現行システム・業務要件・インターフェース・移行対象の確認、各種課題の検討/解決 | △ | ○ | ○
レビュー会議 | 各工程 完了時 | 要件定義、基本設計、各種テスト結果等の成果物に対するレビュー | △ | ○ | ○
本番移行判定会議 | 適時 (本番稼働前) | 本番稼働に向けたテストや移行リハーサル等の準備状況・結果の共有、本番稼働の可否判定 | 〇 | ○ | ○
内部進捗会議 | 週次 | プロジェクトでの進捗状況/作業予定の確認、課題およびリスクの把握/対応、連絡事項の周知 | - | - | 〇
内部課題検討会 | 適時 | 要件/設計内容の確認、各種課題の解決、各チーム内での作成資料レビュー | - | - | 〇
内部レビュー会議 | 適時 | 要件定義、基本設計、テスト結果等の成果物に対しての内部レビュー | - | - | 〇
※ 〇：参加 △：必要に応じて参加 -：不参加
会議体につきましては、以下の会議を開催し、進捗管理・各種調整作業・課題解決等を実施します。
貴社との会議体は対面での会議を想定しておりますが状況に応じてWEB会議での開催も検討します。

## Slide 67: Appendix

## Slide 68: 弊社情報 - 1
会社名 | 株式会社システムエグゼ |  | 
本社住所 | 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-7-2 八重洲三井ビルディング 5階 |  | 
電話番号 | 03-5299-5351 （代表） |  | 
ホームページアドレス | http://www.system-exe.co.jp/ |  | 
設立 | 1998年2月 | 資本金 | 4億7千5百万円
代表者 | 大場康次 | 従業員数 | 633名 ※ 2020年4月現在
会社概要
京橋オフィス 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-3-3 Daiwa京橋ビル8階 | 府中オフィス 〒183-0056 東京都府中市寿町1-1-3 三ツ木寿町ビル6階
千葉オフィス 〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-5-1 オーパスビルディング9階 | 横浜オフィス 〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町6-6 横浜みなと第一生命ビル3階
長野オフィス 〒390-0811 長野県松本市中央2-1-27 松本本町第一生命ビルディング7階 | 名古屋オフィス 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-20-8 東栄ビル 7階
関西オフィス 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島3-3-3 中之島三井ビルディング 20階 2006号室 | システムエグゼベトナム 2/F, E-Town 1, 364 Cong Hoa ST., Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, VIETNAM
システムエグゼタイランド 1/20 Village No 4, Bangrakpattana Sub-district, Bangbuathong District, Nonthaburi 11110 Thailand | システムエグゼミャンマー Room No.209-210, Level 2, No.37, Alanpya Pagoda Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar
拠点

## Slide 69: 弊社情報 - 2
収益・社員数推移
Chart: 
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年
売上（単位：10億円） | 3.237 | 3.902 | 4.394 | 4.86 | 6.285 | 6.595 | 6.823 | 7.141 | 7.721 | 8.586
経常利益（単位：億円） | 1.37 | 2.83 | 2.54 | 2.26 | 2.41 | 3.9 | 4.9 | 4.05 | 5.07 | 4.59
社員数（単位：名） | 300 | 342 | 358 | 374 | 401 | 447 | 470 | 506 | 539 | 591
 | 2017年 (20期) | 2018年 (21期) | 2019年 (22期)
売上高（億） | 71.41 | 77.21 | 85.86
経常利益（億） | 4.05 | 5.07 | 4.59
社員数（人） | 506 | 539 | 591
過去３年間の収支
ISO/IEC 27001:2013/JIS Q 27001:2014 登録組織：府中オフィス
ISO 9001:2015/JIS Q 9001:2015 登録組織：千葉オフィス
プライバシーマーク
主要ビジネスパートナー
株式会社アシスト
株式会社インターネットイニシアティブ
インフォサイエンス株式会社
ヴイエムウェア株式会社
ウイングアーク１ｓｔ株式会社
NTTコミュニケーションズ株式会社
株式会社セールスフォース・ドットコム
日本アイ・ビーエム株式会社
日本オラクル株式会社
日本マイクロソフト株式会社
富士通株式会社およびグループ会社
マイクロストラテジー・ジャパン株式会社
取得認証

## Slide 70: 弊社情報 - 3
組織体制図
株主総会
取締役会
社長
保険ソリューション本部
医療ソリューション本部
インフラソリューション本部
データベースソリューション本部
ＢＩソリューション本部
不動産ソリューション本部
営業本部
経営管理本部
製造ビジネスソリューション本部
サービスインテグレーション本部
システムソリューション本部
ブランド推進本部
西日本支店
ｘＴｅｃｈＩｎｎｏｖａｔｉｏｎ室
品質管理室
海外ビジネス推進室
広報室
内部統制室
石油・化学ソリューション本部
今回担当する部門

## Slide 71: 弊社担当者情報
提案責任者
氏名（メールアドレス） | 福田 慎 （ m-fukuda@system-exe.co.jp ） |  | 
所属部署 | 石油・化学ソリューション本部 |  | 
拠点 | 千葉オフィス | 電話番号 | 043-287-7030
住所 | 〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-5-1 オーパスビルディング9階 |  | 
プロジェクト担当
氏名（メールアドレス） | 小林 紀昭 （ nori-kobayashi@system-exe.co.jp ） |  | 
所属部署 | 石油・化学ソリューション本部ソリューション２部 |  | 
拠点 | 千葉オフィス | 電話番号 | 043-287-7030
住所 | 〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-5-1 オーパスビルディング9階 |  | 
営業担当（提案窓口・契約窓口）
氏名（メールアドレス） | 髙浦 祐朗 （ m-takaura@system-exe.co.jp ） |  | 
所属部署 | 営業本部アカウント営業部 |  | 
拠点 | 本社 | 電話番号 | 03-5299-5352
住所 | 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-7-2 八重洲三井ビルディング 5階 |  | 

## Slide 72: 提案環境に関する弊社情報
スキル項目 |  | 技術者数
OS | Windows Server | 101人
データベース | Oracle | 176人
フレームワーク | .NET Framework | 55人
言語 | Visual Basic | 78人
提案環境技術に関する技術者数
提案環境の導入数およびユーザ数
今回ご提案しております環境であるWindows Server/Oracle/VB.NETにつきましては、いづれも導入実績が多数ございます。下記は、今回開発を担当します石油・化学ソリューション本部の過去３年間における提案環境のおおよその導入数およびユーザ数（導入企業数）を提示いたします。
技術 |  | 導入数 | ユーザ数（導入企業数）
OS | Windows Server | 25 | 13
データベース | Oracle | 28 | 4
開発言語 | VB.NET | 20 | 11

## Slide 73: 類似案件の実績 - 1 （全社実績）
No | 業種 | プロジェクト概要 | 環境 | 開発規模
1 | 不動産 | 商業施設運営管理システム開発 テナントとの契約、修繕・原状復旧工事、警備・植栽・備品等の施設管理、販促、会計・オーナー請求、予実績管理など、商業施設運営に関わる一連の業務をシステム化。アプリ、インフラ領域の全てを担当。 | OS: Windows DB: Oracle 言語: C#,PL/SQL | 2,800人月
2 | 建設 | 経営診断システム開発 建設業登録時の審査対応として、経営状況分析システムを建設系財団法人様へ導入。現在は自社リモート環境で保守対応を継続中。 | OS: Windows DB: Oracle 言語: VB.NET | 400人月
3 | 船舶 | 船舶検査情報管理システム開発 船舶の検査情報を管理し証書を出力するシステム。現在も保守対応継続中。 | OS: Solaris DB: Oracle 言語: C#.NET | 250人月
4 | 船舶 | 温室効果ガス計算システム開発 船舶での燃料消費量を基にCO2排出量を計算、任意の期間でその結果をグラフィカルに閲覧できるシステムを構築。また、AdobeFlexを利用しWeb上でグラフ表示するリッチなI/Fを提供。 | OS: Windows DB: Oracle 言語: C#.NET | 150人月
5 | アパレル | 物流パッケージ開発 自社倉庫での利用、他物流会社への販売を目的にアパレル業界向けの物流パッケージを新規に作成。倉庫での主要業務をフルスクラッチにて開発し現在でも同社の主力製品として販売されている。 | OS: Windows DB: Oracle 言語: VB.NET | 100人月
6 | 保険 | 少額短期保険ソリューション開発 少額短期保険事業者に向けての自社パッケージ提供に伴う開発を保険会社様5社に向けて実施。 | OS: Windows DB: SQLServer 言語: C#.NET | 100人月

## Slide 74: 類似案件の実績 - 2 （開発担当部門の実績）
No | 業種 | プロジェクト概要 | 環境 | 開発規模
1 | 石油化学 | 製品倉庫システム再構築 ※貴社案件 VB6.0で構築されたシステムをVB.NETで再構築。 Windows Server 2008 R2 + Windows7 から Windows Server 2016 + Windows10 への更新 | OS: Windows DB: Oracle 言語: VB.NET その他: VB6 | 70人月
2 | 石油化学 | 化学工場システム再構築 ※貴社案件 化学工場にて稼働する製造工程に関わる４つのシステムを統合。レガシーASPおよびVBで構築されているシステムをJavaで再構築。Oracle11g から Oracle12c へのバージョンアップ対応も実施。 | OS: Windows DB: Oracle 言語: Java その他: ASP,VB6 | 170人月
3 | 石油化学 | 千葉品質管理システム再構築 ※貴社案件 化学工場にて稼働する品質管理に関わる５つのシステムを統合。レガシーASPおよびVBで構築されているシステムをJavaで再構築。 | OS: Windows DB: Oracle 言語: Java | 120人月
4 | 石油化学 | MESシステム更新 ※貴社案件 サーバ老朽化に伴うMESシステムのバージョンアップ対応。VB.NETで構築されたシステムのサーバOS更新。 | OS: Windows DB: Oracle 言語: VB.NET | 20人月
5 | 不動産 | 契約書・品質検査写真管理システム構築 不動産契約に関連する契約書類管理システム、建築中物件の品質検査写真の承認システム及び品質検査写真を契約者に公開し、SNSへの投稿を可能とする契約者向けサービスシステムの構築。 | OS: Windows DB: Oracle 言語: VB.NET | 50人月
6 | 食品卸 | 販売管理システム構築 見積・受注・売上・発注・仕入・在庫・入出金・会計システム連携機能など販売管理の機能全般を搭載するシステムの構築。 | OS: Windows DB: SQLServer 言語: VB.NET | 100人月

## Slide 75: オフショア利用案件の実績
No | 業種 | プロジェクト概要 | 環境 | ｵﾌｼｮｱ範囲 | 開発規模
1 | 石油化学 | 製品倉庫システム再構築 ※貴社案件 VB6.0で構築されたシステムをVB.NETで再構築。 Windows Server 2008 R2 + Windows7 から Windows Server 2016 + Windows10 への更新 | OS: Windows DB: Oracle 言語: VB.NET その他:VB6 | 開発 単体ﾃｽﾄ | 70人月 (30人月)
2 | 石油化学 | 化学工場システム再構築 ※貴社案件 化学工場にて稼働する４つのシステムを統合。レガシーASPおよびVBで構築されているシステムをJavaで再構築。Oracleのバージョンアップ対応も実施。 | OS: Windows DB: Oracle 言語: Java その他:ASP,VB6 | 開発 単体ﾃｽﾄ 結合ﾃｽﾄ | 170人月 (70人月)
3 | 保険 | 保険金支払いワークフローシステム開発 外資系大手保険会社様のBPOプロジェクトの一環。保全・保険金支払い業務の効率化や、サービスレベルの向上を目的としたシステムを構築。 | OS: Windows DB: Oracle 言語: ASP.NET,PL/SQL | 技術検証 開発 単体ﾃｽﾄ | 200人月 (60人月)
4 | 製造 | 生産管理システム開発 樹脂成形品製造業様に向けた、弊社の製品「EXEX生産管理」をベースとしたスクラッチ開発。開発だけではなく設計フェーズにおいてもオフショア実施。 | OS: Windows DB: Oracle 言語: Java,PL/SQL,ActionScript | 詳細設計 開発 単体ﾃｽﾄ 結合ﾃｽﾄ | 65人月 (30人月)
5 | 病院 | 電子カルテシステム開発 大規模私立病院様に向けた、医療・健康情報を統合したデータの集約・活用を目的とした、次世代医療システムの構築。 | OS: Windows DB: DB２ 言語: Java,HTML5,AngularJS | 技術検証 ﾓｯｸｱｯﾌﾟ作成 開発 単体ﾃｽﾄ | 300人月 (250人月)
()はｵﾌｼｮｱ工数
開発規模の()はオフショア工数を記載しております。

## Slide 76: COVID-19に関するベトナムの状況
ベトナムの新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染者数は4月16日現在267人となり死亡者はおりません。ベトナム政府は、3月22日に新型コロナウイルス対策として、すべての外国人の入国を一時停止しました。また、4月1日より15日間の全国隔離措置をとっており、感染拡大対策を強化しています。同措置の実施以降、新規感染者は減少傾向にあります。
現在、システムエグゼベトナムでは、全社員が在宅勤務を実施しております。日本側の環境に直接アクセスできるのは、限定された者（チームリーダー以上）のみとしており、メンバーは、チームリーダーによりシステムエグゼベトナム内に展開された必要最低限の資料・ソース を利用しています。また、システムエグゼベトナムのテレワーク環境は、システムエグゼ（日本）と同等のセキュリティを整備しております。
テレワークでの開発作業を実施しておりますが、大きな問題なく開発作業を進めることができております。
全国隔離措置
  外出自粛（食料品や医薬品の購入、病気や怪我、必要な商品・サービスを取り扱う施設で働いている場合を除く）
  コミュニケーションが必要な場合は2m以上の距離を保つ
  公共の場に3人以上で集まることは禁止
  路線バスの運行停止
※ 上記は2020年4月27日時点の情報となります。

## Slide 77: RFP提案項目対照表 - 1
項番 | 項目名 | 内容 | 本提案書における記載箇所
1 | 見積金額（開発費、運用費別に提示。運用費は参考扱い） | コスト構造、計算根拠 | P.74 お見積もり（方式設計～初期流動） P.75 お見積もり（保守） P.76 お見積もりの前提条件 - 1 P.77 お見積もりの前提条件 - 2 P.78 参考）冗長化構成構築に関わる お見積もり
 |  | 見積有効期限 | P.76 お見積もりの前提条件 – 1
2 | 工数の明細 | 出光情シス・周辺システムパートナー含むフェーズ毎の発生工数 | 別紙「工数入力シート（株式会社システムエグゼ）.xlsx」
3 | スケジュール | マイルストーンと実現性の根拠 | P.34 スケジュール P.35 要員計画
4 | 実現方法 | .NET化の方法とその選定理由 | P.25 開発環境の変更点 P.26 .NETへのマイグレーション方法
 |  | SAP、周辺システム担当チームとの連携やテスト方法 | P.39 テスト（IT/ST/OT） P.40 テスト時における周辺システム担当 との連携方法
 |  | 採用するシステム移行方法の選定理由 | P.41 本番移行

## Slide 78: RFP提案項目対照表 - 2
項番 | 項目名 | 内容 | 本提案書における記載箇所
5 | 体制 | プロジェクト運営、推進、体制維持の方法（再委託先の詳細含む） | P.35 要員計画 P.48 開発体制（システム方式設計～運用 テスト） P.49 初期流動体制（初期流動） P.50 保守体制（保守） P.51 貴社および周辺システムベンダーと の連携体制 P.52 再委託先について
 |  | 貴社関係者の責任・権限 | P.53 役割と責任
 |  | 通常時、緊急時の関係者とのコミュニケーション方法とタイミング | P.70 コミュニケーション管理 P.71 会議体
 |  | 初期流動時の体制と内容 | P.43 初期流動 P.49 初期流動体制（初期流動）
6 | 保守 | 保守内容とその体制（停止可能日、メンテ日） | P.44 保守 P.45 定期メンテナンスについて P.50 保守体制（保守）
 |  | 利用者への教育方法とASDのナレッジトランスファー方法 | P.42 ユーザ教育
 |  | 瑕疵担保責任期間 | P.76 お見積もりの前提条件 - 1

## Slide 79: RFP提案項目対照表 - 3
項番 | 項目名 | 内容 | 本提案書における記載箇所
7 | リスク・品質管理 | 想定されるリスクとリスク対処プラン | P.63 リスク管理 P.64 問題発生時の対応 P.65 現時点で想定されるリスク - 1 P.66 現時点で想定されるリスク – 2
 |  | 品質管理方法 | P.67 品質管理 P.68 利用部門への早期公開
8 | 役割分担 | 貴社外PJ関係者（周辺システム担当、情シス、利用者など）への協力事項と 役割分担（主担当、副担当） | P.54 役割分担 – 1 P.55 役割分担 – 2 P.56 役割分担 – 3
9 | 納品物と文書管理 | 文書名一覧とその管理方法 | P.46 成果物 P.69 資源管理
10 | 前提 | 上記或いはそれ以外に関する前提（責任範囲、契約形態など） | P.73 ご契約について P.76 お見積もりの前提条件 - 1 P.77 お見積もりの前提条件 – 2

## Slide 80
ご高覧ありがとうございました。
千葉運転管理システムは、貴社潤滑油事業における重要な位置づけとなるシステムと認識しております。本提案では、現在の業務を変えずに新たなシステム環境に対応させることを第一に考え、今後長きにわたりシステムが安定稼働することを実現できるものと考えております。
本提案をご検討いただき、是非とも、弊社による対応のご決定を賜れれば幸いです。弊社は、これまでのシステム導入経験により培ってきたノウハウを活用し、貴社のますますのご発展の一助となることを願っております。
【本提案書に関するお問い合わせ先】
福田慎 Tel: 043-287-7030 Mail: m-fukuda@system-exe.co.jp 小林紀昭 Tel: 043-287-7030 Mail: nori-kobayashi@system-exe.co.jp 髙浦祐朗 Tel: 03-5299-5351 Mail: m-takaura@system-exe.co.jp