## Slide 1: 千葉事業所 運転管理システム更新
（キックオフ）

## Slide 2: 目次
はじめに

## Slide 3: １．はじめに
千葉事業所の運転管理システムは、現在「WindowsXP」で稼働する仕組みとなっており、開発言語においても「VB6」により開発されております。
これらは、いずれも既にマイクロソフト社のサポートが終了しております。
また、現行システムは潤滑油二課様が主管部門となり、保守・運用を行っておりますが、これを情報システム部を主管部門とする保守体制を構築することにより、サービスレベルを向上を図る必要があります。
これらの背景を踏まえまして、最新の稼働環境ならびに、開発環境により再構築することにより、今後も持続的にシステムの利用が出来るよう、保守性、可用性および、セキュリティの向上を図ることを目的としてシステムを更新致します。
システムの開発にあたっては、関係者の皆様に会議の参加や、各種レビュー等のご支援を賜りたく存じますので、何卒ご理解、ご協力の程、お願い申し上げます。

## Slide 4: ２．プロジェクトのスコープ
添加剤ロット
管理システム
千葉運転管理
システム
ETS-R
(運転管理)
各システムが配置されているレベルは現段階での弊社による想定です。プロジェクト開始後に改めて確認いたします。
L2
L2.5
L3
L3.5
館林DC
千葉事業所
L4
OneSAP
本プロジェクトのスコープ
自動倉庫
システム
充填管理
システム
ロット
追跡システム
EAI(L2.5)
連携基盤
制御システム
通信サーバ
EAI(L3.5)
通信サーバ
NAS
DBﾘﾝｸ
DBﾘﾝｸ
DB共有
DB共有
DBﾘﾝｸ
DB共有
NAS
制御システム通信サーバにつきましては、要否・役割・配置場所を改めて検討いたします。
OneSAPとの連携方式はOWFTから連携NAS経由での連携方式に変更します。
燃料油運転制御システム
潤滑油運転制御システム

## Slide 5: ３．全体スケジュール
工程 |  | 2019年度 |  |  |  | 2020年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022年度 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 4Q |  |  | 1Q |  |  | 2Q |  |  | 3Q |  |  | 4Q |  |  | 1Q |  |  | 2Q |  |  | 3Q |  |  | 4Q |  |  | 1Q |  |  | 2Q |  |  | 
周辺システム更新スケジュール |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
現行千葉運転管理システム改修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
新千葉運転管理システム | アプリケーション開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 環境構築 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 本番移行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
凡例
周辺ｼｽﾃﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ
弊社主体作業
貴社主体作業
本提案範囲
添加剤ﾛｯﾄ管理
ｼｽﾃﾑ更新
運転制御
ﾊﾞﾙﾌﾞﾊﾞｰｺｰﾄﾞ
新規構築
ﾛｯﾄ追跡ｼｽﾃﾑ更新
運転制御ｼｽﾃﾑ(DCS)更新
充填管理ｼｽﾃﾑ更新
ﾀﾝｸｹﾞｰｼﾞ
老朽化更新
自動倉庫ｼｽﾃﾑ更新
保守
★添加剤ﾛｯﾄ管理ｼｽﾃﾑ更新対応
★ﾀﾝｸｹﾞｰｼﾞ老朽化更新対応
★ﾛｯﾄ追跡ｼｽﾃﾑ更新対応
★運転制御ｼｽﾃﾑ(DCS)更新対応
★自動倉庫ｼｽﾃﾑ更新対応
★現行ｼｽﾃﾑ最新ｿｰｽ取得・ﾏｰｼﾞ
★現行ｼｽﾃﾑ最新ｿｰｽ取得
本番環境
ｲﾝﾌﾗ構築
本番環境
ｾｯﾄｱｯﾌﾟ
開発環境構築
(弊社内)
必要資源
調達
本番
移行
移行
リハ3
移行
リハ2
移行
リハ1
移行計画
作成
移行PG
作成
初
期
流
動
ｼｽﾃﾑ
ﾃｽﾄ
(ST)
運
用
ﾃｽﾄ
(OT)
★
結合
ﾃｽﾄ
(IT)
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ
(PS/PG/PT)
ｼｽﾃﾑ
構造
設計
(SS)
ﾕｰｻﾞ
ｲﾝﾀﾌｪｰｽ
設計
(UI)
ｼｽﾃﾑ
方式
設計
(SA)

## Slide 6: ４．開発プロセス
貴社「出光開発標準」に即してプロジェクトを進めてまいります。
それにより、貴社・弊社の両社において開発の最終目的とそこに至るまでの確認内容を明確にします。
上記は、「出光開発標準」から抜粋させて頂き記載しております。
目的の明確化
工程完了基準の統一
作業漏れの防止
役割分担の明確化
ユーザインタフェース設計(UI)
システム構造設計(SS)
プログラム構造設計(PS)
プログラムテスト(PT)
結合テスト(IT)
システムテスト(ST)
業務
システム
プロセス
システム方式設計(SA)
運用テスト(OT)
プログラミング(PG)
利用者による妥当性確認
設計者による検証
開発者による検証
機能

## Slide 7: ５．各工程の作業概要
工程 | 作業概要
システム方式設計 (SA) | 機能については現行踏襲を原則として要件を定義します。また、性能要件、運用要件などの非機能要件を定義します。
ユーザインタフェース設計 (UI) | プロセス構造およびデータ構造の検討を行い、システム内の処理の流れを整理しプロセス機能（画面・帳票・バッチ）を決定します。
システム構造設計 (SS) | プロセスを機能単位でプログラムに分割し、個々のプログラムの機能を定義します。
プログラミング (PS/PG/PT) | プログラミングを実施します。また、実装したプログラムが設計通りかを検証します。プログラム設計(PS)としてのドキュメント作成は実施いたしません。
結合テスト (IT) | 弊社内の環境にて、結合テストを実施し、品質を検証します。
システムテスト (ST) | 新本番環境にて、システムテストを実施し、機能、性能、信頼性、セキュリティ等の要件を充足するかを検証します。
運用テスト (OT) | 運用テスト環境の整備、問合せ対応等を実施します。運用テストの作業は貴社にて実施をお願いします。運用テスト環境は、貴社の新本番環境を想定します。
本番移行 | 移行方式設計を実施し移行方式設計書を作成します。移行のリハーサルを実施し、手順に問題ないことを確認した上で、本番移行を実施します。
初期流動 | 切替後の初期流動期間中の問合せ対応等を実施します。
プロジェクト管理 | 進捗管理、課題管理、要員管理等を実施します。定例会議にてプロジェクト状況を報告します。

## Slide 8: ６．システム再構築方針
本プロジェクトでは原則として現行踏襲を基本とします。
ただし、システム方式設計工程においてヒアリングさせていただき、必要に応じて機能追加・改修・廃止を検討致します。
また、システム構成については、共通化や同一機能の統廃合を推進し、システム最適化を図ります。
【再開発】
【システム再構築イメージ】
新システム
現行システム
未使用機能
現行業務に沿わない機能
新規機能
機能改修
改修機能
現行仕様に
基づく開発
現行仕様機能
（共通化・統廃合による最適化）
現行仕様から変更のない機能
廃止
高生産性が見込める新機能
新規開発
共通化・統廃合

## Slide 9: ７．システム方式設計の進め方（1/2）
現行システムに関する資料を収集します。システムの内容・流れを把握したら、機能概要をまとます。
また、システム化のゴールおよびその進め方を検討し、システム化方針案として作成します。
システム化方針案をもとに具体化・詳細化し、システム化範囲および非機能要件を定義します。
機能集約や未使用機能の廃止などについても検討し、システムの最適化を図ります。
システム化範囲および非機能要件について、問題がないか利用部門を交えて確認します。
機能改善等の要望があればヒアリングすることも可能ですが、現時点では、現行踏襲を原則とすることを想定しております。
検討結果をまとめ資料を更新しシステム化方針として確定します。
成果物例
要求仕様書、画面一覧、帳票一覧、外部システムインターフェース概要、性能／容量要件定義書など
機能概要定義
非機能要件定義
利用部門への確認
システム化
方針の決定
システム化
方針案の作成
機能概要定義・非機能要件定義と利用部門への確認は数回繰り返し実施することを想定しています。

## Slide 10: ７．システム方式設計の進め方（1/2）
業務フロー
受領資料
現行
プログラム
業務フロー
新業務フロー
① 業務と画面・帳票の紐づけ
②

## Slide 11: ７．システム方式設計の進め方（2/2）
システム方式設計工程
要件検討（機能統合案 等）
キックオフ、機能統合・廃止案提示
利用部門にて
要望事項
取り纏め
要望ヒアリング
新システム機能検討
（10月より週1回程度）
ｼｽﾃﾑ方式
設計書
レビュー
要件確定
要件確定（承認）
稼働環境、連携方式検討、課題検討 など
情報ｼｽﾃﾑ部と開発ﾍﾞﾝﾀﾞｰ間のお打合せにより検討
現行システム調査、業務フロー作成

## Slide 12: ８．システム方式設計スケジュール
工程 | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 
現行ｼｽﾃﾑ調査 |  |  |  |  |  |  |  | 
業務ﾌﾛｰ作成 |  |  |  |  |  |  |  | 
BO荷繰り |  |  |  |  |  |  |  | 
OneSAP |  |  |  |  |  |  |  | 
受注入出荷 |  |  |  |  |  |  |  | 
新ｼｽﾃﾑ要件定義 |  |  |  |  |  |  |  | 
画面一覧作成 |  |  |  |  |  |  |  | 
帳票一覧作成 |  |  |  |  |  |  |  | 
外部ｼｽﾃﾑｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ概要作成 |  |  |  |  |  |  |  | 
性能/容量要件定義書作成 |  |  |  |  |  |  |  | 
信頼性要件定義書作成 |  |  |  |  |  |  |  | 
運用/保守要件定義書作成 |  |  |  |  |  |  |  | 
ｾｷｭﾘﾃｨ要件定義書作成 |  |  |  |  |  |  |  | 
移行要件定義書作成 |  |  |  |  |  |  |  | 
ｼｽﾃﾑ方式設計書ﾚﾋﾞｭｰ |  |  |  |  |  |  |  | 
開発ﾌｪｰｽﾞ正式見積 |  |  |  |  |  |  |  | 
★ お見積提示
★レビュー

## Slide 13: ９．システム方式設計工程の会議体
会議名 | 開催頻度 | 内容 | 利用 部門 | 情報 ｼｽﾃﾑ部 | 弊社
進捗会議 | 週次 | プロジェクトでの進捗状況/作業予定の確認、課題およびリスクの把握/対応、連絡事項の周知 | - | ○ | ○
要件検討会議 | 週次 (10月~) | 現行システム・業務要件・インターフェース・移行対象の確認、新システムでの方式検討 | △ | ○ | ○
課題検討会議 | 適時 | 現行システム・業務要件・インターフェース・移行対象の確認、各種課題の検討/解決 | △ | ○ | ○
レビュー会議 | 工程 完了時 | システム方式設計書の成果物に対するレビュー | 〇 | ○ | ○
内部進捗会議 | 週次 | プロジェクトでの進捗状況/作業予定の確認、課題およびリスクの把握/対応、連絡事項の周知 | - | - | 〇
内部課題検討会 | 適時 | 要件/設計内容の確認、各種課題の解決、各チーム内での作成資料レビュー | - | - | 〇
内部レビュー会議 | 適時 | 要件定義、基本設計、テスト結果等の成果物に対しての内部レビュー | - | - | 〇
※ 〇：参加 △：必要に応じて参加 -：不参加
会議体につきましては、以下の会議を開催し、進捗管理・各種調整作業・課題解決等を実施します。
貴社との会議体は対面での会議を想定しておりますが状況に応じてWEB会議での開催も検討します。

## Slide 14: １０．依頼事項
各種打ち合わせ・レビューの調整 打ち合わせ・レビューの日程調整、及び参加者の招集をお願いいたします。
要望事項の取り纏め 本プロジェクトにて、高生産性が見込める機能を中心に、要望事項をヒアリングの上、対応要否を検討致しますので、各利用者からの要望事項の取り纏めをお願い致します。 実施予定：2020年10月中