## 課題管理表
【R1.2_ビジネスアプリ対応】課題管理表
No. | 区分 | 工程 | 対象機能 | 内容 | チケットNo | 対応 | 状態 | 期限 | 起票者 | 起票日 | 対応者 | 完了日 | 備考
1 | QA | 基本設計 | 全般 | システム名は『ビジネスアプリ』で問題ないでしょうか。 例：DFM/CFM、運用アプリ | #8393 | チケットでコマツ様に確認 2022/4/4 松下 チケットにて回答ありました。 カスタマイズデータ・設定管理アプリ CDSM = CustomizedData Setting Management App | 完了 | 2022-03-17 | 松下 | 2022-03-15 | コマツ | 2022-04-04
2 | QA | 要件定義 | 全般 | 各機能の名称は下記資料に記載されているもので問題ないでしょうか。 ・R1_2開発_画面項目一覧_カスタマイズデータ送信要求.xlsx ・R1_2開発_画面項目一覧_カスタマイズ用途定義設定.xlsx | #8394 | チケットでコマツ様に確認 2022/4/4 松下 チケットにて回答ありました。 詳細はチケット参照 | 完了 | 2022-03-17 | 松下 | 2022-03-15 | コマツ | 2022-04-04
3 | QA | 基本設計 | 車両カスタマイズ用途定義詳細 | 画面名称はどちらが正しいでしょうか？（WBSと画面遷移図で相違あり） ・車両カスタマイズ用途定義詳細 ・カスタマイズ用途定義詳細 | #8394 | No.2と同様 2022/4/4 松下 チケットにて回答ありました。 詳細はチケット参照 | 完了 | 2022-03-17 | 本吉 | 2022-03-17 | コマツ | 2022-04-04
4 | QA | 基本設計 | ダイアログ・モーダル | 設計書内の単語で「ダイアログ／モーダル」が混在しています。 単語統一、または使い分け方法を定義する必要があります。 |  | モーダルに統一する。 | 完了 | 2022-03-17 | 本吉 | 2022-03-17 | 松下 | 2022-03-17
5 | QA | 基本設計 | 表示項目 | 車両カスタマイズ用途定義詳細では表示項目数が多いため、固定列／スクロール列を定義する必要があります。表項目として列を追加するべきでしょうか。 |  | 列は追加しない。 （固定）（横スクロール）で表現する。 | 完了 | 2022-03-17 | 本吉 | 2022-03-17 | 松下 | 2022-03-17
6 | QA | 基本設計 | 入力値の項目タイプ | 項目タイプをプルダウンから選択できるようにしたほうが記載ミスを防止できます。 プルダウン項目を定義する必要がある。 | - | 元となる資料を確認したところ変更履歴シートのJ列に隠されていました。 -,ボタン,エリア・ボタン,リンク,テキストリンク,テキスト,テキストボックス,テキストエリア,ラジオボタン,チェックボックス,プルダウン,ボタン、プルダウン,プルダウン or テキスト,アイコン,タブ,アイコン,デートピッカー,マンスピッカー,その他 K列には入力値の必須タイプが設定されておりました。 -,〇,○(新中古車区分が新車区分の場合),○(新中古車区分が中古車区分の場合),△ | 完了 | 2022-03-17 | 本吉 | 2022-03-17 | 松下 | 2022-03-18
7 | QA | 基本設計 | 車両カスタマイズ用途定義詳細 | 再送ボタン押下した際、どの画面に遷移するのか？（画面遷移図に定義なし） | #8442 | チケットでコマツ様に確認 2022/3/25 松下 チケットにて回答ありました。 カスタマイズ用途定義設定更新要求に遷移が正しい挙動となります。 表示される文言は再送に合わせて定義が必要となります。 画面遷移図にカスタマイズ用途定義設定再送を追加しました。 | 完了 | 2022-03-17 | 本吉 | 2022-03-17 | コマツ | 2022-03-25
8 | QA | 基本設計 | 車両カスタマイズ用途定義詳細 | 編集内容破棄ボタン押下した際、確認モーダルを表示する。画面遷移図に未定義だが追加するべきか？ | #8443 | チケットでコマツ様に確認 2022/3/25 松下 チケットにて回答ありました。 モーダルの形式としてはOK/キャンセルボタンと文言が表示されるモーダル →カスタマイズ設定取得要求と同様の構成 表示される文言は編集内容破棄に合わせて定義が必要となります。 画面遷移図にカスタマイズ編集内容破棄を追加しました。 | 完了 | 2022-03-17 | 本吉 | 2022-03-17 | コマツ | 2022-03-25
9 | QA | 基本設計 | 車両検索 | 付録4_要件定義書_カスタマイズ用途定義設定.xlsx 要件定義書で付箋にて『通信機種に関する情報も表示する』という記載があるため具体的な表示項目を確認する必要がある。 | #8444 | チケットでコマツ様に確認 2022/3/25 松下 チケットにて回答ありました。 通信機種も含めた要件定義書の再提示あり。 | 完了 | 2022-03-18 | 松下 | 2022-03-18 | コマツ | 2022-03-25
10 | QA | 基本設計 | 車両検索 | 一覧テーブルへ表示する項目数が多くなると思われるため、固定列と横スクロール列の定義を行っていただく必要がある。 | #8444 | チケットでコマツ様に確認 2022/3/25 松下 チケットにて回答ありました。 通信機種も含めた要件定義書の再提示あり。 再提示いただいた項目数であれば1ページに収まると思われるため、課題を取り下げます。 | 完了 | 2022-03-18 | 松下 | 2022-03-18 | コマツ | 2022-03-25
11 | QA | 詳細設計 | 全般 | APIのSwagger提供タイミングをコマツ様を通してNTCS様にご確認する必要がある。 |  | チケットではNTCS社も見えるため定例会で確認 2022/4/5 松下 コマツ様より参照してもよいSwaggerはご連絡いただけることとなった。 また、参照可となったSwagger UIに変更が入った場合にもご連絡いただける。 | 対応中 | 2022-03-18 | 松下 | 2022-03-18 | コマツ
12 | QA | 詳細設計 | 全般 | 新しいアプリコードは存在するのか。 | #8451 | チケットでコマツ様に確認 | 対応中 | 2022-03-18 | 松下 | 2022-03-18 | コマツ
13 | QA | 詳細設計 | 全般 | 機能コードはエグゼ／コマツ様どちらで決めるのか。 |  | 暫定でエグゼにて作成し、コマツ様にご確認いただく。 | 完了 | 2022-03-18 | 松下 | 2022-03-18 | コマツ | 2022-03-22
14 | QA | 基本設計 | 送信要求（送信番号単位） | 検索条件の開始日・終了日にカレンダーで指定できるがミリ秒まで指定可能なデートピッカーが存在するのか。 | #8506 | チケットでコマツ様に確認 | 対応中 | 2022-03-18 | 松下 | 2022-03-28 | コマツ
15 | QA | 詳細設計 | 送信要求（送信番号単位） | 開始日・終了日の初期値はAPIで設定を行うのか。画面で設定を行うのか。 | #8645 | 既存システム(DFM/CFM、運用アプリ)は画面で設定を行っているため、 当システムでも画面で設定を行う。 | 対応中 | 2022-03-18 | 松下 | 2022-04-07 | コマツ
16 | QA | 詳細設計 | 送信要求（送信番号単位） | 想定通信量確認モーダル の合計(車両毎)[KB]、合計(全体)[KB]はAPIで算出を行うのか、APIで算出を行うのか。 |  |  | 対応中 | 2022-04-07
17 | QA | 基本設計 | 管理メニュー | 当システムではKOMTRAX NEWSは不要か。 | #8452 | チケットでコマツ様に確認 2022/4/8 ビジネスアプリ対応の管理メニューには不要との回答をいただいた。 | 完了 | 2022-03-18 | 松下 | 2022-03-18 | コマツ | 2022-04-08
18 | QA | 基本設計 | カスタマイズ用途定義追加 | 初期表示時の「開始日・終了日」の初期値はどのような日付を設定するべきか。 | #8645 | チケットでコマツ様に確認 | 対応中 | 2022-03-25 | 本吉 | 2022-04-07 | コマツ
19 | QA | 基本設計 | 作業履歴 | 一覧テーブルへ表示する項目数が多くなると思われるため、固定列と横スクロール列の定義を行っていただく必要がある。 |  | スクロール不要で表示できると思われるため、取り下げを行う。 | 完了 | 2022-03-25 | 松下 |  |  | 2022-04-07
20 | QA | 基本設計 | 作業履歴 | 初期表示時の「開始日・終了日」の初期値はどのような日付を設定するべきか。 | #8645 | チケットでコマツ様に確認 | 対応中 | 2022-03-25 | 松下 | 2022-04-07 | コマツ
21 | QA | 基本設計 | カスタマイズ設定一括登録／変更 | アップロード実行後、アップロード結果モーダルは必要か確認。 | #8514 | チケットでコマツ様に確認 2022/4/7 必要というご回答をいただいた。 | 完了 | 2022-03-25 | 松下 | 2022-03-28 | コマツ | 2022-04-08
22 | QA | 基本設計 | カスタマイズ設定一括登録／変更 | Excelアップロードボタン押下後は確認モーダルが必要か確認。 | #8514 | チケットでコマツ様に確認 2022/4/7 必要というご回答をいただいた。 | 完了 | 2022-03-25 | 松下 | 2022-03-28 | コマツ | 2022-04-08
23 | QA | 基本設計 | 全般 | No.2、3での確認後に 未確定モーダルの発覚、仕様変更によるモーダル追加が発生したため再度チケットで確認 | #8394 | チケットでコマツ様に確認 | 対応中 | 2022-04-07 | 松下 | 2022-04-04 | コマツ
24 | QA | 基本設計 | カスタマイズ要求ステータス | 検索条件の項目名誤りかを確認 履歴日付 → 要求日付 or 要求日時 | #8644 | チケットでコマツ様に確認 | 対応中 | 2022-04-15 | 松下 | 2022-04-07 | コマツ
25 | QA | 詳細設計 | カスタマイズ用途定義編集 | APIのリクエストで下記項目には何を設定すればよいか不明 ・要求経路区分 ・継続有無 |  |  | 新規 | 2022-04-19
26 | QA | 詳細設計 | カスタマイズデータ送信要求(期間指定) | APIのリクエスト.要求経路区分に何を設定すればよいか不明 |  |  | 新規 | 2022-04-19
27 | QA | 詳細設計 | 操作履歴 | カスタマイズ操作履歴一覧取得APIのリクエスト.メーカーコードに何を設定すればよいか不明 |  |  | 新規 | 2022-04-19
28 | QA | 詳細設計 | 操作履歴 | カスタマイズ操作履歴ファイル作成APIのリクエストで下記項目には何を設定すればよいか不明 ・グループ種別ID ・メーカコード ・ファイル名 ・ファイル形式 ・処理区分 ・ファイル要求名 |  |  | 新規 | 2022-04-19
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Note on B2: QA：仕様等に関する質問、および回答を管理する。 課題：ユーザ要望、およびユーザ／ベンダ間の認識齟齬による課題を管理する。 不具合：システムの欠陥による課題を管理する。 その他：上記に分類できない場合に使用する。
Note on H2: 新規：起票後、未着手の状態。 対応中：対応中の状態。 対応済：対応済、かつ未承認の状態。 完了：完了した状態。【※対応結果を承認して「完了」とする。】