## 変更管理表
No | 変更資料 | 画面(機能) | 変更内容詳細 | 変更理由 | 影響度 | 変更日 | 課題No | ステータス | 備考 | 画面設計反映 | 確認日 | 対応 | 詳細設計/DB反映 | 確認日 | 対応 | 備考
1 | 次世代KOMTRAX_ビジネスアプリ_車両検索 | 車両検索（全体） 車両検索（検索条件） 車両検索（一覧） | 端末モード区分を 検索条件、検索結果一覧へ追加 | その際に次世代かそれ以外の判断をするための端末モード区分について分かり辛いとの意見をいただき 検索条件と検索結果に内容を追加しようと考えております。 https://ngk-redmine.japaneast.cloudapp.azure.com/redmine/issues/8444#note-6 | 低 | 2022-03-31 |  | 完了 |  | ○ | 2022-04-04 | 基本設計書への反映 対応工数 基本設計 0.25h | - | 2022-04-04 | 詳細設計書は作成前だったため影響なし | コマツ様レビュー指摘の一環として対応したため工数増なし
2 | 次世代KOMTRAX_ビジネスアプリ_車両カスタマイズ用途定義詳細 | 車両カスタマイズ用途定義詳細（全体） | 詳細画面をページングに変更 画面キャプチャにページング追加、項目の説明を記載 | 用途定義単位でのページングとした上で、1度に表示する用途定義の件数を絞る形とさせていただきたく存じます。 https://ngk-redmine.japaneast.cloudapp.azure.com/redmine/issues/8427#note-9 | 低 | 2022-03-31 |  | 完了 |  | ○ | 2022-04-04 | 基本設計書への反映 対応工数 基本設計 0.25h | - | 2022-04-04 | 詳細設計書は作成前だったため影響なし | コマツ様レビュー指摘の一環として対応したため工数増なし
3 | 次世代KOMTRAX_ビジネスアプリ_カスタマイズデータ送信要求 | 送信要求（送信番号単位） | 性能に関する課題があるため 一覧画面を一覧画面とモーダルに分割 | 打合せの中で案として挙がっていた通り、送信番号一覧を表示・選択する部分を分割する方針とさせていただきたく存じます。 まず、画面には車両と紐づくカスタマイズ用途定義の一覧、通信量上限を設定するためにリソースを表示します。 カスタマイズ用途定義名が押下された際には送信番号の選択、ステータスを確認するためのモーダルを開き、 選択してモーダルを閉じた後には選択した送信番号に関する情報を表示するような形をイメージしております。 （モーダル上で、期間、カスタマイズ定義それぞれによる絞り込みを可能とする。） https://ngk-redmine.japaneast.cloudapp.azure.com/redmine/issues/8427#note-9 | [5 empty] | ○ | 2022-04-04 | 基本設計書への反映 対応工数 基本設計 1h | - | 2022-04-04 | 詳細設計書は作成前だったため影響なし | コマツ様レビュー指摘の一環として対応したため工数増なし
4 | 次世代KOMTRAX_ビジネスアプリ_カスタマイズデータ送信要求 | 送信要求モーダル | [7 empty] | ○ | 2022-04-04 | 基本設計書への反映 対応工数 基本設計 1h |  |  |  | 別途見積提示
5 | 次世代KOMTRAX_カスタマイズデータ・設定管理アプリ_車両カスタマイズ設定管理 | 車両カスタマイズ設定管理 | 最新設定種別 設定を削除するデータをグレーアウトして表示を行う。 | ・画面の表示項目として、「最新設定種別」という項目を追加していただけないでしょうか。 こちら画面項目一覧の資料も更新いたしましたので、こちらもご参照のほどよろしくお願いいたします。 https://globalkomatsu.app.box.com/file/928961338312?s=d0q5hwa7hb49y4zeiasg10jw62spwl7q ・カスタマイズ設定を削除するカスタマイズ用途定義について、画面上でグレーアウトして表示する仕様としていただけないでしょうか。 グレーアウト対象ですが、APIから用途定義単位で返却される、利用停止フラグのようなパラメータを元に判別いただきたいです。（ステータスではないことにご注意ください） こちらの経緯について、[#8282]にて設定が削除された定義の扱いに関してNTCS様と議論した結果、削除された定義もAPIからは返却するという結論になりました。 しかし、画面上削除された定義の判別を容易にしたいと考えており、こちらのような仕様を提示 https://ngk-redmine.japaneast.cloudapp.azure.com/redmine/issues/8525#note-4 | [11 empty] | 項目追加、ステータスによる背景色変更であれば工数増なしでよいか？
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
Note on B1: ※ページ数はPDFファイルのページ数で、 基本設計書の下部に印字されたページ数ではありません
Note on F1: 【高】 【中】 【低】
Note on I1: 【着手】 【確認待ち】 【保留】 【完了】