## Slide 1: プロジェクト計画書
次世代KOMTRAX R1.2 ビジネスアプリ対応
2022/3/16
株式会社小松製作所 御中

## Slide 2: もくじ
開発概要
成果物
体制
コミュニケーション管理
スケジュール

## Slide 3: 1.開発概要
画面開発
  車体に対しデータ項目/粒度/送信頻度を設定し、API経由でのデータ公開するための画面/APIを開発いたします。
  【開発画面】
画面名 | 
管理メニュー | 作業履歴画面
車両検索画面 | カスタマイズ要求ステータス確認画面
カスタマイズデータ送信要求画面 | カスタマイズ用途定義一括設定画面
カスタマイズデータ送信要求（送信番号単位）画面 | 車両カスタマイズ用途定義詳細画面
カスタマイズデータ送信要求（期間指定）画面 | カスタマイズ用途定義設定編集ダイアログ
カスタマイズデータ送信番号一覧要求画面 | カスタマイズ用途定義設定追加ダイアログ
データ送信要求確認ダイアログ（送信番号指定） | カスタマイズ用途定義設定取得要求確認ダイアログ
データ送信要求確認ダイアログ（期間指定） | カスタマイズ用途定義設定更新要求確認ダイアログ
現在カスタマイズ送信要求確認ダイアログ | カスタマイズ用途定義設定即時更新要求確認ダイアログ
送信番号一覧送信要求確認ダイアログ | カスタマイズ用途定義設定更新要求再送確認ダイアログ
カスタマイズデータ想定通信量ダイアログ | カスタマイズ用途定義想定通信量ダイアログ
権限管理画面 | 
権限設定ダイアログ | 

## Slide 4: 2.成果物
工程 | 成果物 | 備考
設計 | 基本設計書 | 
 | 詳細設計書 | 
 | 台帳（マスタデータ用台帳、エラーメッセージ一覧） | 
 | 設計書レビュー報告書（コマツ様レビュー） | 
開発 | プログラムソース一式 | 
 | ソースコード管理対象外の開発物 | 
 | ソースコードレビュー報告書（弊社内レビュー） | 
単体テスト | 試験項目書 兼 結果報告書 | 
結合テスト | テスト計画書 | 
 | 試験項目書 兼 結果報告書 | 
 | 品質報告書（機能別バグ密度、指摘件数等の品質報告書） | 
その他 | 課題管理表 | 
 | Webアプリケーションのセキュリティ実装チェックリスト 次世代KOMTARX開発チェックリスト | 

## Slide 5: 3.体制
小松製作所様 | システムエグゼ
【担当営業】
森拓也
【責任者】
新船幸広
【PM】
本吉史明
【PL】
松下智一
【担当】
澁谷、小原、見並、天川
他7名
【責任者】
堀様
【PM】
日永様
【PL】
玉岡様、塚原様

## Slide 6: 4.コミュニケーション管理
No. | 会議体 | 時期・回数 | 概要 | 弊社 | 貴社
1 | 進捗定例会議 | 週次 （火曜11:30） | 進捗状況・作業予定の確認 課題、およびリスクの把握/対応 連絡事項の周知 | ○ | ○
2 | 内部進捗会議 | 日次 | 進捗状況・作業予定の確認 課題、およびリスクの把握/対応 | ○ | －
連絡手段
  コマツ様⇔エグゼ：Chatwork コマツ-エグゼ次世代
  コマツ様⇔ベンダ共通：Chatworkコマツ-NTCS-エグゼ-GSビジネスアプリ対応R1.2開発
課題管理方法
  Box格納課題管理表、またはRedmineチケット
  次世代KOMTRAX R1.2開発（https://ngk-redmine.japaneast.cloudapp.azure.com/redmine/projects/ngk-r1-2）
Box
  課題管理表、議事録 等
  格納先(https://globalkomatsu.app.box.com/folder/138795738196)
DevOpsリポジトリ
  新規作成（コマツ様）

## Slide 7: 5.スケジュール
No | 項目 | 2022年 |  |  | 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  | 
 |  | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
 | マイルストーン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 基本設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 詳細設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 製造・単体テスト |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 結合テスト |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
キックオフ
納品
検収