## Slide 1: 定例会
次世代KOMTRAX R1.2 ビジネスアプリ対応
2022/3/22
株式会社小松製作所 御中

## Slide 2: 目次
進捗状況報告(全体)
進捗状況報告(工程別)
  基本設計
チケット状況共有
ご相談事項
次回予定

## Slide 3: 1. 進捗状況報告(全体)
No | 項目 | 2022年 |  |  | 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  | 
 |  | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
 | マイルストーン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 基本設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 詳細設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 製造・単体テスト |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 結合テスト |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
キックオフ
納品
検収
作業完了
着手中
未着手

## Slide 4: 2. 進捗状況報告（工程別）- 基本設計
注記
ステータス | 画面（タブ） | モーダル | 他 | 備考
未着手 | 4 | 0 | 1 | 
着手中 | 6 | 13 | 1 | 
社内レビュー | 0 | 0 | 0 | 
コマツ様レビュー | 0 | 0 | 0 | 
レビュー指摘反映 | 0 | 0 | 0 | 
完了 | 0 | 0 | 0 | 
資料数 | 10 | 13 | 2 | -

## Slide 5: 3. チケット状況共有
# | 題名(プリフィックス除く) | 担当者 | 備考
8393 | システム名について | コマツ 塚原様 | 
8394 | 画面名称について | コマツ 塚原様 | 
8395 | DevOpsに設定する置換定義資料作成 | エグゼ 松下 | DevOpsへの設定依頼用チケット
8442 | 車両カスタマイズ用途定義詳細の再送ダイアログについて | コマツ 塚原様 | 
8443 | 車両カスタマイズ用途定義詳細の編集内容破棄ボタン押下時のダイアログについて | コマツ 塚原様 | 
8444 | 車両検索の検索結果に表示する項目について | コマツ 塚原様 | 

## Slide 6: 4. ご相談事項
業務APIのSwagger提供時期について
  今週(3/21週)より詳細設計に着手していくことを想定しております。
  詳細設計では業務APIのリクエスト／レスポンス情報が必要となるため
  Swaggerの提供時期のご提示をお願いいたします。
納品、検収について
  キックオフMTGの中で結合試験の開始が6/20以降ということをお伺いいたしました。
  結合試験の完了が遅れることにより納品から検収完了(7/20)までの期間が短くなることが想定されます。
  開始できる機能から結合試験を実施できるようNTCS様含めて調整をお願いいたします。

## Slide 7: 5. 次回予定
03/29(火) 11:30～12:00 定例会
04/05(火) 11:30～12:00 定例会
04/12(火) 11:30～12:00 定例会
04/19(火) 11:30～12:00 定例会
04/26(火) 11:30～12:00 定例会
05/03(火) GWのためスキップ
05/10(火) 11:30～12:00 定例会
05/17(火) 11:30～12:00 定例会
05/24(火) 11:30～12:00 定例会
05/31(火) 11:30～12:00 定例会
06/07(火) 11:30～12:00 定例会
06/14(火) 11:30～12:00 定例会
06/21(火) 11:30～12:00 定例会
06/28(火) 11:30～12:00 定例会
07/05(火) 11:30～12:00 定例会
07/12(火) 11:30～12:00 定例会
07/19(火) 11:30～12:00 定例会