## Slide 1: 定例会
次世代KOMTRAX R1.2 ビジネスアプリ対応
2022/4/05
株式会社小松製作所 御中

## Slide 2: 目次
進捗状況報告(全体)
進捗状況報告(工程別)
  基本設計
  詳細設計
  製造
チケット状況共有
ご相談事項
次回予定

## Slide 3: 1. 進捗状況報告(全体)
No | 項目 | 2022年 |  |  | 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  | 
 |  | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
 | マイルストーン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 基本設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 詳細設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 製造・単体テスト |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 結合テスト |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
キックオフ
納品
検収
作業完了
着手中
未着手

## Slide 4: 2. 進捗状況報告（工程別）- 基本設計
注記
  一部課題などは残った状態でのレビュー依頼となっている。
ステータス | 画面（タブ） | モーダル | 他 | 備考
未着手 | 1 | 0 | 0 | 
着手中 | 0 | 0 | 0 | 
社内レビュー | 0 | 0 | 1 | 
コマツ様レビュー | 9 | 12 | 0 | 
レビュー指摘反映 | 1 | 1 | 0 | #8522
完了 | 0 | 0 | 0 | 
資料数 | 11 | 13 | 1 | -

## Slide 5: 2. 進捗状況報告（工程別）- 詳細設計
注記
  個別APIはSwagger UI提供待ちとなっている。
ステータス | 画面（タブ） | モーダル | 他 | 備考
未着手 | 8 | 12 | 0 | 
着手中 | 0 | 0 | 0 | 
社内レビュー | 3 | 1 | 1 | 
コマツ様レビュー | 0 | 0 | 0 | 
レビュー指摘反映 | 0 | 0 | 0 | 
完了 | 0 | 0 | 0 | 
資料数 | 11 | 13 | 1 | -

## Slide 6: 2. 進捗状況報告（工程別）- 製造
注記
ステータス | 画面（タブ） | モーダル | 他 | 備考
未着手 | 11 | 13 | 0 | 
着手中 | 0 | 0 | 1 | 4/6より着手予定
完了 | 0 | 0 | 0 | 
資料数 | 11 | 13 | 1 | -

## Slide 7: 3. チケット状況共有
# | 題名(プリフィックス除く) | 担当者 | 備考
8393 | システム名について | エグゼ 松下 | クローズ
8394 | 画面名称について | コマツ 塚原様 | 追加での確認発生
8395 | DevOpsに設定する置換定義資料作成 | エグゼ 松下 | DevOpsへの設定依頼用チケット
8444 | 車両検索の検索結果に表示する項目について | エグゼ 松下 | クローズ
8451 | アプリコードについて | コマツ 塚原様 | 
8452 | 管理メニューのKOMTRAX NEWSについて | コマツ 塚原様 | 
8506 | デートピッカーについて | コマツ 塚原様 | 
8514 | カスタマイズ用途定義一括設定のモーダルについて | コマツ 塚原様 | 

## Slide 8: 4. ご相談事項
業務APIのSwagger提供時期について
  今週(3/21週)より詳細設計に着手していくことを想定しております。
  詳細設計では業務APIのリクエスト／レスポンス情報が必要となるため
  Swaggerの提供時期のご提示をお願いいたします。
  →3/29(火) コマツ-NTCS-EXE定例で共有
  →Swagger UIの提供ルールについて
  案１）BOX経由 案２）NTCS社にて作成していただいたチケットを参照
  参照してもよいSwagger UIはコマツ様より連携いただきたい。
納品、検収について
  キックオフMTGの中で結合試験の開始が6/20以降ということをお伺いいたしました。
  結合試験の完了が遅れることにより納品から検収完了(7/20)までの期間が短くなることが想定されます。
  開始できる機能から結合試験を実施できるようNTCS様含めて調整をお願いいたします。
  →3/29(火) コマツ-NTCS-EXE定例で共有
  → NTCS社にて対応は難しいのか方法を検討
送信要求（送信番号単位）
画面イメージの確認
要件定義からの見積時からの機能増
モーダル3機能が追加となっている。

## Slide 9: 5. 次回予定
04/12(火) 11:00～11:30 定例会
04/19(火) 11:00～11:30 定例会
04/26(火) 11:00～11:30 定例会
05/03(火) GWのためスキップ
05/10(火) 11:00～11:30 定例会
05/17(火) 11:00～11:30 定例会
05/24(火) 11:00～11:30 定例会
05/31(火) 11:00～11:30 定例会
06/07(火) 11:00～11:30 定例会
06/14(火) 11:00～11:30 定例会
06/21(火) 11:00～11:30 定例会
06/28(火) 11:00～11:30 定例会
07/05(火) 11:00～11:30 定例会
07/12(火) 11:00～11:30 定例会
07/19(火) 11:00～11:30 定例会