## 変更履歴
日付 | 版 | 内容 | 変更者
2022-03-23 | 1.0 | 初版作成 | 松下

## レビュー報告書
チケット番号 |  | ー
タイトル |  | ー
承認者
承認日
# | レビュー対象(ファイル名など) | 指摘内容 | レビュー観点 | レビュー日 | レビューア | 対応内容 | 対応日 | 対応者 | 最終レビュー結果 | 最終レビュー日 | 最終レビューア
1 | 管理メニュー | メニューの表示項目の定義がない。（メニューは表示項目として扱うかによる。） DFM/CFMの管理メニューでは定義がある。 | 02-03：基本設計ミス 記載漏れ | 2022-03-23 | 本吉 | 表示項目を追加しました。 | 2022-03-24 | 松下 | 改善済 | 2022-03-25 | 本吉
2 | 管理メニュー | メニューの並び替えをローカルストレージに保持する際のキーの定義がない。 DFM/CFMの管理メニューでは定義がある。 | 02-03：基本設計ミス 記載漏れ | 2022-03-23 | 本吉 | ToDo(#8393)としました。 2022/4/08 ローカルストレージのキー名称を確定しました。 | 2022-04-08 | 松下 | 改善済
3 | 共通部品 サイドメニュー | メニューの表示項目の定義がない。（メニューは表示項目として扱うかによる。） DFM/CFMの管理メニューでは定義がある。 | 02-03：基本設計ミス 記載漏れ | 2022-03-23 | 本吉 | 表示項目を追加しました。 | 2022-03-24 | 松下 | 改善済 | 2022-03-29 | 本吉
4 | 共通部品 サイドメニュー | メニューの並び替えをローカルストレージに保持する際のキーの定義がない。 DFM/CFMの管理メニューでは定義がある。 | 02-03：基本設計ミス 記載漏れ | 2022-03-23 | 本吉 | ToDo(#8393)としました。 2022/4/08 ローカルストレージのキー名称を確定しました。 | 2022-04-18 | 松下
5 | 共通部品 ローディング | 一覧検索時ローディング 表示項目Noが通し番号になっている。画面毎にNo.1から開始する。 | 02-04：基本設計ミス 記載誤り | 2022-03-23 | 本吉 | 画面ごとにNo.1から開始するように修正いたしました。 | 2022-03-24 | 松下 | 改善済 | 2022-03-29 | 本吉
6 | 共通部品 ローディング | ファイルUL時ローディングの定義がない。 カスタマイズ一括設定でファイルULがあるので、共通部品として必要となる。 | 02-03：基本設計ミス 記載漏れ | 2022-03-23 | 本吉 | ローディングシートにUL/DL時のローディングを追加しました。 | 2022-03-24 | 松下 | 改善済 | 2022-03-29 | 本吉
7 | 共通部品 成功,失敗時画面表示仕様 全般 | Noが通し番号になっている。画面毎にNo.1から開始する。 | 02-04：基本設計ミス 記載誤り | 2022-03-23 | 本吉 | 画面ごとにNo.1から開始するように修正いたしました。 | 2022-03-24 | 松下 | 改善済 | 2022-03-29 | 本吉
8 | 共通部品 成功,失敗時画面表示仕様 複数処理モーダル | 閉じるボタンのイベント動作を別行で定義する。 | 02-03：基本設計ミス 記載漏れ | 2022-03-23 | 本吉 | 閉じるを別行に修正いたしました。 | 2022-03-24 | 松下 | 改善済 | 2022-03-29 | 本吉
9 | 共通部品 共通ヘッダ 全般 | Noが通し番号になっている。画面毎にNo.1から開始する。 | 02-04：基本設計ミス 記載誤り | 2022-03-23 | 本吉 | 画面ごとにNo.1から開始するように修正いたしました。 | 2022-03-24 | 松下 | 改善済 | 2022-03-29 | 本吉
10 | 共通部品 共通ヘッダ ユーザメニュー | ユーザメニューが表示されるイベントはあるが、閉じられるイベント定義がない。 | 02-03：基本設計ミス 記載漏れ | 2022-03-23 | 本吉 | 閉じるを別行に修正いたしました。 | 2022-03-24 | 松下 | 改善済 | 2022-03-29 | 本吉
11 | 共通部品 共通ヘッダ 設定メニュー | OKボタン押下後に閉じる動作の記載がない。 | 02-03：基本設計ミス 記載漏れ | 2022-03-23 | 本吉 | 動作を閉じて設定が反映されるに修正しました。 | 2022-03-24 | 松下 | 改善済 | 2022-03-29 | 本吉
12 | 車両検索 全体 | ヘッダーテキスト押下時の昇順/降順切替の考慮不足 機種～顧客とカスタマイズ用途定義～変更状態で行単位が異なる。何順でソートされるべきか考慮されているか？ | 01-02：要件定義ミス 考慮漏れ | 2022-03-23 | 本吉 | NTCS社より課題チケット(#8427)として協議対象となっているため、決定次第反映 2022/4/18 SwaggerUI(YAML)でx-sortに指定可能な項目にのみ"〇"を設定しました。 | 2022-04-18 | 松下
13 | 車両検索 全体 | カスタマイズ用途定義の選択時にリスト表示・非表示が切り替わるが、リストで選択している内容は保持されるのか／リセットされるのかを記載するほうがよい。 | 02-03：基本設計ミス 記載漏れ | 2022-03-23 | 本吉 | DFM/CFMの既存機能に従い、保持されることを明記しました。 | 2022-03-24 | 松下 | 改善済 | 2022-03-29 | 本吉
14 | 権限管理 | 記載順は下記のほうが良い。 全体 → 検索条件 → 一覧 → 権限選択モーダル | 02-04：基本設計ミス 記載誤り | 2022-03-24 | 松下 | 記載順を変更しました。 | 2022-03-25 | 平山 | 改善済 | 2022-03-25 | 松下
15 | 権限管理 権限選択モーダル | OKボタン押下後に権限列に反映されるとあるが、モーダルを閉じた後の画面には権限列は存在しない。 | 02-04：基本設計ミス 記載誤り | 2022-03-24 | 松下 | 下記の通り文言を変更しました。 ユーザに紐づく権限が設定される | 2022-03-25 | 平山 | 改善済 | 2022-03-25 | 松下
16 | 権限管理 検索条件 | グループ、所属の初期値は[リスト先頭]となります。 | 02-04：基本設計ミス 記載誤り | 2022-03-24 | 松下 | プルダウン関連の初期値を [リスト先頭]に変更しました。 | 2022-03-25 | 平山 | 改善済 | 2022-03-25 | 松下
17 | 権限管理 一覧 | ユーザ一覧テーブル(固定)(横スクロール)となっているが、1ページで表示可能な項目数となっているためユーザ一覧テーブル(固定)が正しい | 02-04：基本設計ミス 記載誤り | 2022-03-24 | 松下 | ユーザ一覧テーブル(固定)に変更しました。 併せて横スクロールに関するコメントを削除しました。 | 2022-03-25 | 平山 | 改善済 | 2022-03-25 | 松下
18 | 車両カスタマイズ用途定義詳細 検索条件 | 検索条件は存在しないと思われる。 | 02-04：基本設計ミス 記載誤り | 2022-03-24 | 松下 | コピペテンプレート用に残していた検索条件を削除しました。 | 2022-03-25 | 本吉 | 改善済 | 2022-03-25 | 松下
19 | カスタマイズ用途定義追加 表示項目 | 車両一覧テーブル(固定)(横スクロール)となっているが、1ページで表示可能な項目数となっているため(固定)が正しい、また表示しているのは車両一覧ではないため要素名も要修正。 | 02-04：基本設計ミス 記載誤り | 2022-03-24 | 松下 | テーブルを(固定)としました。 要素名をカスタマイズ定義テーブルに修正しました。 | 2022-03-25 | 本吉 | 改善済 | 2022-03-25 | 松下
20 | カスタマイズ用途定義編集 表示項目 | 車両一覧テーブル(固定)(横スクロール)となっているが、1ページで表示可能な項目数となっているため(固定)が正しい、また表示しているのは車両一覧ではないため要素名も要修正。 | 02-04：基本設計ミス 記載誤り | 2022-03-24 | 松下 | テーブルを(固定)としました。 要素名をカスタマイズ定義テーブルに修正しました。 | 2022-03-25 | 本吉 | 改善済 | 2022-03-25 | 松下
21 | カスタマイズ用途定義設定取得要求 表示項目 | カスタマイズ用途定設定取得要求の表示項目の定義がない。 | 02-03：基本設計ミス 記載漏れ | 2022-03-24 | 松下 | 表示項目（メッセージ）を追加しました。 | 2022-03-25 | 本吉 | 改善済 | 2022-03-25 | 松下
22 | カスタマイズ用途定義更新要求 表示項目 | 一覧の上下に表示されるメッセージに関する記載が抜けている。 | 02-03：基本設計ミス 記載漏れ | 2022-03-24 | 松下 | 表示項目（メッセージ）を追加しました。 | 2022-03-25 | 本吉 | 改善済 | 2022-03-25 | 松下
23 | カスタマイズ用途定義更新要求 表示項目 | 車両一覧テーブル(固定)(横スクロール)となっているが、1ページで表示可能な項目数となっているため(固定)が正しい、また表示しているのは車両一覧ではないため要素名も要修正。 | 02-04：基本設計ミス 記載誤り | 2022-03-24 | 松下 | テーブルを(固定)としました。 要素名をカスタマイズ用途定義テーブルに修正しました。 | 2022-03-25 | 本吉 | 改善済 | 2022-03-25 | 松下
24 | カスタマイズ用途定義即時更新要求 表示項目 | 一覧の上下に表示されるメッセージに関する記載が抜けている。 | 02-03：基本設計ミス 記載漏れ | 2022-03-24 | 松下 | 表示項目（メッセージ）を追加しました。 | 2022-03-25 | 本吉 | 改善済 | 2022-03-25 | 松下
25 | カスタマイズ用途定義即時更新要求 表示項目 | 車両一覧テーブル(固定)(横スクロール)となっているが、1ページで表示可能な項目数となっているため(固定)が正しい、また表示しているのは車両一覧ではないため要素名も要修正。 | 02-04：基本設計ミス 記載誤り | 2022-03-24 | 松下 | テーブルを(固定)としました。 要素名をカスタマイズ用途定義テーブルに修正しました。 | 2022-03-25 | 本吉 | 改善済 | 2022-03-25 | 松下
26 | カスタマイズ用途定義即時更新要求 表示項目 | 定期発信カスタマイズデータテーブル(固定)(横スクロール)となっているが、1ページで表示可能な項目数となっているため(固定)が正しい | 02-04：基本設計ミス 記載誤り | 2022-03-24 | 松下 | テーブルを(固定)としました。 | 2022-03-25 | 本吉 | 改善済 | 2022-03-25 | 松下
27 | カスタマイズ用途定義即時更新要求 表示項目 | その他カスタマイズデータテーブル(固定)(横スクロール)となっているが、1ページで表示可能な項目数となっているため(固定)が正しい | 02-04：基本設計ミス 記載誤り | 2022-03-24 | 松下 | テーブルを(固定)としました。 | 2022-03-25 | 本吉 | 改善済 | 2022-03-25 | 松下
28 | カスタマイズ用途定義即時更新要求 表示項目 | 要件定義書の誤字がそのまま記載されている 通信郎→通信量 | 02-04：基本設計ミス 記載誤り | 2022-03-24 | 松下 | 誤字を修正しました。 | 2022-03-25 | 本吉 | 改善済 | 2022-03-25 | 松下
29 | 送信要求（送信番号単位） | ヘッダーテキスト押下時の昇順/降順切替について 要求対象～サーバ登録時間の押下でもソートされるべきか？ | 01-02：要件定義ミス 考慮漏れ | 2022-03-25 | 本吉 | NTCS社より課題チケット(#8427)として協議対象となっているため、決定次第反映
30 | カスタマイズデータ送信要求確認（送信番号指定）モーダル 表示項目 | 上部に表示されるメッセージに関する記載が抜けている。 | 02-03：基本設計ミス 記載漏れ | 2022-03-25 | 本吉 | 表示項目(No.1)を追加しました。 | 2022-03-25 | 松下 | 改善済 | 2022-03-29 | 本吉
31 | カスタマイズデータ送信要求確認（期間指定）モーダル 表示項目 | 上部に表示されるメッセージに関する記載が抜けている。 | 02-03：基本設計ミス 記載漏れ | 2022-03-25 | 本吉 | 表示項目(No.1)を追加しました。 | 2022-03-25 | 松下 | 改善済 | 2022-03-29 | 本吉
32 | 現在カスタマイズ送信要求確認モーダル 表示項目 | 上部に表示されるメッセージに関する記載が抜けている。 | 02-03：基本設計ミス 記載漏れ | 2022-03-25 | 本吉 | 表示項目(No.1)を追加しました。 | 2022-03-25 | 松下 | 改善済 | 2022-03-29 | 本吉
33 | 送信番号一覧要求確認モーダル 表示項目 | 上部に表示されるメッセージに関する記載が抜けている。 | 02-03：基本設計ミス 記載漏れ | 2022-03-25 | 本吉 | 表示項目(No.1)を追加しました。 | 2022-03-25 | 松下 | 改善済 | 2022-03-29 | 本吉
34 | 作業履歴 全体 | 履歴日付(開始)、履歴日付(終了)のイベントとしてカレンダー(デートピッカー)表示が行われます。 参考：次世代KOMTRAX_ビジネスアプリ_カスタマイズデータ送信要求.xlsx | 02-03：基本設計ミス 記載漏れ | 2022-03-25 | 松下 | 初期表示、イベント動作を追加しました。(No2,No3) | 2022-03-28 | 平山 | 改善済 | 2022-03-28 | 松下
35 | 作業履歴 全体 | 検索結果一覧のヘッダ押下時にソートが行われるイベント行が抜けています。 参考：次世代KOMTRAX_ビジネスアプリ_車両検索.xlsx | 02-03：基本設計ミス 記載漏れ | 2022-03-25 | 松下 | 初期表示、イベント動作を追加しました。(No9) | 2022-03-28 | 平山 | 改善済 | 2022-03-28 | 松下
36 | 作業履歴 全体 | ダウンロードボタン押下時の挙動は項目選択ツールチップが表示されます。 | 02-04：基本設計ミス 記載誤り | 2022-03-25 | 松下 | No10の動作を修正しました。 | 2022-03-28 | 平山 | 改善済 | 2022-03-28 | 松下
37 | 作業履歴 一覧 | 項目名に誤りがある。 車両種別→車両種類 | 02-04：基本設計ミス 記載誤り | 2022-03-25 | 松下 | 項目名を修正しました。 | 2022-03-28 | 平山 | 改善済 | 2022-03-28 | 松下
38 | 作業履歴 表示項目設定 | 表示項目設定ツールチップ に関する全体／表示項目に関する記載が抜けています。 | 02-03：基本設計ミス 記載漏れ | 2022-03-25 | 松下 | 初期表示、表示項目に表示項目設定ツールチップを追加しました。 | 2022-03-28 | 平山 | 改善済 | 2022-03-28 | 松下
39 | 作業履歴 ダウンロード | 項目選択ツールチップ に関する全体／表示項目に関する記載が抜けています。 | 02-03：基本設計ミス 記載漏れ | 2022-03-25 | 松下 | 初期表示、表示項目に項目設定ツールチップを追加しました。 | 2022-03-28 | 平山 | 改善済 | 2022-03-28 | 松下
40 | カスタマイズ用途定義一括設定 全体 | Excelアップロード ボタンはファイルが選択された後に活性となる記載が漏れております。 | 02-03：基本設計ミス 記載漏れ | 2022-03-25 | 松下 | 初期表示、イベント動作を追加しました。(No3) | 2022-03-28 | 平山 | 改善済 | 2022-03-28 | 松下
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

## 区分
レビュー観点 | 再レビュー結果
01-01：要件定義ミス 規定違反 | 改善済
01-02：要件定義ミス 考慮漏れ | 未改善
01-03：要件定義ミス 記載漏れ | 取り下げ
01-04：要件定義ミス 記載誤り
02-01：基本設計ミス 規定違反
02-02：基本設計ミス 考慮漏れ
02-03：基本設計ミス 記載漏れ
02-04：基本設計ミス 記載誤り
03-01：詳細設計ミス 規定違反
03-02：詳細設計ミス 考慮漏れ
03-03：詳細設計ミス 記載漏れ
03-04：詳細設計ミス 記載誤り
04-01：コーディングミス 規定違反
04-02：コーディングミス 考慮漏れ
04-03：コーディングミス 構文ミス
04-04：コーディングミス ディグレード
04-05：コーディングミス 仕様書との不一致
05-01：コメント記載誤り
05-02：コメント記載漏れ
06-01：テストミス 考慮漏れ
06-02：テストミス 記載誤り
06-02：テストミス 対象誤り
06-03：テストミス 手順誤り
06-04：テストミス 環境設定誤り
06-05：テストミス 仕様書との不一致