## 変更履歴
日付 | バージョン | 内容 | 変更者

## レビュー報告書
チケット番号 |  | ー
タイトル |  | ー
承認者
承認日
# | レビュー対象(ファイル名など) | 指摘内容 | レビュー観点 | レビュー日 | レビューア | 対応内容 | 対応日 | 対応者 | 最終レビュー結果 | 最終レビュー日 | 最終レビューア
1 | 共通部品 ラベル取得API | レスポンスの論理名／物理名の記載列が逆になっている | 03-04：詳細設計ミス 記載誤り | 2022-04-07 | 本吉 | 論理名／物理名を入れ替えました。 | 2022-04-08 | 松下
2 | カスタマイズ要求ステータス | 履歴日付(開始／終了)のリソースタイプがプルダウンとなっている | 03-04：詳細設計ミス 記載誤り | 2022-04-12 | 松下 | 40:テキストボックス(日付)に変更しました。 | 2022-04-12 | 天川 | 改善済 | 2022-04-12 | 松下
3 | カスタマイズ設定変更 | 個別APIがカスタマイズ設定追加のコピーとなっていますが、変更は追加(新規)とは異なり既存データがあるため取得したデータは正しく画面に設定してください。 | 03-02：詳細設計ミス 考慮漏れ | 2022-04-15 | 松下 | 取得データがある項目の画面先の設定値欄を修正 | 2022-04-15 | 天川 | 改善済 | 2022-04-15 | 松下
4 | カスタマイズ設定変更 | 補足資料の初回受信日時、最新受信日時が"－"となっているが、値が設定されているはずなので非表示項目より設定するのが正しいです。 | 03-02：詳細設計ミス 考慮漏れ | 2022-04-15 | 松下 | 下記に修正 ・固定値→入力項目 ・"-"→要求種別 | 2022-04-15 | 天川 | 改善済 | 2022-04-15 | 松下
5 | カスタマイズ設定取得要求 | 実行されるAPIは『車両カスタマイズ用途定義更新要求』ではなく、『車両カスタマイズ用途定義一括取得要求』となります。 | 03-02：詳細設計ミス 考慮漏れ | 2022-04-15 | 松下 | 「車両カスタマイズ用途定義一括取得要求」に修正 | 2022-04-15 | 天川 | 改善済 | 2022-04-15 | 松下
6 | カスタマイズ用途定義一括登録／変更 | ラベル取得APIのtitle、page_titleが『カスタマイズ一括登録/一括変更』となっているが、 『カスタマイズ一括登録/変更』が正と思われる。 | 03-04：詳細設計ミス 記載誤り | 2022-04-18 | 松下 | 「カスタマイズ一括登録/変更」に修正 | 2022-04-19 | 天川 | 改善済 | 2022-04-20 | 松下
7 | カスタマイズ用途定義一括登録／変更 | 指定項目取得APIに更新日の記載があるが、画面上には表示されないため画面での設定先は『非表示』と思われる。 | 03-04：詳細設計ミス 記載誤り | 2022-04-18 | 松下 | 「非表示」に修正 | 2022-04-19 | 天川 | 改善済 | 2022-04-20 | 松下
8 | カスタマイズ設定要求再送確認 | リクエストにカスタマイズ定義が記載されておりますが、YAMLファイルには定義されていません。 | 03-04：詳細設計ミス 記載誤り | 2022-04-21 | 松下 | カスタマイズ定義を削除 | 2022-04-22 | 天川 | 改善済 | 2022-04-22 | 松下
9 | カスタマイズ設定入力内容破棄確認 | 補足資料に追加のパターンは記載されていますが、変更・削除のデータに対する破棄を行うパターンが未記載です。 | 03-04：詳細設計ミス 記載誤り | 2022-04-21 | 松下 | 変更、削除パターンを追加 | 2022-04-22 | 天川 | 改善済 | 2022-04-22 | 松下
10 | カスタマイズ一括設定アップロード結果確認 | カスタマイズ設定一括登録／変更の詳細設計(個別API)に記載してください。 | 03-01：詳細設計ミス 規定違反 | 2022-04-21 | 松下 | カスタマイズ設定一括登録／変更の個別APIに記載。 | 2022-04-22 | 天川 | 改善済 | 2022-04-22 | 松下
11 | カスタマイズ設定詳細 | ラベル取得APIに誤字があります。 通信料確認→通信量確認 | 03-04：詳細設計ミス 記載誤り | 2022-04-22 | 松下 | 通信量確認に修正 | 2022-04-22 | 天川 | 改善済 | 2022-04-22 | 松下
12 | カスタマイズ設定詳細 | ラベル取得APIに追加・編集モーダルの『カスタマイズ定義詳細』が存在しません。 ※ 編集は基本設計書ではカスタマイズ詳細となっていますが統一したいと思います。 | 03-02：詳細設計ミス 考慮漏れ | 2022-04-22 | 松下 | 『カスタマイズ定義詳細』のラベル項目を追記 | 2022-04-22 | 天川 | 改善済 | 2022-04-22 | 松下
13 | カスタマイズ設定詳細 | ラベル取得APIに想定通信量確認モーダルの『衛星通信の車両のため、通信費が大きくなる可能性があります。』が存在しません。 | 03-02：詳細設計ミス 考慮漏れ | 2022-04-22 | 松下 | 『衛星通信の車両のため、通信費が大きくなる可能性があります。』のラベル項目を追記 | 2022-04-22 | 天川 | 改善済 | 2022-04-22 | 松下
14 | カスタマイズ設定詳細 | ラベル取得APIに想定通信量確認モーダルの『定期発信カスタマイズデータ』が存在しません。 | 03-02：詳細設計ミス 考慮漏れ | 2022-04-22 | 松下 | 『・定期発信カスタマイズデータ』のラベル項目を追記 | 2022-04-22 | 天川 | 改善済 | 2022-04-22 | 松下
15 | カスタマイズ設定詳細 | ラベル取得APIに想定通信量確認モーダルの『その他カスタマイズデータ』が存在しません。 | 03-02：詳細設計ミス 考慮漏れ | 2022-04-22 | 松下 | 『・その他カスタマイズデータ』のラベル項目を追記 | 2022-04-22 | 天川 | 改善済 | 2022-04-22 | 松下
16 | 送信番号一覧 | リクエスト（対象期間開始年月日・対象期間終了年月日）は、年月日の指定フォーマットとなっているが、設定値が年月日時分秒までになっている。 | 03-04：詳細設計ミス 記載誤り | 2022-04-22 | 本吉
17 | カスタマイズ設定要求再送確認 | リクエストのカスタマイズ用途定義IDの物理名に誤りがあります。 | 03-02：詳細設計ミス 考慮漏れ | 2022-04-22 | 松下 | customize_definition[].customize_definition_id | 2022-04-22 | 天川 | 改善済 | 2022-04-22 | 松下
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

## 区分
レビュー観点 | 再レビュー結果
01-01：要件定義ミス 規定違反 | 改善済
01-02：要件定義ミス 考慮漏れ | 未改善
01-03：要件定義ミス 記載漏れ | 取り下げ
01-04：要件定義ミス 記載誤り
02-01：基本設計ミス 規定違反
02-02：基本設計ミス 考慮漏れ
02-03：基本設計ミス 記載漏れ
02-04：基本設計ミス 記載誤り
03-01：詳細設計ミス 規定違反
03-02：詳細設計ミス 考慮漏れ
03-03：詳細設計ミス 記載漏れ
03-04：詳細設計ミス 記載誤り
04-01：コーディングミス 規定違反
04-02：コーディングミス 考慮漏れ
04-03：コーディングミス 構文ミス
04-04：コーディングミス ディグレード
04-05：コーディングミス 仕様書との不一致
05-01：コメント記載誤り
05-02：コメント記載漏れ
06-01：テストミス 考慮漏れ
06-02：テストミス 記載誤り
06-02：テストミス 対象誤り
06-03：テストミス 手順誤り
06-04：テストミス 環境設定誤り
06-05：テストミス 仕様書との不一致