## 表紙
株式会社 小松製作所 御中
KOMTRAX EMN画面開発 結合テスト計画書
2017-07-25
| EXE承認者 | EXE確認者 | EXE作成者
| 増田 | 田中 | 唐鎌
株式会社システムエグゼ
| 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | Copyright © 2017 System EXE Inc. All Rights Reserved

## 変更履歴
日付 | 対象 | 内容 | 変更者
2017-07-25 | - | 初版作成 | 唐鎌
2017-08-04 | ２．テスト対象 | レビュー指摘反映（セキュリティテストは対象に含めて、対象外の旨を記載） | 唐鎌
2017-08-04 | ３．２ 環境 | レビュー指摘反映（クライアント側にiOSを追記） | 唐鎌

## 目次
フェーズ |  |  | テスト | プロジェクト名 | EMN画面開発 | 文書No | －
結合テスト計画書 |  |  |  | システム名 | KOMTRAX EMN | 作成日 | 2017-07-25 | 作成者 | 唐鎌
|  |  |  | 機能名 | － | 更新日 |  | 更新者
目次
１．範囲
２．テスト対象
３．テスト方法
４．スケジュール
５．成果物

## 範囲
フェーズ |  |  | テスト | プロジェクト名 | EMN画面開発 | 文書No | －
結合テスト計画書 |  |  |  | システム名 | KOMTRAX EMN | 作成日 | 2017-07-25 | 作成者 | 唐鎌
|  |  |  | 機能名 | － | 更新日 |  | 更新者
1.範囲
テスト範囲はクライアント側のみのテストとする。（※範囲：下図赤枠内）
【目的の概要】
・ｸﾗｲｱﾝﾄ側（画面）の動作確認
・APIからの戻り値による表示確認
KBA DB
次世代API（RESTful API）
KBA EMN
画面
HTML5
CSS3
JavaScript
Angular 2
他システム
他システム
EMCONFIG SMCONFIG
TypeScript
APIはスタブで実施

## テスト対象
フェーズ |  |  | テスト | プロジェクト名 | EMN画面開発 |  | 文書No | －
結合テスト計画書 |  |  |  | システム名 | KOMTRAX EMN |  | 作成日 | 2017-07-25 | 作成者 | 唐鎌
|  |  |  | 機能名 | － |  | 更新日 | 2017-08-04 | 更新者 | 唐鎌
２．テスト対象
テストの対象と対象外となる内容を下記に記載する。
テスト対象
|  | テスト内容 |  |  |  | 概要
|  | バリデーションチェック |  |  |  | 現行を踏襲した入力値チェック
|  | 画面レイアウト |  |  |  | 画面崩れがないか、項目が足りているか確認
|  | 画面表示制御 |  |  |  | 権限によって表示・非表示の制御ができているか確認
|  | 画面オブジェクト（リンク、ボタン、入力項目） |  |  |  | オブジェクトが正常に動作するか確認
|  | API 呼び出し |  |  |  | APIの呼び出しとAPIの戻り値を網羅的にチェック
|  | IE,Chrome,Safariの確認 |  |  |  | IEで一通りのテストを行い、Chrome、Safariは画面レイアウトと簡単な動作確認（モンキーテスト）を行う
|  | セキュリティテスト |  |  |  | ※以下の理由により、本テストからは除外 ・IPAから推進しているWebシステムセキュリティ要件チェックリスト（以前コマツ様からいただいたものと同じ）を確認したが、クライアントサイド（画面）のテストとして有効な項目は特になし ・Owasp zapはサーバサイドの脆弱性のテストのため、クライアントサイドのテストにならないため実施しない
※異常系も含める
テスト対象外
|  | テスト内容 |  |  |  | 備考
API 内でのチェック
DB データ参照（リストボックス・一覧）
DB データ登録・更新・削除
共通認証処理
バッチ処理（DB更新、メール送信等）
システムエラー
シナリオテスト
パファーマンステスト
インターフェーステスト

## テスト方法
フェーズ |  |  | テスト |  | プロジェクト名 | EMN画面開発 | 文書No | －
結合テスト計画書 |  |  |  |  | システム名 | KOMTRAX EMN | 作成日 | 2017-07-25 | 作成者 | 唐鎌
[5 empty] | 機能名 | － | 更新日 | 2017-08-04 | 更新者 | 唐鎌
３．テスト方法
３．１ 実施方法
テストはクライアント側で処理する入力チェックとそれ以外とでテスト方法を分ける。
（１）入力チェック
・入力チェックは必須チェック、数値チェック、全角チェック、レンジチェック、フォーマットチェックを想定
・テストフレームワークであるKarma & Jasmineでテストツールを作成し、テストを自動化
・処理については、ツールで実施
・処理結果の画面については、手動で実施しエビデンスを取得
（２）入力チェック以外
・手動でテストを実施
・APIが必要な処理は、仮想APIとしてスタブを作成し、テストを実施
３．２ 環境
・弊社内環境
・サーバ側：WindowsServer2012、IIS
・クライアント側：Windows8.1、iOS10
・ブラウザ：IE11、Chrome、Safari(ipad) ※Chrome、Safariはテスト時点で最新のものを使用
※次世代の環境は、情報入手次第構築

## スケジュール
フェーズ |  |  | テスト | プロジェクト名 | EMN画面開発 |  |  |  | 文書No |  | －
結合テスト計画書 |  |  |  | システム名 | KOMTRAX EMN |  |  |  | 作成日 |  | 2017-07-25 | 作成者 | 唐鎌
|  |  |  | 機能名 | － |  |  |  | 更新日 |  |  | 更新者
４．テストスケジュール
|  | 作業内容 |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |  | 12月
テスト仕様書作成（ｸﾗｲｱﾝﾄ）
テスト仕様書作成（ｽﾀﾌﾞ有）
テストツール作成（Jasumin&karma）
スタブ作成
API対応
テスト（ｸﾗｲｱﾝﾄ）
テスト（ｽﾀﾌﾞ有）
仕様書を受取次第随時対応

## 成果物
フェーズ |  |  | テスト | プロジェクト名 | EMN画面開発 | 文書No | －
結合テスト計画書 |  |  |  | システム名 | KOMTRAX EMN | 作成日 | 2017-07-25 | 作成者 | 唐鎌
|  |  |  | 機能名 | － | 更新日 |  | 更新者
５．成果物
テストの成果物を下記に記載する。
・テスト仕様書
・テスト成績書
・エビデンス