## 表紙
株式会社 小松製作所 御中
次世代KOMTRAX EMN画面開発
結合テスト仕様書 お知らせ
|  |  | EXE承認者 | EXE確認者 | EXE作成者
|  |  | 増田 | 唐鎌 | 塚田
|  |  | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-08
| ＧＭ |  | チーム長 | 主技 | 担当
株式会社システムエグゼ

## 変更履歴
日付 | 対象 | 内容 | 変更者
2017-08-08 | - | 初版作成 | （EXE）塚田

## テスト項目
[13 empty] | OK | NG | NG済 | 未実施
[6 empty] | ALL | OK | NG残 | NG済 |  | IE | 519 | 0 | 0 | 0 | 0
■ | 画面テスト（大項目） |  |  |  |  | 1557 | 0 | 0 | 0 |  | chrome | 519 | 0 | 0 | 0 | 0
| 前提条件：画面描画は1秒以内で完了すること※APIの処理時間は除く | [9 empty] | safari | 519 | 0 | 0 | 0 | 0
| （大項目1） | お知らせ
| 項番 | 中項目 | 小項目 | 確認項目 | 予想結果 |  | テスト結果（IE） |  |  | テスト結果（Chrome） |  |  | テスト結果（Safari） |  |  | エビデンス | 備考 ※ 確認用SQLや確認手順等 | 不具合票番号
[7 empty] | 判定 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 確認日 | 確認者
| 1-1 | １.車両画面 「次へ」ボタンクリック | － | 画面表示 | お知らせタブが起動すること
| 1-2 | － | － | 画面表示 | 指定画面サイズ（1280 * 768）で表示した際、JSエラーなく表示されること
| 1-3 | － | － | 画面表示 | レイウアト崩れがないこと
| 1-4 | － | － | 画面表示 | 次世代対応を反映した画面設計書と画面を照らし合わせ、各表示項目の位置、内容が一致すること
| 1-5 | － | 権限 | 画面表示 | 次世代対応を反映した画面設計書と画面を照らし合わせ、権限に合った項目が表示されていること。 テスト結果は「画面項目マトリクス」シートに記入
| 1-6 | － | － | リサイズ | 指定画面サイズ（横768）で表示した際、JSエラーなく表示されること
| 1-7 | － | － | リサイズ | レイウアト崩れがないこと
| 1-8 | － | － | リサイズ | 次世代対応を反映した画面設計書と画面を照らし合わせ、各表示項目の位置、内容が一致すること
| 1-9 | 画面項目制御(新規作成時) エリア | － | 初期表示 | チェックOFFになっていること
| 1-10 | － | チェックON | エリアプルダウン | 活性化されること
| 1-11 | － | － | エリアボタン | 活性化されること
| 1-12 | － | チェックOFF | エリアプルダウン | 非活性になること
| 1-13 | － | － | エリアボタン | 非活性になること
| 1-14 | エリアプルダウン |  | 初期値(新規作成時) | リソース取得APIで取得した最初の値が表示されること
| 1-15 | － | － | プルダウン | リソース取得APIで取得した値が表示されること
| 1-16 | エリアボタン | クリック | 画面表示 | エリア画面が表示されること。 ※エリア画面の確認は大項目2で実施する
| 1-17 | セキュリティ |  | 初期表示 | チェックOFFになっていること
| 1-18 | － | チェックON | セキュリティプルダウン | 活性化されること
| 1-19 | － | － | セキュリティボタン | 活性化されること
| 1-20 | － | － | メールタイトルにセキュリティ区分を表示 | 活性化されること
| 1-21 | － | チェックOFF | セキュリティプルダウン | 非活性になること
| 1-22 | － | － | セキュリティボタン | 非活性になること
| 1-23 |  | － | メールタイトルにセキュリティ区分を表示チェックボックス | 非活性になること
| 1-24 | セキュリティプルダウン | － | 初期値(新規作成時) | リソース取得APIで取得した最初の値が表示されること
| 1-25 | － | － | プルダウン | リソース取得APIで取得した値が表示されること
| 1-26 | セキュリティボタン | クリック | 画面表示 | セキュリティコード画面が表示されること。 ※セキュリティコード画面のテストは大項目3で実施する
| 1-27 | その他のお知らせ | - | 初期表示 | チェックOFFになっていること
| 1-28 | － | チェックON | その他のお知らせプルダウン | 活性化されること
| 1-29 | － | － | その他のお知らせボタン | 活性化されること
| 1-30 | － | チェックOFF | その他のお知らせプルダウン | 非活性になること
| 1-31 | － | － | その他のお知らせボタン | 非活性になること
| 1-32 | その他のお知らせプルダウン | － | 初期値(新規作成時) | リソース取得APIで取得した最初の値が表示されること
| 1-33 | － | － | プルダウン | リソース取得APIで取得した値が表示されること
| 1-34 | その他のお知らせボタン | クリック | 画面表示 | その他のお知らせコード画面が表示されること ※その他のお知らせ画面のテストは大項目4で実施する
| 1-35 | エラー | － | 初期表示 | チェックOFFになっていること
| 1-36 | － | チェックON | エラー旗プルダウン | 活性化されること
| 1-37 | － | － | メールタイトルに旗色表示 | 活性化されること
| 1-38 | － | － | メールタイトルにエラーコードを表示 | 活性化されること
| 1-39 | － | エラー旗プルダウン：すべてを選択済み | エンジン始動直後のエラー無視チェックボックス | 活性化されること
| 1-40 | － | エラー旗プルダウン：すべて以外を選択済み | エンジン始動直後のエラー無視チェックボックス | 非活性になること
| 1-41 | － | チェックOFF | エラー旗プルダウン | 非活性になること
| 1-42 | － | － | エンジン始動直後のエラー無視 | 非活性になること
| 1-43 | － | － | メールタイトルに旗色表示 | 非活性になること
| 1-44 | － | － | メールタイトルにエラーコードを表示 | 非活性になること
| 1-45 | エラー旗プルダウン | － | 初期値(新規作成時) | リソース取得APIで取得した最初の値が表示されること
| 1-46 | － | － | プルダウン | リソース取得APIで取得した値が表示されること
| 1-47 | － | プルダウン選択：すべてを選択 | アクションレベル | 活性化されること
| 1-48 | － | － | エンジン始動直後のエラー無視 | 活性化されること
| 1-49 | － | プルダウン：すべて以外を選択 | アクションレベル | 非活性になること
| 1-50 | － | － | エンジン始動直後のエラー無視 | 非活性になること
| 1-51 | アクションレベルプルダウン | － | 初期値(新規作成時) | リソース取得APIで取得した最初の値が表示されること
| 1-52 | － | － | プルダウン | リソース取得APIで取得した値が表示されること
| 1-53 | － | プルダウン選択：選択されたコードを選択 | 車両エラーボタン | 活性化されること
| 1-54 | － | プルダウン選択：選択されたコード以外を選択 | 車両エラーボタン | 非活性になること
| 1-55 | 車両エラーボタン | - | 初期表示 | 非活性になっていること
| 1-55 | － | クリック | 画面表示 | 車両エラー画面が表示されること ※車両エラー画面のテストは大項目5で実施する
| 1-56 | コーション | － | 初期表示 | チェックOFFになっていること
| 1-57 | － | チェックON | コーションプルダウン | 活性化されること
| 1-58 | － | チェックOFF | コーションプルダウン | 非活性になること
| 1-59 | コーションプルダウン | － | 初期値(新規作成時) | リソース取得APIで取得した最初の値が表示されること
| 1-60 | － | － | プルダウン | リソース取得APIで取得した値が表示されること
| 1-61 | 交換時期 | － | 初期表示 | チェックOFFになっていること
| 1-62 | － | チェックON | 交換時期旗プルダウン | 活性化されること
| 1-63 | － | 交換時期旗プルダウン：選択された交換時期を選択済み | 交換時期ボタン | 活性化されること
| 1-64 | － | 交換時期旗プルダウン：選択された交換時期以外を選択済み | 交換時期ボタン | 非活性になること
| 1-65 | － | チェックOFF | 交換時期旗プルダウン | 非活性になること
| 1-66 | － | － | 交換時期ボタン | 非活性になること
| 1-67 | 交換時期旗プルダウン | － | 初期値(新規作成時) | リソース取得APIで取得した最初の値が表示されること
| 1-68 | － | － | プルダウン | リソース取得APIで取得した値が表示されること
| 1-69 | 交換時期種類プルダウン | － | 初期値(新規作成時) | リソース取得APIで取得した最初の値が表示されること
| 1-70 | － | － | プルダウン | リソース取得APIで取得した値が表示されること
| 1-71 | － | プルダウン選択：選択された交換時期を選択 | 交換時期ボタン | 活性化されること
| 1-72 | － | プルダウン選択：選択された交換時期以外を選択 | 交換時期ボタン | 非活性になること
| 1-73 | 交換時期ボタン | クリック | 画面表示 | 交換時期画面が表示されること ※交換時期画面のテストは大項目6で実施する
| 1-74 | SMR | - | 初期表示 | チェックOFFになっていること
| 1-75 |  | チェックON | SMRボタン | 活性化すること
| 1-76 |  | - | 一度のみ(ラジオボタン) | 活性化すること
| 1-77 |  | - | 送信SMR時間 | 活性化すること
| 1-78 |  | - | 期日 | 活性化すること
| 1-79 |  | - | ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ | 活性化すること
| 1-80 |  | チェックOFF | SMRボタン | 非活性になること
| 1-81 |  | - | 一度のみ(ラジオボタン) | 非活性になること
| 1-82 |  | - | 送信SMR時間 | 非活性になること
| 1-83 |  | - | 期日 | 非活性になること
| 1-84 |  | - | ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ | 非活性になること
| 1-85 | SMRボタン | - | クリック | SMR画面が表示されること ※SMR画面のテストは大項目７で実施する
| 1-86 | 一度のみ(ラジオボタン) | - | 初期表示 | チェックOFF
| 1-87 |  | - | - | 非活性になること
| 1-88 | 送信SMR時間（一度のみ） | - | 初期表示 | 空白になっていること
| 1-89 |  | - | - | 非活性になること
| 1-90 |  | - | 数値制御 | 数値以外入力できないこと
| 1-91 |  | - | 文字数制御 | 最大入力文字数が6文字であること
| 1-92 |  | - | 入力値チェック | 入力時に1～99999999以外の値の場合、エラーになること
| 1-93 |  | SMR選択かつ 一度のみ(ラジオボタン)選択時 | 必須入力チェック | 次へボタンもしくは別タブ選択時に空白の場合、エラーになること
| 1-94 | 期日（一度のみ） | - | 初期表示 | 空白になっていること
| 1-95 |  | - | - | 非活性になること
| 1-96 |  | - | 数値制御 | 数値以外入力できないこと
| 1-97 |  | - | 文字数制御 | 最大入力文字数が2文字であること
| 1-98 |  | - | 入力値チェック | 入力時に1～99以外の値の場合、エラーになること
| 1-99 | ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ | - | 初期表示 | チェックOFF
| 1-100 |  | - | - | 非活性になること
| 1-101 |  | チェックON | ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時間 | 活性化されること
| 1-102 |  | - | 送信ﾘﾐｯﾄ | 活性化されること
| 1-103 |  | - | ｵﾌｾｯﾄ | 活性化されること
| 1-104 |  | - | ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝﾍﾞｰｽの送信に切り替える | 活性化されること
| 1-106 |  | - | ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ送信(OR)期日設定 | 活性化されること
| 1-107 |  | チェックOFF | ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時間 | 非活性になること
| 1-108 |  | - | 送信ﾘﾐｯﾄ | 非活性になること
| 1-109 |  | - | ｵﾌｾｯﾄ | 非活性になること
| 1-110 |  | - | ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝﾍﾞｰｽの送信に切り替える | 非活性になること
| 1-112 |  | - | ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ送信(OR)期日設定 | 非活性になること
| 1-113 | ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時間 | - | 初期表示 | 空白になっていること
| 1-114 | - | - | - | 非活性になること
| 1-115 | - | - | 数値制御 | 数値以外入力できないこと
| 1-116 | - | - | 文字数制御 | 最大入力文字数が5文字であること
| 1-117 | - | - | 入力値チェック | 入力時に500～10000以外の値の場合、エラーになること
| 1-118 | - | オフセット ＞ インターバル時間 | - | 次へボタンもしくは別タブ選択時にエラーになること
| 1-118 | - | SMR選択かつ インターバル選択時 | 必須入力チェック | 次へボタンもしくは別タブ選択時に空白の場合、エラーになること
| 1-119 | 送信リミット | - | 初期表示 | 空白になっていること
| 1-120 |  | - | - | 非活性になること
| 1-121 |  | - | 数値制御 | 数値以外入力できないこと
| 1-122 |  | - | 文字数制御 | 最大入力文字数が6文字であること
| 1-123 |  | - | 入力値チェック | 入力時に500～99999999以外の値の場合、エラーになること
| 1-124 |  | SMR選択かつ インターバル選択時 | 必須入力チェック | 次へボタンもしくは別タブ選択時に空白の場合、エラーになること
| 1-125 |  | 送信リミット < インターバル時間 | 入力チェック | 次へボタンもしくは別タブ選択時にエラーになること
| 1-126 | オフセット | - | 初期表示 | 空白になっていること
| 1-127 |  | - | - | 非活性になること
| 1-128 |  | - | 数値制御 | 数値以外入力できないこと
| 1-129 |  | - | 文字数制御 | 最大入力文字数が3文字であること
| 1-133 | ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝﾍﾞｰｽの送信に切り替える | - | 初期表示 | チェックOFFになっていること
| 1-134 |  | - | - | 非活性になること
| 1-135 |  | チェックON | インターバル送信リミット | 活性化されること
| 1-136 |  | チェックOFF | インターバル送信リミット | 非活性になること
| 1-137 | インターバル送信リミット | - | 初期表示 | 空白になっていること
| 1-138 |  | - | - | 非活性になること
| 1-139 |  | - | 数値制御 | 数値以外入力できないこと
| 1-140 |  | - | 文字数制御 | 最大入力文字数が6文字であること
| 1-141 |  | SMR選択かつ ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝﾍﾞｰｽの送信に切り替える選択時 | 必須入力チェック | 次へボタンもしくは別タブ選択時に空白の場合、エラーになること
| 1-142 |  | インターバル送信リミット < インターバル - オフセット | 入力チェック | 入力時にエラーになること
| 1-143 |  | インターバル送信リミット > 送信リミット | 入力チェック | 入力時にエラーになること
| 1-144 | ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ送信(OR)期日設定 | - | 初期表示 | チェックOFFになっていること
| 1-145 |  | - | - | 非活性になること
| 1-146 | 期日（インターバル送信 (OR) 期日設定） | - | 初期表示（登録時） | 非表示になっていること
| 1-146 | - | 以下のようになっていること ・SMRチェックボックスON ・インターバルチェックボックスON ・インターバル時間入力 ・送信リミット入力 ・ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ送信(OR)期日設定チェックボックスON | 自動表示確認 | 表示されること
| 1-146 | - | 以下のいずれかがチェックOFFもしくは空白になっていること ・SMRチェックボックスON ・インターバルチェックボックスON ・インターバル時間入力 ・送信リミット入力 ・ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ送信(OR)期日設定チェックボックスON | - | 非表示になること
| 1-147 | - | インターバル送信時間（初回） | 表示確認 | インターバル時間－オフセット（オフセット未入力の場合はインターバル時間）になっていること
| 1-147 | - | インターバル送信時間(2回目以降) | - | 一つ前のインターバル送信時間＋インターバル時間単位で表示されていること
| 1-148 | - | インターバル送信時間(最後) インターバル送信リミット設定済 | - | インターバル送信リミットの範囲で、最初のインターバル送信時間からインターバル時間単位で表示されること
| 1-148 | - | インターバル送信リミット未設定 | - | インターバル送信の範囲で、最初のインターバル送信時間からインターバル時間単位で表示されること
| 1-149 | - | 送信リミット > 10000 | - | 時間の最大値は、10000になっていること
| 1-149 | - | 送信リミット <= 10000 | - | 時間の最大値は、送信リミットになっていること
| 1-151 | - | オフセット > 0 かつ インターバル < オフセット | - | 期日が表示されないこと
| 1-152 | - | - | 数値制御 | 数値以外入力できないこと
| 1-153 | - | - | 文字数制御 | 最大入力文字数が2文字であること
| 1-154 | - | - | 入力値チェック | 入力時に1～99以外の値の場合、エラーになること
| 1-155 | - | - | 必須入力チェック | 次へボタンもしくは別タブ押下時に空白の場合、エラーになること
| 1-156 | - | - | 入力チェック | 次へボタンもしくは別タブ押下時に期日を前後して入力していた場合、エラーになること
| 1-157 | メールタイトルに旗色表示 | - | 初期表示 | チェックOFFになっていること
| 1-158 |  | - | - | 非活性になること
| 1-159 | メールタイトルにエラーコードを表示 | - | 初期表示 | チェックOFFになっていること
| 1-160 |  | - | - | 非活性になること
| 1-161 | メールタイトルにセキュリティ区分を表示 | - | 初期表示 | チェックOFFになっていること
| 1-162 |  | - | - | 非活性になること
| 1-163 | 顧客車両暗号(ラジオボタン) | - | 初期表示 | チェックOFFになっていること
| 1-164 | 顧客管理暗号(ラジオボタン) | - | 初期表示 | チェックONになっていること
| 1-165 | 顧客車両暗号(チェックボックス) | - | 初期表示 | チェックONになっていること
| 1-166 | 分類1 | - | 初期表示 | チェックOFFになっていること
| 1-167 | 分類2 | - | 初期表示 | チェックOFFになっていること
| 1-168 | 分類3 | - | 初期表示 | チェックOFFになっていること
| 1-169 | 分類4 | - | 初期表示 | チェックOFFになっていること
| 1-170 | 分類5 | - | 初期表示 | チェックOFFになっていること
| 1-171 | 画面項目制御(更新時) エリア | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-172 | エリアプルダウン | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-173 | セキュリティ | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-174 | セキュリティプルダウン | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-175 | その他のお知らせ | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-176 | その他のお知らせプルダウン | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-177 | エラー | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-178 | エラー旗プルダウン | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-179 | アクションレベルプルダウン | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-180 | コーション | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-181 | コーションプルダウン | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-182 | 交換時期 | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-183 | 交換時期旗プルダウン | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-184 | 交換時期種類プルダウン | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-185 | SMR | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-186 | 一度のみ(ラジオボタン) | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-187 | 送信SMR時間 | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-188 | 期日 | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-189 | ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-190 | ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時間 | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-191 | 送信リミット | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-192 | オフセット | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-193 | ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝﾍﾞｰｽの送信に切り替える | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-194 | インターバル送信リミット | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-195 | ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ送信(OR)期日設定 | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-196 | 期日 | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-197 | メールタイトルに旗色表示 | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-198 | メールタイトルにエラーコードを表示 | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-199 | メールタイトルにセキュリティ区分を表示 | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-200 | 顧客車両暗号(ラジオボタン) | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-201 | 顧客管理暗号(ラジオボタン) | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-202 | 顧客車両暗号(チェックボックス) | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-203 | 分類1 | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-204 | 分類2 | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-205 | 分類3 | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-206 | 分類4 | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-207 | 分類5 | - | 初期表示 | プロファイル取得APIで取得した値が表示されること
| 1-208 | 次へボタン | - | 初期表示 | 活性化されていること
| 1-209 | - | クリック 以下の項目がいずれも未選択 ・エリア ・セキュリティ ・その他のお知らせ ・エラー ・コーション ・交換時期 | 入力チェック | エラーになること
| 1-210 | - | - | 画面表示 | 受信者画面が表示されること
| 1-211 | 前へボタン | - | 初期表示 | 活性化されていること
| 1-212 | - | クリック | リクエストパラメータ 確認 | 別シート"リクエストパラメータチェックシート：車両一覧取得API"参照
| 1-213 | － | 呼び出し失敗 | 処理結果 | モーダル画面とエラーメッセージが表示されること
| 1-214 | － | エラー確認 | 処理結果 | モーダル画面とエラーメッセージが表示されること
| 1-215 | - | - | 画面表示 | 車両画面が表示されること
| 1-217 | 確定ボタン | - | 初期表示(登録時) | 非活性
| 1-218 | － | － | 初期表示(編集時) | 活性化されていること
| 1-219 | － | クリック | 画面表示 | 確認画面に遷移すること
| 1-220 | プロファイルタブ | - | 初期表示 | 活性化されていること
| 1-221 | - | クリック | 画面表示 | プロファイル画面に遷移すること
| 1-222 | － | 必須項目すべて入力済み | ボタン制御 | 確定ボタンが活性化すること
| 1-223 | － | 必須項目すべて入力済み→エリアのチェックボックスOFF | ボタン制御 | 確定ボタンが非活性になること
| 1-224 | 車両タブ | － | 初期表示 | 活性化されていること
| 1-225 | － | クリック | 画面表示 | 車両画面に遷移すること
| 1-226 | － | 必須項目すべて入力済み | ボタン制御 | 確定ボタンが活性化すること
| 1-227 | － | 必須項目すべて入力済み→エリアのチェックボックスOFF | ボタン制御 | 確定ボタンが非活性になること
| 1-228 | 受信者タブ | － | 初期表示：登録時 | 非活性になっていること
| 1-229 | － | － | 初期表示：編集時 | 活性化されていること
| 1-230 | － | クリック | 画面表示 | 受信者画面に遷移すること
| 1-231 | － | 必須項目すべて入力済み | ボタン制御 | 確定ボタンが活性化すること
| 1-232 | － | 必須項目すべて入力済み→エリアのチェックボックスOFF | ボタン制御 | 確定ボタンが非活性になること
| 1-216 | 多言語確認 | 環境設定の言語をロシア語に変更 | 画面表示 | 表示項目がロシア語になること
| 1-217 | - | - | 画面表示 | レイアウトが崩れないこと
| 1-218 | - | 環境設定の言語を英語に変更 | 画面表示 | 表示項目が英語になること
| 1-219 | - | - | 画面表示 | レイアウトが崩れないこと
| 1-220 | - | 環境設定の言語をペルシャ語に変更 | 画面表示 | 表示項目がペルシャ語になること
| 1-221 | - | - | 画面表示 | レイアウトが崩れないこと
| 1-222 | セキュリティテスト | - | 脆弱性診断 | OWASP ZAPを実行し、セキュリティに問題がないことを確認する
| 1-225 | 想定外操作 | ブラウザ戻るボタン操作 | メッセージ確認 | モーダルで、確認メッセージを表示する
| 1-228 | - | 再読み込み（Ｆ5）操作 | F5ボタンクリック時 | ホーム画面に戻ること
| 1-229 | - | タブブラウザのセッション復元機能によるページ呼び出し | ブラウザ再起動 | ホーム画面が表示されること
| 1-230 | - | ボタン連打 | 前へボタンクリック時 | ログを確認し、リクエスト情報を1回のみ受信していること
| 大項目2 | エリア画面
| 項番 | 中項目 | 小項目 | 確認項目 | 予想結果 |  | テスト結果（IE） |  |  | テスト結果（Chrome） |  |  | テスト結果（Safari） |  |  | エビデンス | 備考 ※ 確認用SQLや確認手順等 | 不具合票番号
[7 empty] | 判定 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 確認日 | 確認者
| 2-1 | １、お知らせ画面の「エリア」ボタンクリック時 | － | 画面表示 | エリア画面が起動すること
| 2-2 | － | － | 画面表示 | レイウアト崩れがないこと
| 2-3 | － | － | リサイズ | 指定画面サイズ（横768）で表示した際、JSエラーなく表示されること
| 2-4 | － | － | リサイズ | レイウアト崩れがないこと
| 2-5 | － | － | リサイズ | 次世代対応を反映した画面設計書と画面を照らし合わせ、各表示項目の位置、内容が一致すること
| 2-6 | 画面項目制御 転出 | 登録時 | 初期表示 | チェックONになっていること
| 2-7 | － | 更新時 | － | APIの値がセットされていること
| 2-8 | 進入 | 登録時 | 初期表示 | チェックONになっていること
| 2-9 | － | 更新時 | － | APIの値がセットされていること
| 2-10 | 保税エリアのみ | 登録時 | 初期表示 | チェックOFFになっていること
| 2-11 | － | 更新時 | － | APIの値がセットされていること
| 2-12 | 保税エリア以外 | 登録時 | 初期表示 | チェックONになっていること
| 2-13 | － | 更新時 | － | APIの値がセットされていること
| 2-14 | 保税エリア含む | 登録時 | 初期表示 | チェックOFFになっていること
| 2-15 | － | 更新時 | － | APIの値がセットされていること
| 2-16 | 全エリア | 登録時 | 初期表示 | チェックONになっていること
| 2-17 | － | 更新時 | － | APIの値がセットされていること
| 2-18 | － | チェックON | 前ページボタン | 非表示になること
| 2-19 | － | － | 次ページボタン | 非表示になること
| 2-20 | － | － | ページ番号 | 非表示になること
| 2-21 | － | － | 件数 | 非表示になること
| 2-22 | － | － | 担当DB | 非表示になること
| 2-23 | － | － | チェックボックス(ヘッダ部) | 非表示になること
| 2-24 | － | － | No. | 非表示になること
| 2-25 | － | － | 範囲名称 | 非表示になること
| 2-26 | － | － | 設定 | 非表示になること
| 2-27 | － | － | 東西 | 非表示になること
| 2-28 | － | － | 南北 | 非表示になること
| 2-29 | 選択エリア | 登録時 | 初期表示 | チェックされていないこと
| 2-9 | － | 更新時 | － | APIの値がセットされていること
| 2-30 | － | チェックON | 前ページボタン | 表示されること
| 2-31 | － | － | 次ページボタン | 表示されること
| 2-32 | － | － | ページ番号 | 表示されること
| 2-33 | － | － | 件数 | 表示されること
| 2-34 | － | － | 担当DB | 表示されること
| 2-35 | － | － | チェックボックス(ヘッダ部) | 表示されること
| 2-36 | － | － | No. | 表示されること
| 2-37 | － | － | 範囲名称 | 表示されること
| 2-38 | － | － | 設定 | 表示されること
| 2-39 | － | － | 東西 | 表示されること
| 2-40 | － | － | 南北 | 表示されること
| 2-41 | － | グループエリア取得API呼出し | リクエストパラメータ 確認① | 別シート"リクエストパラメータチェックシート：グループエリア取得API "参照
| 2-42 | － | 呼び出し失敗 | 処理結果 | モーダル画面とエラーメッセージが表示されること
| 2-43 | － | エラー確認 | 処理結果 | モーダル画面とエラーメッセージが表示されること
| 2-47 | － | － | 取得結果0件 | データテーブルに「データがありません。」と表示されること
| 2-48 | － | － | 取得結果1件以上 | データテーブルにAPIの取得結果が表示されること
| 2-49 | 前ページボタン | － | 初期表示 | 非表示
| 2-50 | － | クリック ユーザ：SAOもしくはAO | リクエストパラメータ 確認② | 別シート"リクエストパラメータチェックシート：リソース取得API "参照
| 2-51 | － | 正常確認 | 担当DB | リソース取得APIで取得した値がセットされること
| 2-52 | － | ユーザ：共通 | リクエストパラメータ 確認② | 別シート"リクエストパラメータチェックシート：その他お知らせ項目取得API"参照
| 2-53 | － | 正常確認 | エリア一覧 | リソース取得APIで取得した値がセットされること
| 2-54 | － | － | ページ番号 | クリック前から1ページ前になっていること
| 2-55 | － | － | 件数 | クリック前から1ページ分件数が減っていること
| 2-56 | 次ページボタン | － | 初期表示 | 非表示
| 2-57 | － | クリック ユーザ：SAOもしくはAO | リクエストパラメータ 確認③ | 別シート"リクエストパラメータチェックシート：リソース取得API "参照
| 2-58 | － | 正常確認 | 担当DB | APIで取得した値がセットされること
| 2-59 | － | ユーザ：共通 | リクエストパラメータ 確認③ | 別シート"リクエストパラメータチェックシート：その他お知らせ項目取得API"参照
| 2-60 | － | 正常確認 | エリア一覧 | APIで取得した値が一覧にセットされること
| 2-61 | － | － | ページ番号 | クリック前から1ページ後になっていること
| 2-62 | － | － | 件数 | クリック前から1ページ分件数が増えていること
| 2-63 | ページ番号 | － | 初期表示 | 非表示
| 2-64 | 件数 | － | 初期表示 | 非表示
| 2-65 | 担当DB | － | 初期表示 | 非表示
| 2-66 | － | － | － | 初期値が表示されること(初期値は取得順で最初のものを表示）
| 2-67 | － | － | プルダウン | リソース取得APIで取得した値が表示されること
| 2-68 | － | プルダウン選択 | リクエストパラメータ 確認② | 別シート"リクエストパラメータチェックシート：グループエリア取得I"参照
| 2-69 | － | 呼び出し失敗 | 処理結果 | モーダル画面とエラーメッセージが表示されること
| 2-70 | － | エラー確認 | 処理結果 | モーダル画面とエラーメッセージが表示されること
| 2-71 | － | 正常確認 | 取得結果0件 | データテーブルに「データがありません。」と表示されること
| 2-72 | － | － | 取得結果1件以上 | データテーブルにAPIの取得結果が表示されること
| 2-73 | 画面項目制御（データテーブル） | チェックボックス（ヘッダ部） | 初期表示 | 非表示
| 2-74 | － | － | チェックON | 表示されている明細部のチェックが全てONになること
| 2-75 | － | － | チェックOFF | 表示されている明細部のチェックが全てOFFになること
| 2-76 | － | チェックボックス（明細部） | 初期表示 | 非表示
| 2-77 | － | 全件チェックON | チェックボックス（ヘッダ部） | ヘッダ部のチェックがONになること
| 2-78 | － | 全件チェックON → 1件チェックOFF | チェックボックス（ヘッダ部） | ヘッダ部のチェックがOFFになること
| 2-79 | － | NO. | 初期表示 | 非表示
| 2-80 | － | 範囲名称 | 初期表示 | 非表示
| 2-81 | － | 設定 | 初期表示 | 非表示
| 2-82 | － | 東西 | 初期表示 | 非表示
| 2-83 | － | 南北 | 初期表示 | 非表示
| 2-84 | － | 各ヘッダ項目 クリック | リクエストパラメータ 確認 | 別シート"リクエストパラメータチェックシート：リソース取得API "参照
| 2-85 | - | 各ヘッダ項目 クリック | リクエストパラメータ 確認⑤ | 別シート"リクエストパラメータチェックシート：その他お知らせ項目取得API"参照
| 2-86 | - | - | 処理結果の確認 | 「ヘッダ項目クリック_マトリクス」シートが全てOKになること
| 2-87 | 多言語確認 | 環境設定の言語をロシア語に変更 | 画面表示 | 表示項目がロシア語になること
| 2-88 | - | - | 画面表示 | レイアウトが崩れないこと
| 2-89 | - | 環境設定の言語を英語に変更 | 画面表示 | 表示項目が英語になること
| 2-90 | - | - | 画面表示 | レイアウトが崩れないこと
| 2-91 | - | 環境設定の言語をペルシャ語に変更 | 画面表示 | 表示項目がペルシャ語になること
| 2-92 | - | - | 画面表示 | レイアウトが崩れないこと
| 2-93 | 想定外操作 | ブラウザ戻るボタン操作 | メッセージ確認 | モーダルで、確認メッセージを表示する
| 2-94 | - | OKクリック | 画面表示 | ホーム画面に戻ること
| 2-95 | - | キャンセルクリック | 画面表示 | モーダルを閉じる
| 2-96 | - | 再読み込み（Ｆ5）操作 | 画面表示 | ホーム画面に戻ること
| 2-97 | - | タブブラウザのセッション復元機能によるページ呼び出し | ブラウザ再起動 | ホーム画面が表示されること
| 大項目3 | セキュリティコード画面
| 項番 | 中項目 | 小項目 | 確認項目 | 予想結果 |  | テスト結果（IE） |  |  | テスト結果（Chrome） |  |  | テスト結果（Safari） |  |  | 備考 ※ 確認用SQLや確認手順等 | 備考 ※ 確認用SQLや確認手順等 | 不具合票番号
[7 empty] | 判定 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 確認日 | 確認者
| 3-1 | １．お知らせ画面の「セキュリティ」ボタンクリック | - | 画面表示 | セキュリティコード画面が起動すること
| 3-2 | － | - | 処理結果の確認 | レイウアト崩れがないこと
| 3-3 | － | － | リサイズ | 指定画面サイズ（横768）で表示した際、JSエラーなく表示されること
| 3-4 | － | － | リサイズ | レイウアト崩れがないこと
| 3-5 | － | － | リサイズ | 次世代対応を反映した画面設計書と画面を照らし合わせ、各表示項目の位置、内容が一致すること
| 3-6 | データテーブル | － | 初期表示 | セキュリティ項目取得APIで取得したデータが表示されていること
| 3-7 | － | チェックON：0件 | 必須チェック | OKボタンクリック時にエラーになること
| 3-8 | OKボタン | クリック | － | セキュリティコード画面を閉じること
| 3-9 | － | - | － | 再度画面を表示し、設定が保存されていること
| 3-10 | キャンセルボタン | クリック | － | セキュリティコード画面を閉じること
| 3-11 | － | - | － | 再度画面を表示し、設定が変更されていないこと
| 3-12 | 多言語確認 | 環境設定の言語をロシア語に変更 | 画面表示 | 表示項目がロシア語になること
| 3-13 | - | - | 画面表示 | レイアウトが崩れないこと
| 3-14 | - | 環境設定の言語を英語に変更 | 画面表示 | 表示項目が英語になること
| 3-15 | - | - | 画面表示 | レイアウトが崩れないこと
| 3-16 | - | 環境設定の言語をペルシャ語に変更 | 画面表示 | 表示項目がペルシャ語になること
| 3-17 | - | - | 画面表示 | レイアウトが崩れないこと
| 大項目4 | その他のお知らせ画面
| 項番 | 中項目 | 小項目 | 確認項目 | 予想結果 |  | テスト結果（IE） |  |  | テスト結果（Chrome） |  |  | テスト結果（Safari） |  |  | 備考 ※ 確認用SQLや確認手順等 | 備考 ※ 確認用SQLや確認手順等 | 不具合票番号
[7 empty] | 判定 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 確認日 | 確認者
| 4-1 | １．お知らせ画面の「その他のお知らせ」ボタンクリック | - | 画面表示 | その他のお知らせ画面が起動すること
| 4-2 | － | - | 処理結果の確認 | レイウアト崩れがないこと
| 4-3 | － | － | リサイズ | 指定画面サイズ（横768）で表示した際、JSエラーなく表示されること
| 4-4 | － | － | リサイズ | レイウアト崩れがないこと
| 4-5 | － | － | リサイズ | 次世代対応を反映した画面設計書と画面を照らし合わせ、各表示項目の位置、内容が一致すること
| 4-6 | データテーブル | － | 初期表示 | その他お知らせ項目取得APIで取得したデータが表示されていること
| 4-7 | － | チェックON：0件 | 必須チェック | OKボタンクリック時にエラーになること
| 4-8 | OKボタン | クリック | － | その他のお知らせ画面を閉じること
| 4-9 | － | - | － | 再度画面を表示し、設定が保存されていること
| 4-10 | キャンセルボタン | クリック | － | その他のお知らせ画面を閉じること
| 4-11 | － | - | － | 再度画面を表示し、設定が変更されていないこと
| 4-12 | 多言語確認 | 環境設定の言語をロシア語に変更 | 画面表示 | 表示項目がロシア語になること
| 4-13 | - | - | 画面表示 | レイアウトが崩れないこと
| 4-14 | - | 環境設定の言語を英語に変更 | 画面表示 | 表示項目が英語になること
| 4-15 | - | - | 画面表示 | レイアウトが崩れないこと
| 4-16 | - | 環境設定の言語をペルシャ語に変更 | 画面表示 | 表示項目がペルシャ語になること
| 4-17 | - | - | 画面表示 | レイアウトが崩れないこと
| 大項目5 | 車両エラー画面
| 項番 | 中項目 | 小項目 | 確認項目 | 予想結果 |  | テスト結果（IE） |  |  | テスト結果（Chrome） |  |  | テスト結果（Safari） |  |  | 備考 ※ 確認用SQLや確認手順等 | 備考 ※ 確認用SQLや確認手順等 | 不具合票番号
[7 empty] | 判定 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 確認日 | 確認者
| 5-1 | １．お知らせ画面の「車両エラー」ボタンクリック時 | - | 画面表示 | 車両エラー画面が起動すること
| 5-2 | － | - | 処理結果の確認 | レイウアト崩れがないこと
| 5-3 | － | － | リサイズ | 指定画面サイズ（横768）で表示した際、JSエラーなく表示されること
| 5-4 | － | － | リサイズ | レイウアト崩れがないこと
| 5-5 | － | － | リサイズ | 次世代対応を反映した画面設計書と画面を照らし合わせ、各表示項目の位置、内容が一致すること
| 5-6 | 画面項目制御 +ボタン | クリック | リクエストパラメータ 確認① | 別シート"リクエストパラメータチェックシート：エラーコードチェックAPI"参照
| 5-7 | － | 呼び出し失敗 | 処理結果 | エラーメッセージが表示されること
| 5-8 | － | エラー確認 | 処理結果 | エラーメッセージが表示されること
| 5-9 | － | － | 処理結果 | エラーコード入力項目が追加されること
| 5-10 | － | － | － | 最初に入力したエラー項目に「ー」ボタンが表示されること
| 5-11 | エラーコード（テキスト） | － | 初期表示 | 空白になっていること
| 5-12 | － | － | 必須チェック | +ボタンクリック時、空白の場合、エラーになること
| 5-13 | －ボタン | クリック（エラーコード（2つ）） | エラーコード（テキスト） | ーボタンをクリックしたエラーコード（テキスト）と―ボタンが削除されること
| 5-14 | － | － | － | 最初のエラーコード（テキスト）に―ボタンが表示されていないこと
| 5-15 | － | クリック（エラーコード（3つ以上）） | エラーコード（テキスト） | ーボタンをクリックしたエラーコード（テキスト）と―ボタンが削除されること
| 5-16 | OKボタン | クリック | リクエストパラメータ 確認② | 別シート"リクエストパラメータチェックシート：エラーコードチェックAPI"参照
| 5-17 | － | 呼び出し失敗 | 処理結果 | エラーメッセージが表示されること
| 5-18 | － | エラー確認 | 処理結果 | エラーメッセージが表示されること
| 5-19 | － | － | 処理結果 | 車両エラー画面が閉じること
| 5-20 | キャンセルボタン | クリック | － | 車両エラー画面を閉じること
| 5-21 | 多言語確認 | 環境設定の言語をロシア語に変更 | 画面表示 | 表示項目がロシア語になること
| 5-22 | - | - | 画面表示 | レイアウトが崩れないこと
| 5-23 | - | 環境設定の言語を英語に変更 | 画面表示 | 表示項目が英語になること
| 5-24 | - | - | 画面表示 | レイアウトが崩れないこと
| 5-25 | - | 環境設定の言語をペルシャ語に変更 | 画面表示 | 表示項目がペルシャ語になること
| 5-26 | - | - | 画面表示 | レイアウトが崩れないこと
| 大項目6 | 交換時期画面
| 項番 | 中項目 | 小項目 | 確認項目 | 予想結果 |  | テスト結果（IE） |  |  | テスト結果（Chrome） |  |  | テスト結果（Safari） |  |  | エビデンス | 備考 ※ 確認用SQLや確認手順等 | 不具合票番号
[7 empty] | 判定 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 確認日 | 確認者
| 6-1 | １．お知らせ画面の「交換時期」ボタンクリック時 | - | 画面表示 | 交換時期画面が起動すること
| 6-2 | － | - | 処理結果の確認 | レイウアト崩れがないこと
| 6-3 | － | － | リサイズ | 指定画面サイズ（横768）で表示した際、JSエラーなく表示されること
| 6-4 | － | － | リサイズ | レイウアト崩れがないこと
| 6-5 | － | － | リサイズ | 次世代対応を反映した画面設計書と画面を照らし合わせ、各表示項目の位置、内容が一致すること
| 6-6 | 交換時期一覧 | － | 初期表示 | 指定項目リソース取得APIで取得したデータが表示されていること
| 6-7 | － | チェックON：0件 | 必須入力チェック | OKボタンクリック時にエラーになること
| 6-8 | 全選択 | クリック | － | 全てのチェックボックスがチェックONになること
| 6-9 | 全クリア | クリック | － | 全てのチェックボックスがチェックOFFになること
| 6-10 | OKボタン | クリック | － | 交換時期画面を閉じること
| 6-11 | － | - | － | 再度画面を表示し、設定が保存されていること
| 6-12 | キャンセルボタン | クリック | － | 交換時期画面を閉じること
| 6-13 | － | - | － | 再度画面を表示し、設定が変更されていないこと
| 6-14 | 多言語確認 | 環境設定の言語をロシア語に変更 | 画面表示 | 表示項目がロシア語になること
| 6-15 | - | - | 画面表示 | レイアウトが崩れないこと
| 6-16 | - | 環境設定の言語を英語に変更 | 画面表示 | 表示項目が英語になること
| 6-17 | - | - | 画面表示 | レイアウトが崩れないこと
| 6-18 | - | 環境設定の言語をペルシャ語に変更 | 画面表示 | 表示項目がペルシャ語になること
| 6-19 | - | - | 画面表示 | レイアウトが崩れないこと
| 大項目7 | SMR画面
| 項番 | 中項目 | 小項目 | 確認項目 | 予想結果 |  | テスト結果（IE） |  |  | テスト結果（Chrome） |  |  | テスト結果（Safari） |  |  | エビデンス | 備考 ※ 確認用SQLや確認手順等 | 不具合票番号
[7 empty] | 判定 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 確認日 | 確認者
| 7-1 | １．お知らせ画面の「SMR」ボタンクリック時 | - | 画面表示 | SMR画面が起動すること
| 7-2 | － | - | 処理結果の確認 | レイウアト崩れがないこと
| 7-3 | － | － | リサイズ | 指定画面サイズ（横768）で表示した際、JSエラーなく表示されること
| 7-4 | － | － | リサイズ | レイウアト崩れがないこと
| 7-5 | － | － | リサイズ | 次世代対応を反映した画面設計書と画面を照らし合わせ、各表示項目の位置、内容が一致すること
| 7-6 | 画面項目制御 | タイトル | 初期表示 | 空白になっていること
| 7-7 | － |  | 禁則文字チェック | 追加ボタンクリック時、半角カナが含まれていた場合、エラーになること
| 7-8 | － | － | 文字数制御 | 38文字までしか入力できないこと
| 7-9 | － | カスタムメッセージテキスト | 初期表示 | 空白になっていること
| 7-10 | － | － | 必須チェック | 追加ボタンクリック時、空白の場合、エラーになること
| 7-11 | － | － | 禁則文字チェック | 追加ボタンクリック時、半角カナが含まれていた場合、エラーになること
| 7-12 | － | － | 文字数制御 | 164文字までしか入力できないこと
| 7-13 | － | 開始 | 初期表示 | 空白になっていること
| 7-14 | － | － | 数値制御 | 数値以外入力できないこと
| 7-15 | － | － | 文字数制御 | 6文字までしか入力できないこと
| 7-16 | － | 終了 | 初期表示 | 空白になっていること
| 7-17 | － | － | 数値制御 | 数値以外入力できないこと
| 7-18 | － | － | 文字数制御 | 6文字までしか入力できないこと
| 7-19 | － | 追加ボタン クリック | リクエストパラメータ 確認① | 別シート"リクエストパラメータチェックシート：SMRメッセージ一覧取得API"参照
| 7-20 | － | エラー確認 | 処理結果 | エラーメッセージを表示する
| 7-21 | － | 正常確認 | タイトル | 空白になっていること
| 7-22 | － | － | カスタムメッセージテキスト | 空白になっていること
| 7-23 | － | － | 開始 | 空白になっていること
| 7-24 | － | － | 終了 | 空白になっていること
| 7-25 | － | － | SMRメッセージ選択一覧 | SMRメッセージ登録APIで取得したデータが反映されていること
| 7-26 | － | 前ページボタン | 初期表示 | 非活性になっていること
| 7-27 | － | ページ番号：前ページ有り | ボタン制御 | 活性化していること
| 7-28 | － | ページ番号：前ページ無し | ボタン制御 | 非活性になっていること
| 7-29 | － | クリック | リクエストパラメータ 確認② | 別シート"リクエストパラメータチェックシート：SMRメッセージ一覧取得API"参照
| 7-30 | － | － | SMRメッセージ選択一覧 | SMRメッセージ一覧取得APIで取得したデータが反映されていること
| 7-31 | － | 次ページボタン ページ番号：次ページ無し | ボタン制御 | 非活性になっていること
| 7-32 | － | ページ番号：次ページ有り | ボタン制御 | 活性化していること
| 7-33 | － | クリック | リクエストパラメータ 確認③ | 別シート"リクエストパラメータチェックシート：SMRメッセージ一覧取得API"参照
| 7-34 | － | － | SMRメッセージ選択一覧 | SMRメッセージ一覧取得APIで取得したデータが反映されていること
| 7-35 | 画面項目制御（SMRメッセージの選択） | チェックボックス(ヘッダ部) | 初期表示 | チェックOFF
| 7-36 | － | チェックON | チェックボックス(明細部) | 全てのチェックボックスがチェックされること
| 7-37 | － | － | 下へボタン | 活性化していること
| 7-38 | － | チェックOFF | チェックボックス(明細部) | 全てのチェックボックスのチェックが外れること
| 7-39 | － | － | 下へボタン | 非活性になっていること
| 7-40 | － | 間隔 クリック | リクエストパラメータ 確認④ | 別シート"リクエストパラメータチェックシート：SMRメッセージ一覧取得API"参照
| 7-41 | - | - | SMRメッセージ選択一覧 | SMRメッセージ一覧取得APIで取得したデータが反映されていること
| 7-42 | - | - | 並び順 | 昇順で表示されている場合、▲のアイコンになること
| 7-43 | - | - | - | 降順で表示されている場合、▼のアイコンになること
| 7-44 | － | タイトル クリック | リクエストパラメータ 確認⑤ | 別シート"リクエストパラメータチェックシート：SMRメッセージ一覧取得API"参照
| 7-45 | - | - | SMRメッセージ選択一覧 | SMRメッセージ一覧取得APIで取得したデータが反映されていること
| 7-46 | - | - | 並び順 | 昇順で表示されている場合、▲のアイコンになること
| 7-47 | - | - | - | 降順で表示されている場合、▼のアイコンになること
| 7-48 | － | メッセージ クリック | リクエストパラメータ 確認⑥ | 別シート"リクエストパラメータチェックシート：SMRメッセージ一覧取得API"参照
| 7-49 | - | - | SMRメッセージ選択一覧 | SMRメッセージ一覧取得APIで取得したデータが反映されていること
| 7-50 | - | - | 並び順 | 昇順で表示されている場合、▲のアイコンになること
| 7-51 | - | - | - | 降順で表示されている場合、▼のアイコンになること
| 7-52 | - | チェックボックス(明細部) チェック1件 | 下へボタン | 活性化していること
| 7-53 | - | チェックボックス(明細部) チェック全件 | チェックボックス(ヘッダ部) | チェックされること
| 7-54 | - | チェックボックス(明細部) チェック全件→チェック1件 | チェックボックス(ヘッダ部) | チェックされないこと
| 7-55 | - | チェックボックス(明細部) チェック0件 | 下へボタン | 非活性になっていること
| 7-56 | 削除アイコン | クリック | － | SMR削除画面を表示する ※SMR削除画面のテストは大項目8で実施する
| 7-57 | 下へボタン | クリック | SMRメッセージの選択一覧 | 選択したデータが表示されていないこと
| 7-58 | － | － | 選択されたSMRメッセージ一覧 | SMRメッセージの選択一覧で選択したデータが表示されること
| 7-59 | － | － | OKボタン | 活性化していること
| 7-60 | 上へボタン | クリック | SMRメッセージの選択一覧 | 選択されたSMRメッセージ一覧で選択したデータが表示されること
| 7-61 | － | － | 選択されたSMRメッセージ一覧 | 選択したデータが表示されていないこと
| 7-62 | － | － | OKボタン | 非活性になっていること
| 7-63 | 画面項目制御（選択されたSMRメッセージ） | チェックボックス(ヘッダ部) | 初期表示 | チェックOFF
| 7-64 | － | チェックON | チェックボックス(明細部) | 全てのチェックボックスがチェックされること
| 7-65 | － | － | 上へボタン | 活性化していること
| 7-66 | － | チェックOFF | チェックボックス(明細部) | 全てのチェックボックスのチェックが外れること
| 7-67 | － | － | 上へボタン | 非活性になっていること
| 7-68 | - | チェックボックス(明細部) チェック1件 | 上へボタン | 活性化していること
| 7-69 | - | チェックボックス(明細部) チェック全件 | チェックボックス(ヘッダ部) | チェックされること
| 7-70 | - | チェックボックス(明細部) チェック全件→チェック1件 | チェックボックス(ヘッダ部) | チェックされないこと
| 7-71 | - | チェックボックス(明細部) チェック0件 | 上へボタン | 非活性になっていること
| 7-72 | OKボタン | クリック | 必須チェック | モニタ表示、お知らせ表示のどちらかがチェックされていなければエラーになること
| 7-73 | － | - | － | SMR画面を閉じること
| 7-74 | － | - | － | 再度画面を表示し、設定が保存されていること
| 7-75 | キャンセルボタン | クリック | － | SMR画面を閉じること
| 7-76 | － | - | － | 再度画面を表示し、設定が変更されていないこと
| 7-77 | 多言語確認 | 環境設定の言語をロシア語に変更 | 画面表示 | 表示項目がロシア語になること
| 7-78 | - | - | 画面表示 | レイアウトが崩れないこと
| 7-79 | - | 環境設定の言語を英語に変更 | 画面表示 | 表示項目が英語になること
| 7-80 | - | - | 画面表示 | レイアウトが崩れないこと
| 7-81 | - | 環境設定の言語をペルシャ語に変更 | 画面表示 | 表示項目がペルシャ語になること
| 7-82 | - | - | 画面表示 | レイアウトが崩れないこと
| 大項目8 | SMR削除画面
| 項番 | 中項目 | 小項目 | 確認項目 | 予想結果 |  | テスト結果（IE） |  |  | テスト結果（Chrome） |  |  | テスト結果（Safari） |  |  | エビデンス | 備考 ※ 確認用SQLや確認手順等 | 不具合票番号
[7 empty] | 判定 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 確認日 | 確認者
| 8-1 | １．SMR画面の「削除」アイコンクリック | - | 画面表示 | SMR削除が起動すること
| 8-2 | － | - | 処理結果の確認 | レイウアト崩れがないこと
| 8-3 | － | － | リサイズ | 指定画面サイズ（横768）で表示した際、JSエラーなく表示されること
| 8-4 | － | － | リサイズ | レイウアト崩れがないこと
| 8-5 | － | － | リサイズ | 次世代対応を反映した画面設計書と画面を照らし合わせ、各表示項目の位置、内容が一致すること
| 8-3 | SMRメッセージ削除一覧 | － | 初期表示 | SMR画面の削除アイコンで選択したメッセージの情報が表示されていること
| 8-4 | OKボタン | クリック | － | SMR削除画面を閉じること
| 8-5 | － | - | リクエストパラメータ 確認 | 別シート"リクエストパラメータチェックシート：SMRメッセージ削除API"参照
| 8-6 | － | エラー確認 | 処理結果SMRメッセージ削除API | エラーになること
| 8-5 | － | 正常確認 | リクエストパラメータ 確認⑦ | 別シート"リクエストパラメータチェックシート：SMRメッセージ一覧取得API"参照
| 8-6 | － | エラー確認 | 処理結果SMRメッセージ削除API | エラーになること
| 8-7 | － | 正常確認 | SMRメッセージ選択一覧 | SMR画面の削除アイコンで選択したメッセージが削除されていること
| 8-8 | キャンセルボタン | クリック | － | SMR削除画面を閉じること
| 8-9 | － | - | － | SMR画面のSMRメッセージの選択一覧から、データが削除されていないこと
| 8-10 | 多言語確認 | 環境設定の言語をロシア語に変更 | 画面表示 | 表示項目がロシア語になること
| 8-11 | - | - | 画面表示 | レイアウトが崩れないこと
| 8-12 | - | 環境設定の言語を英語に変更 | 画面表示 | 表示項目が英語になること
| 8-13 | - | - | 画面表示 | レイアウトが崩れないこと
| 8-14 | - | 環境設定の言語をペルシャ語に変更 | 画面表示 | 表示項目がペルシャ語になること
| 8-15 | - | - | 画面表示 | レイアウトが崩れないこと

## 画面項目マトリクス
画面項目名 | 権限 | [5 empty] | テスト結果（IE） |  |  | テスト結果（Chrome） |  |  | テスト結果（Safari） |  |  | 備考 ※ 確認用SQLや確認手順等 | 不具合票番号
| SMS権限あり | SMS権限なし | AO | 代理店 | 広域顧客 | 顧客 | 判定 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 確認日 | 確認者
お知らせ種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 顧客
ｴﾘｱ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 顧客
ｴﾘｱ旗 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | bar: 顧客
ｴﾘｱｱｲｺﾝ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 顧客
ｾｷｭﾘﾃｨ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 顧客
ｾｷｭﾘﾃｨ旗 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | bar: 顧客
ｾｷｭﾘﾃｨｱｲｺﾝ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 顧客
その他のお知らせ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 顧客
その他のお知らせ旗 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | bar: 顧客
その他のお知らせｱｲｺﾝ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 顧客
ｴﾗｰ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 顧客
ｴﾗｰ旗 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | bar: 顧客
ｱｸｼｮﾝﾚﾍﾞﾙ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 顧客
ｴﾗｰｺｰﾄﾞ選択ｱｲｺﾝ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 顧客
ｴﾝｼﾞﾝ始動直後のｴﾗｰを無視 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 顧客
ｺｰｼｮﾝ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 顧客
ｺｰｼｮﾝ旗 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | bar: 顧客
交換時期 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 顧客
交換時期旗 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | bar: 顧客
交換時期種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 顧客
交換時期ｱｲｺﾝ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 顧客
SMR | ○ | ○ | ○ | ○ | × | bar: 顧客
SMRﾒｯｾｰｼﾞ追加ｱｲｺﾝ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | bar: 顧客
一度のみ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | bar: 顧客
送信SMR時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | bar: 顧客
期日 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | bar: 顧客
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | bar: 顧客
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | bar: 顧客
送信ﾘﾐｯﾄ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | bar: 顧客
ｵﾌｾｯﾄ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | bar: 顧客
ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝﾍﾞｰｽの送信に切り替える | ○ | ○ | ○ | ○ | × | bar: 顧客
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ送信ﾘﾐｯﾄ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | bar: 顧客
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ送信(OR)期日設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | bar: 顧客
期日 ※自動表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | bar: 顧客
ﾒｰﾙﾀｲﾄﾙに旗色表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | bar: 顧客
ﾒｰﾙﾀｲﾄﾙにｴﾗｰｺｰﾄﾞを表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 顧客
ﾒｰﾙﾀｲﾄﾙにｾｷｭﾘﾃｨ区分を表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: 顧客
顧客車両番号(ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | bar: 顧客
顧客車両番号(ｵﾌﾟｼｮﾝ) | × | × | × | × | ○ | bar: 顧客
顧客管理番号 | × | × | × | × | ○ | bar: 顧客
分類1 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | bar: 顧客
分類2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | bar: 顧客
分類3 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | bar: 顧客
分類4 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | bar: 顧客
分類5 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | bar: 顧客

## ヘッダ項目クリック_マトリクス
画面項目名 | クリック時の処理 |  |  |  | テスト結果（IE） |  |  | テスト結果（Chrome） |  |  | テスト結果（Safari） |  |  | 備考 ※ 確認用SQLや確認手順等 | 不具合票番号
| ユーザ：SAO/AO | ユーザ：共通 | 並び順 |  | 判定 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 確認日 | 確認者
NO. | リソース取得API 呼び出し | その他お知らせ項目取得API呼び出し | 昇順 | 降順
範囲名称
設定
東西
南北

## リクエストパラメータチェックシート
リクエストパラメータチェックシート
リソース取得ＡＰＩ(post:/applications/views/resources/search) |  |  |  | チェック欄
header
| パラメータ名 | 論理名 | 備考 | ① | ② | ③
| Authorization | Bearerトークン
| Content-Type | データ形式
| Accept | メディアタイプ
| X-Lang | 言語タグ
| X-AppCode | アプリコード
| X-GroupId | グループID
| X-DateFormat | 日付形式
| X-DistanceUnit | 距離単位
| X-TemperatureUnit | 温度単位
| X-Fields | 指定項目
| X-CarDivision | 車種
| X-From | 一覧取得系APIの取得開始位置
| X-Count | 一覧取得系APIの取得件数
| X-Sort | 一覧取得系APIのソートを指定
body
| パラメータ名 | 論理名 | 備考 | ① | ② | ③
| screen_code | 画面コード | example: opa_car_management_car_list
| search_parameters | 絞り込み条件
| resource_path | リソースパス | pattern: 対象項目を示すオブジェクトの階層を"."で連結した文字列 example: cars.identification.id
| kinds | 区分
| condition_sets | 絞り込み設定
| condition | 絞り込み条件
| values | 絞り込み値
エラーコードチェックAPI(post: /emn/utility/abnormality_codes/search)
header
| パラメータ名 | 論理名 | 備考 | ① | ②
| Authorization | Bearerトークン
| Content-Type | データ形式
| Accept | メディアタイプ
| X-Lang | 言語タグ
| X-AppCode | アプリコード
| X-GroupId | グループID
| X-DateFormat | 日付形式
| X-DistanceUnit | 距離単位
| X-TemperatureUnit | 温度単位
| X-CarDivision | 車種
body
| パラメータ名 | 論理名 | 備考 | ① | ②
| abnormality_codes | エラーコード
車両一覧取得API （post: /emn/profile_cars/search）
header
| パラメータ名 | 論理名 | 備考 | ①
| Authorization | Bearerトークン
| Content-Type | データ形式
| Accept | メディアタイプ
| X-Lang | 言語タグ
| X-AppCode | アプリコード
| X-GroupId | グループID
| X-DateFormat | 日付形式
| X-DistanceUnit | 距離単位
| X-TemperatureUnit | 温度単位
| X-Fields | 指定項目
| X-CarDivision | 車種
| X-From | 一覧取得系APIの取得開始位置
| X-Count | 一覧取得系APIの取得件数
| X-Sort | 一覧取得系APIのソートを指定
body
| パラメータ名 | 論理名 | 備考 | ①
search_condition
common
| car_identification | フリート共通検索条件
| car_ids | 車両ID
| maker_ids | メーカID
| division_ids | 車種ID | 通常の車種IDまたはカスタム車種IDを指定可能 カスタム車種IDを指定する際はprefixに"C"を付与する
| models | 機種 | ワイルドカード使用可能
| types | 型式 | ワイルドカード使用可能
| revs | 小変形 | ワイルドカード使用可能
| type_revs | 型式(小変形含む) | ワイルドカード使用可能
| serials | 機番 | ワイルドカード使用可能/ハイフンマイナス区切り:From-To検索
| pins | 車両PIN | ワイルドカード使用可能
| model_type_revs | 機種-型式(小変形含む) | 機種、型式(小変形含む)をハイフンマイナス区切りで指定。ワイルドカード指定不可
| komtrax_unit | KOMTRAXユニット
| terminal | 端末 | 1:KOMTRAXのみ/2:VHMSつき/-99:未指定と同等 TBD 端末種別の概要検討
target_cars
| id | 注目車両グループID | -5:プライベート/-99:未指定と同等 TBD 注目車両グループの「プライベート」概要確認 TBD 注目車両グループ 条件登録の実現方法検討
| support_distributor | 担当代理店
| ids | グループID | -99:未指定と同等
| organization_codes | 組織コード | -99:未指定と同等
| service_distributor | サービス代理店
| ids | グループID | -19：サービス責任車両/-3：サービス代理店契約あり/-4：サービス代理店契約なし/-99:未指定と同等
| organization_codes | 組織コード | -99:未指定と同等
| bank | 銀行
| ids | グループID | グループID -2:is null(not exists)検索/-99:未指定と同等
| insurance | 保険
| ids | グループID
| finance | ファイナンス
| ids | グループID | グループID -2:is null(not exists)検索/-99:未指定と同等
| customer | 顧客
| ids | グループID | -2:is null(not exists)検索/-99:未指定と同等
| organization_codes | 組織コード | -99:未指定と同等
| user_permission | ユーザ車両パーミッション
| sub_group_ids | サブグループID | -99:未指定と同等
| customer_attribute | 顧客車両属性
| operator_labels | オペレータ名 | -99:未指定と同等
| mainte_in_charge | 保守責任者 | -99:未指定と同等
| customer_car_no | 顧客車両番号 | ワイルドカード使用可能
| customer_management_no | 顧客管理番号 | ワイルドカード使用可能
| distributor_attribute | 代理店車両属性
| debit_kinds | 債権区分 | Enum:[ 1:債権あり, 2:債権なし, -99:未指定と同等 ]
| elapsed_months_from | 経過月数(From)
| elapsed_months_to | 経過月数(To)
| new_used_kind | 新車中古車区分 | Enum:[ 0:新車, 1:中古車, -99:未指定と同等 ]
| delivery_date_from | 車両納入日(From)
| delivery_date_to | 車両納入日(To)
| eqp_delivery_date_from | EQP車両納入日(From)
| eqp_delivery_date_to | EQP車両納入日(To)
| used_delivery_date_from | 中古車両納入日(From)
| used_delivery_date_to | 中古車両納入日(To)
| eqp_used_delivery_date_from | EQP中古車両納入日(From)
| eqp_used_delivery_date_to | EQP中古車両納入日(To)
| production_year_month_from | 製造年月(From)
| production_year_month_to | 製造年月(To)
| asset_status_kinds | 資産状態区分 | -99:未指定と同等
| asset_owner_ids | 資産所有者ID | -99:未指定と同等
| note_1 | 備考１ | ワイルドカード使用可能
| note_2 | 備考２ | ワイルドカード使用可能
| note_3 | 備考３ | ワイルドカード使用可能
| note_4 | 備考４ | ワイルドカード使用可能
| note_5 | 備考５ | ワイルドカード使用可能
| class_1_ids | 分類１ID | -2:is null(not exists)検索/-99:未指定と同等
| class_2_ids | 分類２ID | -2:is null(not exists)検索/-99:未指定と同等
| class_3_ids | 分類３ID | -2:is null(not exists)検索/-99:未指定と同等
| class_4_ids | 分類４ID | -2:is null(not exists)検索/-99:未指定と同等
| class_5_ids | 分類５ID | -2:is null(not exists)検索/-99:未指定と同等
| custom_car_attribute_1_detail_ids | カスタム車両属性１詳細ID | -2:is null(not exists)検索/-99:未指定と同等
| custom_car_attribute_2_detail_ids | カスタム車両属性２詳細ID | -2:is null(not exists)検索/-99:未指定と同等
| custom_car_attribute_3_detail_ids | カスタム車両属性３詳細ID | -2:is null(not exists)検索/-99:未指定と同等
| custom_car_attribute_4_detail_ids | カスタム車両属性４詳細ID | -2:is null(not exists)検索/-99:未指定と同等
| custom_car_attribute_5_detail_ids | カスタム車両属性５詳細ID | -2:is null(not exists)検索/-99:未指定と同等
| custom_car_attribute_6_detail_ids | カスタム車両属性６詳細ID | -2:is null(not exists)検索/-99:未指定と同等
| custom_car_attribute_7_detail_ids | カスタム車両属性７詳細ID | -2:is null(not exists)検索/-99:未指定と同等
| custom_car_attribute_8_detail_ids | カスタム車両属性８詳細ID | -2:is null(not exists)検索/-99:未指定と同等
| custom_car_attribute_9_detail_ids | カスタム車両属性９詳細ID | -2:is null(not exists)検索/-99:未指定と同等
| custom_car_attribute_10_detail_ids | カスタム車両属性１０詳細ID | -2:is null(not exists)検索/-99:未指定と同等
| lock_status | ロック状態
| forced_lock_kind | 強制ロック状態区分 | 0:ロック設定なし, 1:ロック設定あり, 2:現在ロック中, 3:ロック解除要求, 4:ロック設定要求中, -99:未指定と同等
| night_lock_kind | 夜間予約ロック状態区分 | 0:ロック設定なし, 1:ロック設定あり, 2:現在ロック中, 3:ロック解除要求, 4:ロック設定要求中, -99:未指定と同等
| calendar_lock_kind | カレンダ予約ロック状態区分 | 0:ロック設定なし, 1:ロック設定あり, 2:現在ロック中, 3:ロック解除要求, 4:ロック設定要求中, -99:未指定と同等
| latest_status | 車両最新状態
| smr_from | SMR(From)
| smr_to | SMR(To)
| odometer_from | オドメータ(From) | [km] or [mile]単位。X-DistanceUnitヘッダ指定単位に基づく
| odometer_to | オドメータ(To) | [km] or [mile]単位。X-DistanceUnitヘッダ指定単位に基づく
| places | 現在地
| place_search_method | 現在地検索方法 | 0:一致しない, 1:一致する
| point_bounds | 現在位置境界
| south_west_point | 南西位置(世界測地系)
type
coordinates
| north_east_point | 北東位置(世界測地系)
type
coordinates
| communication_date_from | 通信日(From)
| communication_date_to | 通信日(To)
| operator_identification_kind | オペレータ識別区分 | Enum:-1:未対応, 0:無効, 1:有効, 2:不明, -99:未指定と同等
| current_status | 車両現在状態
| engine_status_kind | エンジン状態区分 | Enum:[ 0:OFF, 1:ON, -99:未指定と同等 ]
| caution_kind | コーションON/OFF区分 | Enum:[ 0:OFF, 1:ON, -99:未指定と同等 ]
| site_current_entry | 現在サイト
| ids | サイトID | -99:未指定と同等
| selected_car_ids | 選択済み車両ID
その他お知らせ項目取得API （get: /emn/resources/other_notifications）
header
| パラメータ名 | 論理名 | 備考 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦
| Authorization | Bearerトークン
| Content-Type | データ形式
| Accept | メディアタイプ
| X-Lang | 言語タグ
| X-AppCode | アプリコード
| X-GroupId | グループID
| X-DateFormat | 日付形式
| X-DistanceUnit | 距離単位
| X-TemperatureUnit | 温度単位
| X-Fields | 指定項目
| X-CarDivision | 車種
| X-From | 一覧取得系APIの取得開始位置
| X-Count | 一覧取得系APIの取得件数
| X-Sort | 一覧取得系APIのソートを指定
※リクエストはheaderのみ
SMRメッセージ一覧取得API （get: /emn/smr_messages）
header
| パラメータ名 | 論理名 | 備考 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦
| Authorization | Bearerトークン
| Content-Type | データ形式
| Accept | メディアタイプ
| X-Lang | 言語タグ
| X-AppCode | アプリコード
| X-GroupId | グループID
| X-DateFormat | 日付形式
| X-DistanceUnit | 距離単位
| X-TemperatureUnit | 温度単位
| X-CarDivision | 車種
※リクエストはheaderのみ
SMRメッセージ削除API （delete: /emn/smr_messages）
header
| パラメータ名 | 論理名 | 備考 | ①
| Authorization | Bearerトークン
| Content-Type | データ形式
| Accept | メディアタイプ
| X-Lang | 言語タグ
| X-AppCode | アプリコード
| X-GroupId | グループID
| X-DateFormat | 日付形式
| X-DistanceUnit | 距離単位
| X-TemperatureUnit | 温度単位
| X-CarDivision | 車種
| パラメータ名 | 論理名 | 備考 | ①
| smr_message | SMRメッセージ | SMRメッセージID、更新日時をカンマ区切りで設定する
SMRメッセージ登録API （post: /emn/smr_messages）
header
| パラメータ名 | 論理名 | 備考 | ①
| Authorization | Bearerトークン
| Content-Type | データ形式
| Accept | メディアタイプ
| X-Lang | 言語タグ
| X-AppCode | アプリコード
| X-GroupId | グループID
| X-DateFormat | 日付形式
| X-DistanceUnit | 距離単位
| X-TemperatureUnit | 温度単位
| X-CarDivision | 車種
| パラメータ名 | 論理名 | 備考 | ①
| smr_message | SMRメッセージ
| title | メッセージタイトル
| text | メッセージテキスト
| smr_range_from | SMR範囲(From) | 未指定の場合、0が設定される
| smr_range_to | SMR範囲(To) | 未指定の場合、999999が設定される
グループエリア取得API （get: /areas）
header
| パラメータ名 | 論理名 | 備考 | ① | ②
| Authorization | Bearerトークン
| Content-Type | データ形式
| Accept | メディアタイプ
| X-Lang | 言語タグ
| X-AppCode | アプリコード
| X-GroupId | グループID
| X-DateFormat | 日付形式
| X-DistanceUnit | 距離単位
| X-TemperatureUnit | 温度単位
| X-CarDivision | 車種
| X-From | 一覧取得系APIの取得開始位置
| X-Count | 一覧取得系APIの取得件数
| X-Sort | 一覧取得系APIのソートを指定
| パラメータ名 | 論理名 | 備考 | ① | ②
| group_id | グループID | 完全一致
| area_id | グループエリアID
| access_type | アクセス形式
指定項目リソース取得API （get: /applications/fields/resources）
header
| パラメータ名 | 論理名 | 備考 | ①
| Authorization | Bearerトークン
| Content-Type | データ形式
| Accept | メディアタイプ
| X-Lang | 言語タグ
| X-AppCode | アプリコード
| X-GroupId | グループID
| X-DateFormat | 日付形式
| X-DistanceUnit | 距離単位
| X-TemperatureUnit | 温度単位
| X-CarDivision | 車種
| パラメータ名 | 論理名 | 備考 | ①
| function_code | 機能コード | 半角英数字、半角記号
| search_parameter | 絞り込み条件 | 使用可能文字：半角英数記号(半角カンマ以外) + 半角カンマ + ALL 絞り込み条件キー、絞り込み値をカンマ区切りで設定する 絞り込み値にカンマの使用も許容する (パラメータ内の先頭カンマにてキー、値の分割を行う)

## IT、ST（案）テスト項目 (hidden)
[6 empty] | ALL | OK | NG残 | NG済
■ | 受入テスト（大項目） |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
| （大項目1） | 共通 |  |  |  |  | 0 / 5 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
| 項番 | シナリオ | 操作方法 |  | 予想結果 |  | Chrome |  |  | 不具合票番号
[7 empty] | 判定 | 確認日 | 確認者 |  |  |  |  | グローバルでの逆ジオコーディング(緯度・経度から住所を取得)を実施
| 1-1 | ログイン → 管理者メニューへの遷移 | 新KBA TOP画面を確認する |  | Keyperson権限の場合、管理者メニューが表示される | [8 empty] | 累積燃料消費量によって点検日を予測する。
|  |  | 新KBA TOP画面を確認する |  | Keyperson権限ではない場合、管理者メニューが表示されない | [8 empty] | SMR間隔管理項目に対応するオレンジフラグを検出する。
| 1-2 | 管理者メニューの権限設定 | 現KBAにて「SMR間隔管理項目設定権限」を付与 |  | SMR間隔管理項目設定が表示される | [8 empty] | 累積燃料消費量管理項目に対応するオレンジフラグを検出する。
|  |  | 現KBAにて「累積燃料消費量管理項目設定権限」を付与 |  | 累積燃料消費量管理項目設定が表示される | [8 empty] | 月毎累積燃料消費量が取得不可な車両の累積燃料消費量を算出する。
|  |  | 現KBAにて「車両管理権限（登録／削除／変更）」を付与 |  | 車両管理権限（登録／削除／変更）が表示される | [8 empty] | 車両登録→（OrbCOｍｍ申請） 証明書 High KMDに影響するもの
|  |  | 現KBAにて「フラグ条件設定権限」を付与 |  | フラグ条件設定が表示される
|  |  | 現KBAにて「分類管理権限（登録／削除／変更）」を付与 |  | 分類管理が表示される
| 1-6 | 管理者メニュー → 通常メニューへの遷移 | 管理者メニューから通常メニューへのリンクをクリック |  | 通常メニューのTOPページへ遷移する
| 1-7 | 管理者メニュー → ログアウト | 管理者メニューからログアウトへのリンクをクリック |  | ログアウト画面が表示される
| 1-8 | 管理者メニュー → 言語切り替え | 管理者メニューから設定 - 言語を切替 |  | 設定した言語へ切り替わること
| （大項目1） | SMR間隔管理項目管理 |  |  |  |  | 0 / 5 |  |  | 5 | 0 | 0
| 項番 | シナリオ | 確認方法 | テストデータ | 予想結果 |  | Chrome |  |  | 不具合票番号
[7 empty] | 判定 | 確認日 | 確認者
| 1-1 | SMR間隔管理項目を登録する | SMR間隔管理登録画面からSMR管理項目を登録する | 機種-型式 PC200 8E0 点検開始SMR 1000 SMR間隔管理 500 | SMR間隔管理画面に表示される SMR_SERVICE_MASTERテーブルにデータが登録されること
1-2
1-6
1-7
1-8