## 表紙
株式会社 小松製作所 御中
次世代KOMTRAX EMN画面開発
結合テスト仕様書 共通モーダル
|  |  | EXE承認者 | EXE確認者 | EXE作成者
|  |  | 増田 | 唐鎌 | 澁谷
|  |  | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 2018-08-25
| ＧＭ |  | チーム長 | 主技 | 担当
株式会社システムエグゼ

## 変更履歴
日付 | 対象 | 内容 | 変更者
2017-08-03 | - | 初版作成 | （EXE）澁谷

## テスト項目
[12 empty] | ALL | OK | NG | NG済
[6 empty] | ALL | OK | NG残 | NG済 |  | IE | 42 | 0 | 0 | 0
■ | 画面テスト（大項目） |  |  |  |  | 126 | 0 | 0 | 0 |  | chrome | 42 | 0 | 0 | 0
| （大項目1） | 共通モーダル | [8 empty] | safari | 42 | 0 | 0 | 0
| 項番 | 中項目 | 小項目 | 確認項目 | 予想結果 |  | テスト結果（ＩＥ） |  |  | テスト結果（Chrome） |  |  | テスト結果（Safari） |  |  | 備考 ※ 確認用SQLや確認手順等 | 不具合票番号
[7 empty] | 判定 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 確認日 | 確認者
| 1-1 | ユーザメールアドレス検索モーダル | － | 画面表示 | 指定画面サイズ（1280 * 768）で表示した際、JSエラーなく表示されること
| 1-2 |  | － | 画面表示 | レイウアト崩れがないこと
| 1-3 |  | － | 画面表示 | 次世代対応を反映した画面設計書と画面を照らし合わせ、各表示項目の位置、内容が一致すること
| 1-4 |  | 検索ボタン押下 | リクエストパラメータ確認 | 別シート"リクエストパラメータチェックシート:ユーザ情報取得API"参照
| 1-5 |  | エラー確認 | システムエラー確認 | ステータスコード400が返却された場合、エラーモーダル（処理中エラーが発生しました）が表示されること
| 1-6 |  | 検索結果が0件 | 初期表示 | 「データがありません。」が表示されること
| 1-7 |  |  | ＜＞ボタン確認 | 非活性となっていること
| 1-8 |  |  | ページリスト確認 | 非活性となっていること
| 1-9 |  | 検索結果が１件 | 初期表示 | データが表示されること
| 1-10 |  |  | ＜＞ボタン確認 | 非活性となっていること
| 1-11 |  |  | ページリスト確認 | １が表示されること
| 1-12 |  | 検索結果が30件 | 初期表示 | 10件データが表示されること
| 1-13 |  |  | ＜＞ボタン押下 | ページ移動が可能であること ※先頭ページの場合、<ボタンが非活性、最終ページの場合、＞ボタンが非活性
| 1-14 |  |  | ページリスト確認 | 1～３が表示されること
| 1-15 |  |  | ページリスト選択 | 該当のページのデータが表示されること
| 1-16 |  | OKボタン押下 | エラーチェック | データを選択していない場合、エラーラベル（最低一つ選択してください）が表示されること
| 1-17 |  | ラジオボタン押下 | 正常確認 | 選択したデータが「選択された項目」に反映されること
| 1-18 |  | キャンセルボタン押下 | 正常確認 | モーダルが閉じられること
| 1-19 |  | 一覧ヘッダ押下 | ソート機能確認 | 別シート"リクエストパラメータチェックシート:担当者ID選択ユーザ一覧取得API（ヘッダーソートの確認）"参照
| 1-20 | 多言語確認 | 環境設定の言語をロシア語に変更 | 画面表示 | 表示項目がロシア語になること
| 1-21 |  |  | 画面表示 | レイアウトが崩れないこと
| 1-22 | ユーザID検索モーダル | － | 画面表示 | 指定画面サイズ（1280 * 768）で表示した際、JSエラーなく表示されること
| 1-23 |  | － | 画面表示 | レイウアト崩れがないこと
| 1-24 |  | － | 画面表示 | 次世代対応を反映した画面設計書と画面を照らし合わせ、各表示項目の位置、内容が一致すること
| 1-25 |  | 検索ボタン押下 | リクエストパラメータ確認 | 別シート"リクエストパラメータチェックシート:ユーザ情報取得API"参照
| 1-26 |  | エラー確認 | システムエラー確認 | ステータスコード400が返却された場合、エラーモーダル（処理中エラーが発生しました）が表示されること
| 1-27 |  | 検索結果が0件 | 初期表示 | 「データがありません。」が表示されること
| 1-28 |  |  | ＜＞ボタン確認 | 非活性となっていること
| 1-29 |  |  | ページリスト確認 | 非活性となっていること
| 1-30 |  | 検索結果が１件 | 初期表示 | データが表示されること
| 1-31 |  |  | ＜＞ボタン確認 | 非活性となっていること
| 1-32 |  |  | ページリスト確認 | １が表示されること
| 1-33 |  | 検索結果が30件 | 初期表示 | 10件データが表示されること
| 1-34 |  |  | ＜＞ボタン押下 | ページ移動が可能であること ※先頭ページの場合、<ボタンが非活性、最終ページの場合、＞ボタンが非活性
| 1-35 |  |  | ページリスト確認 | 1～３が表示されること
| 1-36 |  |  | ページリスト選択 | 該当のページのデータが表示されること
| 1-37 |  | OKボタン押下 | エラーチェック | データを選択していない場合、エラーラベル（最低一つ選択してください）が表示されること
| 1-38 |  | ラジオボタン押下 | 正常確認 | 選択したデータが「選択された項目」に反映されること
| 1-39 |  | キャンセルボタン押下 | 正常確認 | モーダルが閉じられること
| 1-40 |  | 一覧ヘッダ押下 | ソート機能確認 | 別シート"リクエストパラメータチェックシート:担当者ID選択ユーザ一覧取得API（ヘッダーソートの確認）"参照
| 1-41 | 多言語確認 | 環境設定の言語をロシア語に変更 | 画面表示 | 表示項目がロシア語になること
| 1-42 |  |  | 画面表示 | レイアウトが崩れないこと

## リクエストパラメータチェックシート
リクエストパラメータチェックシート
チェック欄
ユーザ情報取得API
header
| パラメータ名 | 論理名 | Email | SMS | 備考
| Authorization | Bearerトークン
| Content-Type | データ形式
| Accept | メディアタイプ
| X-Lang | 言語タグ
| X-AppCode | アプリコード
| X-GroupId | グループID
| X-DateFormat | 日付形式
| X-DistanceUnit | 距離単位
| X-TemperatureUnit | 温度単位
| X-Fields | 指定項目
| X-CarDivision | 車種
body
| パラメータ名 | 論理名 | Email | SMS | 備考
| email | メールアドレス
| group_id | グループＩＤ
| user_label | ユーザ名
※入力した情報を渡しているか確認
ユーザ情報取得API（ヘッダーソートの確認）
header
| パラメータ名 | 論理名 | Email | SMS | 備考
| Authorization | Bearerトークン
| Content-Type | データ形式
| Accept | メディアタイプ
| X-Lang | 言語タグ
| X-AppCode | アプリコード
| X-GroupId | グループID
| X-DateFormat | 日付形式
| X-DistanceUnit | 距離単位
| X-TemperatureUnit | 温度単位
| X-Fields | 指定項目
| X-CarDivision | 車種
| 各ヘッダ項目 |  | ﾕｰｻﾞﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ検索 | ﾕｰｻﾞID検索
| email | メールアドレス
| group_id | グループＩＤ
| user_label | ユーザ名
※ソートパラメータに各ヘッダの値を渡している確認

## Sheet1
No | 項目名 | 項目の詳細
1 | 初期表示 | 画面リサイズ処理、ロケーション変更処理、「言語」ドロップダウンリストの取得、確認有効期限の計算及び表示
2 | 「SMS」ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ | ユーザーIDのセット、E-Mail選択時の項目クリア、エラー表示クリア、「国コード」ドロップダウンリストの取得
3 | 「E-Mail」ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ | ユーザーIDのセット、SMS選択時の項目クリア、エラー表示クリア、「メッセージ形式」ドロップダウンリストの取得
4 | 「担当者ID」アイコン | 子画面の表示、登録済みユーザーID一覧取得(ソートして表示)、画面リサイズ、ページ切り替え時の値の取得処理、検索処理、選択値を親画面へセット
5 | 「受信者ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ」アイコン | 子画面の表示、登録済みメールアドレス一覧取得(ソートして表示)、画面リサイズ、ページ切り替え時の値の取得処理、検索処理
選択されたアドレス、それに基づく受信者名および担当者IDを親画面へセット
6 | 登録 | 入力チェック、携帯番号・メールアドレス・担当者IDの不正検証、登録完了子画面表示、登録失敗子画面表示、全入力項目のクリア
7 | 画面遷移 | 未保存時の確認ダイアログ表示
8 | ブラウザサイズ変更 | 画面リサイズ処理
クリアされる？
ページの確認
ロケーション変更処理

## IT、ST（案）テスト項目 (hidden)
[6 empty] | ALL | OK | NG残 | NG済
■ | 受入テスト（大項目） |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
| （大項目1） | 共通 |  |  |  |  | 0 / 5 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
| 項番 | シナリオ | 操作方法 |  | 予想結果 |  | Chrome |  |  | 不具合票番号
[7 empty] | 判定 | 確認日 | 確認者 |  |  |  |  | グローバルでの逆ジオコーディング(緯度・経度から住所を取得)を実施
| 1-1 | ログイン → 管理者メニューへの遷移 | 新KBA TOP画面を確認する |  | Keyperson権限の場合、管理者メニューが表示される | [8 empty] | 累積燃料消費量によって点検日を予測する。
|  |  | 新KBA TOP画面を確認する |  | Keyperson権限ではない場合、管理者メニューが表示されない | [8 empty] | SMR間隔管理項目に対応するオレンジフラグを検出する。
| 1-2 | 管理者メニューの権限設定 | 現KBAにて「SMR間隔管理項目設定権限」を付与 |  | SMR間隔管理項目設定が表示される | [8 empty] | 累積燃料消費量管理項目に対応するオレンジフラグを検出する。
|  |  | 現KBAにて「累積燃料消費量管理項目設定権限」を付与 |  | 累積燃料消費量管理項目設定が表示される | [8 empty] | 月毎累積燃料消費量が取得不可な車両の累積燃料消費量を算出する。
|  |  | 現KBAにて「車両管理権限（登録／削除／変更）」を付与 |  | 車両管理権限（登録／削除／変更）が表示される | [8 empty] | 車両登録→（OrbCOｍｍ申請） 証明書 High KMDに影響するもの
|  |  | 現KBAにて「フラグ条件設定権限」を付与 |  | フラグ条件設定が表示される
|  |  | 現KBAにて「分類管理権限（登録／削除／変更）」を付与 |  | 分類管理が表示される
| 1-6 | 管理者メニュー → 通常メニューへの遷移 | 管理者メニューから通常メニューへのリンクをクリック |  | 通常メニューのTOPページへ遷移する
| 1-7 | 管理者メニュー → ログアウト | 管理者メニューからログアウトへのリンクをクリック |  | ログアウト画面が表示される
| 1-8 | 管理者メニュー → 言語切り替え | 管理者メニューから設定 - 言語を切替 |  | 設定した言語へ切り替わること
| （大項目1） | SMR間隔管理項目管理 |  |  |  |  | 0 / 5 |  |  | 5 | 0 | 0
| 項番 | シナリオ | 確認方法 | テストデータ | 予想結果 |  | Chrome |  |  | 不具合票番号
[7 empty] | 判定 | 確認日 | 確認者
| 1-1 | SMR間隔管理項目を登録する | SMR間隔管理登録画面からSMR管理項目を登録する | 機種-型式 PC200 8E0 点検開始SMR 1000 SMR間隔管理 500 | SMR間隔管理画面に表示される SMR_SERVICE_MASTERテーブルにデータが登録されること
1-2
1-6
1-7
1-8